## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 120.97 | 120.97
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.56 | 0.56
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Надежды 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.1494 |  | тыс. руб. | 77.8639 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12153 |  | тыс.чел.ч | 0.12153 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1404 | 1494 | 921
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.404 |  | тыс. руб. | 16.894 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 16894 | 15270 | 8885
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. ИЮЛЬ
Ремонт м.п швов кв.40,43,35,18,34,58,30,87,63,14,73,13
1 | 83 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1,02 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 1190 81 66 | 94 _____ 1081 | 15 | 4592 827 634 | 1133 _____ 3375 |  | Р | 84
2 | 84 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,02 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 1352 369 227 | 315 _____ 537 | 500 | 7818 3747 2195 | 3785 _____ 2341 |  | Р | 1692
3 | 85 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,51 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 600 125 77 | 107 _____ 326 | 167 | 3931 1270 744 | 1283 _____ 2082 |  | Р | 566
4 | 86 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,51 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 700 153 94 | 131 _____ 369 | 200 | 4604 1553 910 | 1569 _____ 2359 |  | Р | 676
Раздел 11. НОЯБРЬ
подвал
5 | 158 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.51
6 | 159 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 289 275 160 | 267 _____ 13 | 9 | 3289 2820 1538 | 3205 _____ 34 |  | Р | 50
7 | 160 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 12 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 203 | _____ 203 |  | 633 | _____ 633 |  | М
8 | 161 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 183 | _____ 183 |  | М
9 | 162 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
10 | 163 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
11 | 164 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
подвал
12 | 165 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 218 127 69 | 144 _____ 70 |  | Р | 4
13 | 166 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
14 | 167 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 250 | _____ 250 |  | М
подвал
15 | 171 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 474 351 192 | 399 _____ 74 |  | Р | 1
Раздел 12. Декабрь
кв.51
16 | 173 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 179 20 11 | 19 _____ 159 | 1 | 832 206 112 | 233 _____ 595 |  | Р | 4 _____ 1
17 | 174 | ТСЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 101.47 | _____ 101,47 |  | 101 | _____ 101 |  | 237 | _____ 237 |  | М
18 | 175 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 48 | _____ 48 |  | М
Подвал
19 | 176 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 83 61 41 | 82 | 1 | 989 623 396 | 985 |  | Р | 4 _____ 4
20 | 177 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,09 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 598 92 57 | 80 _____ 515 | 3 | 3788 941 538 | 959 _____ 2811 |  | Р | 18 _____ 1
21 | 178 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 2066 | _____ 2066 |  | М
22 | 179 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,2 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 252 | _____ 252 |  | 4875 | _____ 4875 |  | М
23 | 180 | ТСЦ-507-0884 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 98 56 | 256.76 | _____ 256,76 |  | 514 | _____ 514 |  | 1559 | _____ 1559 |  | М
24 | 181 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 515 | _____ 515 |  | 981 | _____ 981 |  | М
Бойлер
25 | 182 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,55 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 21 16 11 | 21 |  | 255 161 102 | 255 |  | Р
26 | 183 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 300 33 19 | 32 _____ 264 | 4 | 1327 341 186 | 386 _____ 918 |  | Р | 23 _____ 1
27 | 184 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 111 61 | 152.55 | 11,28 _____ 86,54 | 54,73 _____ 7,96 | 153 25 14 | 11 _____ 87 | 55 _____ 8 | 855 256 141 | 135 _____ 394 |  | Р | 326 _____ 96
28 | 185 | ТСЦ-507-1983 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 111 61 | 81.3 | _____ 81,3 |  | 81 | _____ 81 |  | 309 | _____ 309 |  | М
кв.60-подвал
29 | 186 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
30 | 191 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
31 | 192 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 125 | _____ 125 |  | 262 | _____ 262 |  | М
32 | 193 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | -0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | -25 -18 -10 | -17 _____ -8 |  | -237 -176 -96 | -200 _____ -37 |  | Р
1 подвал,
33 | 194 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
34 | 195 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 145 84 46 | 96 _____ 47 |  | Р | 2
35 | 196 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 2 1 1 | 1 _____ 1 |  | 17 11 6 | 12 _____ 5 |  | Р
36 | 197 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 6 2 1 | 2 _____ 4 |  | 42 21 12 | 24 _____ 17 |  | Р | 1
37 | 198 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
38 | 199 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
подвал
39 | 200 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1897 1406 767 | 1598 _____ 297 |  | Р | 2
40 | 201 | ТЕР18-06-007-05 Установка фильтров диаметром: 65 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 314.14 | 163,36 _____ 11,73 | 139,05 _____ 2,25 | 31 18 11 | 16 _____ 1 | 14 | 281 195 111 | 196 _____ 6 |  | Р | 79 _____ 3
41 | 202 | ТЕР18-06-007-05 Разборка фильтров диаметром: 65 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 101.32 | 56.82 | 44,5 _____ 0,72 | 10 7 4 | 6 | 4 | 93 68 39 | 68 |  | Р | 25 _____ 1
кв.63
42 | 203 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | -0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | -25 -18 -10 | -17 _____ -8 |  | -237 -176 -96 | -200 _____ -37 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9251 | 1396 _____ 6881 | 974 _____ 8 | 47491 | 16787 _____ 27145 |  |  | 3559 _____ 107
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1404 |  |  | 16894
материалы | [6 empty] | 6881 |  |  | 27145
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 974 |  |  | 3559
Накладные расходы | [6 empty] | 1494 |  |  | 15270
Сметная прибыль | [6 empty] | 921 |  |  | 8885
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1337 |  |  | 6053
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 3697 |  |  | 26773
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2488 |  |  | 18749
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3625 |  |  | 15819
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 246 |  |  | 2691
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 273 |  |  | 1561
Итого | [6 empty] | 11666 |  |  | 71646
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1483.37 |  |  | 6217.92
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 13149.37 |  |  | 77863.92
|  | % НР |  |  |  |  | 106 |  |  | 90
|  | % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 53
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A97: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H97: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I97: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J97: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K97: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L97: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V97: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B118: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B120: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.1494 |  | тыс. руб. | 77.8639 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12153 |  | тыс.чел.ч | 0.12153 |  | 6932 | тыс.чел.ч |  | 120.97 | 120.97
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.404 |  | тыс. руб. | 16.894 |  | 76286 | тыс. руб. |  | 0.56 | 0.56
11
58
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 12.88 | 10,33 | 133.05 |  |  | 124,05 | 1597.76 |  | 12.0087
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 7.68 | 10,69 | 82.1 |  |  | 128,28 | 985.19 |  | 11.9999
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.61 | 10,78 | 28.14 |  |  | 129,45 | 337.86 |  | 12.0064
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.05 | 11,2 | 22.96 |  |  | 134,41 | 275.54 |  | 12.0009
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 27.8 | 11,34 | 315.25 |  |  | 136,16 | 3785.25 |  | 12.0071
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 13.38 | 11,47 | 153.47 |  |  | 137,62 | 1841.34 |  | 11.998
7 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 13.01 | 11,74 | 152.74 |  |  | 140,83 | 1832.2 |  | 11.9955
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 24.6 | 12,16 | 299.13 |  |  | 145,94 | 3590.12 |  | 12.0019
10 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 7.65 | 12,34 | 94.4 |  |  | 148,13 | 1133.19 |  | 12.0041
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 7.93 | 12,54 | 99.45 |  |  | 150,46 | 1193.14 |  | 11.9974
12 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 0.81 | 14,02 | 11.36 |  |  | 168,26 | 136.29 |  | 11.9974
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.56
Машины и механизмы
14 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.01 | 134,07 | 1.34 |  |  | 727 | 7.27 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
16 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 23.65 | 36,65 | 866.77 |  |  | 124 | 2932.6 |  | 3.3834 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.19 | 7,84 | 9.32 |  |  | 45 | 53.55 |  | 5.7457 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.56 | 1,29 | 0.71 |  |  | 3 | 1.68 |  | 2.3662 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.49 | 112,26 | 55.01 |  |  | 669 | 327.81 |  | 5.9591 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.3 |  |  | 12 | 6.72 |  | 5.1692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 103,2 | 36.11 |  |  | 587 | 205.45 |  | 5.6896 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
22 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1132 | 6,2 | 0.7 | 42.66 | 4.84 | 49,05 | 5.55 |  | 7.9286 | 26.03.080
23 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 81.6 | 8,51 | 694.42 | 53 | 4324.8 | 54,41 | 4439.85 |  | 6.3936 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
24 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0003 | 11520 | 3.46 | 59337.87 | 17.8 | 60839,41 | 18.25 |  | 5.2746 | 08.07.006
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 59337.87 | 11.86 | 60839,41 | 12.16 |  | 5.6822 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0656 | 101 | 6.62 | 451 | 29.59 | 470,28 | 30.84 |  | 4.6586 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0402 | 42,4 | 1.7 | 219.37 | 8.82 | 224,13 | 9.01 |  | 5.3 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.8 | 22,8 | 18.24 | 121.01 | 96.81 | 123,75 | 98.99 |  | 5.4271 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 1.071 | 1009,4 | 1081.07 | 3079 | 3297.61 | 3151,69 | 3375.46 |  | 3.1223 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
30 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.46 | 116 | 53.36 | 417.58 | 192.09 | 426,27 | 196.09 |  | 3.6749 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
31 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0022 | 20910 | 46.01 | 59777.7 | 131.53 | 61275,55 | 134.82 |  | 2.9302 | 08.05.170
32 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.107 | 9,44 | 1.01 | 38.64 | 4.13 | 39,75 | 4.25 |  | 4.2079 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.28/1000
33 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 | 50.12 | 107.25 | 51,57 | 110.36 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
34 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 17,6 | 3.77 | 72.15 | 15.44 | 74,24 | 15.89 |  | 4.2149 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
35 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.74 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.62 |  | 2.0144 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
36 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 1.2 | 216 | 259.2 | 728 | 873.6 | 745,5 | 894.6 |  | 3.4514 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.398
37 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
38 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.495 | 58,5 | 145.96 | 215.01 | 536.45 | 219,73 | 548.23 |  | 3.756 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
39 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 8.982 | 52,1 | 467.96 | 287.66 | 2583.76 | 293,82 | 2639.09 |  | 5.6396 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
40 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.8568 | 627 | 537.21 | 2283 | 1956.07 | 2732,75 | 2341.42 |  | 4.3585 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
41 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.2613 | 3,11 | 10.15 | 24.12 | 78.65 | 24,12 | 78.65 |  | 7.7488 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
42 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 83,2 | 83.2 | 367.19 | 367.19 | 375,91 | 375.91 |  | 4.5181 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
43 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 48,1 | 48.1 |  | 3.1854 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
44 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 |  |  | 110,79 | 110.79 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
45 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 23,1 | 69.3 |  |  | 125,2 | 375.6 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
46 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 2 | 62,35 | 124.7 |  |  | 130,91 | 261.82 |  | 2.0996 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
47 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
48 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 101,47 | 101.47 |  |  | 236,75 | 236.75 |  | 2.3332 | 20.09.001.1
49 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 257,59 | 515.18 |  |  | 490,73 | 981.46 |  | 1.9051 | 20.09.003.6
50 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.2 | 1260 | 252 |  |  | 24373,02 | 4874.6 |  | 19.3437 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
51 | ТСЦ-507-0884 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 256,76 | 513.52 |  |  | 779,42 | 1558.84 |  | 3.0356 | 20.09.002.3
52 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 81,3 | 81.3 |  |  | 309,35 | 309.35 |  | 3.805 | 20.06.3017.1
53 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,48 | 38.88 |  | 2.6449 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
54 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,4 | 8.4 |  | 2.9787 | 20.09.889.41
55 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12 | 16,92 | 203.04 |  |  | 52,73 | 632.76 |  | 3.1164 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
56 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 30,45 | 182.7 |  | 2.4438 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
57 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
58 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
59 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1226
60 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0028
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9251 |  |  |  | 47491 |  | 5.1336
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1404 |  |  |  | 16894 |  | 12.0328
материалы | [5 empty] | 6881 |  |  |  | 27145 |  | 3.9449
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 974 |  |  |  | 3559 |  | 3.654
Накладные расходы | [5 empty] | 1494 |  |  |  | 15270 |  | 10.2209
Сметная прибыль | [5 empty] | 921 |  |  |  | 8885 |  | 9.6471
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1337 |  |  |  | 6053 |  | 4.5273
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 3697 |  |  |  | 26773 |  | 7.2418
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2488 |  |  |  | 18749 |  | 7.5358
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 3625 |  |  |  | 15819 |  | 4.3639
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 246 |  |  |  | 2691 |  | 10.939
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 273 |  |  |  | 1561 |  | 5.7179
Итого | [5 empty] | 11666 |  |  |  | 71646 |  | 6.1414
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1483.37 |  |  |  | 6217.92 |  | 4.1918
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 13149.37 |  |  |  | 77863.92 |  | 5.9215
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A90: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G90: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K90: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M90: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N90: <Пустой идентификатор>
Note on A109: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A111: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/