## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 95.92 | 95.92
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.4 | 0.4
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Надежды 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.8219 |  | тыс. руб. | 60.5987 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.09632 |  | тыс.чел.ч | 0.09632 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1086 | 1023 | 701
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.086 |  | тыс. руб. | 13.049 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 13049 | 10485 | 6749
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Ремонт кровли
1 | 85 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0874 85 48 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 3 |  |  | Р | 3
2 | 86 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0874 0 0 | 5.69 |  | 5.69 |  |  |  | 2 |  |  | Р | 2
ремонт кровли кв.28,29,30
3 | 87 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,054 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 177 24 19 | 29 _____ 146 | 2 | 987 246 180 | 345 _____ 635 |  | Р | 7 _____ 1
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
Ремонт кровли
4 | 96 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,39 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 639 81 63 | 96 _____ 528 | 15 _____ 1 | 3098 828 606 | 1156 _____ 1878 |  | Р | 64 _____ 10
5 | 97 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 45 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 819 | _____ 819 |  | 2371 | _____ 2371 |  | М
6 | 98 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001326 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 3 2 2 | 3 |  | 31 20 12 | 31 |  | Р
7 | 99 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1326 85 48 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 4 |  |  | Р | 4
8 | 100 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,1326 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | Р | 4
ремонт кровли
9 | 101 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 3 732,53 = 2 510,08 + 115 x (18,20 - 7,57) НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,45 71 52 | 3732.53 | 246,97 _____ 3446 | 39,56 _____ 2,1 | 1680 93 73 | 111 _____ 1551 | 18 _____ 1 | 6301 955 699 | 1334 _____ 4893 |  | Р | 74 _____ 11
10 | 102 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,98 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 1607 203 159 | 242 _____ 1326 | 39 _____ 2 | 7784 2081 1524 | 2906 _____ 4718 |  | Р | 160 _____ 25
11 | 103 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,00153 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 24 14 | 36 |  | Р
12 | 104 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,153 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | Р | 4
13 | 105 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,153 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | Р | 4
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.8
14 | 106 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
15 | 107 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
кв.43
16 | 108 | ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 100 мест НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 3055.76 | 1454,88 _____ 1507,45 | 93,43 _____ 16,79 | 31 12 10 | 15 _____ 15 | 1 | 249 126 92 | 175 _____ 68 |  | Р | 6 _____ 2
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
подвал
17 | 109 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
18 | 110 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2590 511 279 | 581 _____ 1984 |  | Р | 25
19 | 111 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 218 127 69 | 144 _____ 70 |  | Р | 4
20 | 112 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
21 | 113 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
Бойлер
22 | 114 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
23 | 115 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2590 511 279 | 581 _____ 1984 |  | Р | 25
кв.8
24 | 116 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
25 | 117 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 109 63 35 | 72 _____ 35 |  | Р | 2
26 | 118 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
подвал
27 | 119 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
28 | 120 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 106 37 20 | 42 _____ 63 |  | Р | 1
29 | 121 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 44 | _____ 44 |  | М
30 | 122 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
31 | 123 | ТСЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 38.7 | _____ 38,7 |  | 39 | _____ 39 |  | 190 | _____ 190 |  | М
32 | 124 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,017 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 19 18 10 | 17 _____ 1 | 1 | 215 180 98 | 204 _____ 6 |  | Р | 5
33 | 125 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,5 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 18 | _____ 18 |  | 77 | _____ 77 |  | М
34 | 126 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,2 88 48 | 9.44 | _____ 9,44 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
35 | 127 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 6 2 1 | 2 _____ 4 |  | 42 21 12 | 24 _____ 17 |  | Р | 1
36 | 128 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 250 | _____ 250 |  | М
37 | 129 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 33 | _____ 33 |  | 222 | _____ 222 |  | М
кв.17
38 | 130 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
39 | 131 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 80 36 20 | 41 _____ 39 |  | Р
кв.79
40 | 132 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
41 | 133 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 327 190 104 | 216 _____ 106 |  | Р | 5
42 | 134 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
43 | 135 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
Подвал
44 | 136 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
45 | 137 | ТЕР18-06-007-05 Установка фильтров диаметром: 65 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 314.14 | 163,36 _____ 11,73 | 139,05 _____ 2,25 | 31 18 11 | 16 _____ 1 | 14 | 281 195 111 | 196 _____ 6 |  | Р | 79 _____ 3
46 | 138 | ТЕР18-06-007-05 Демонтаж фильтров диаметром: 65 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 101.32 | 56.82 | 44,5 _____ 0,72 | 10 7 4 | 6 | 4 | 93 68 39 | 68 |  | Р | 25 _____ 1
кв.45
47 | 139 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,36 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 420 28 23 | 33 _____ 382 | 5 | 1621 292 224 | 400 _____ 1191 |  | Р | 30
48 | 140 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,36 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 477 130 80 | 111 _____ 190 | 176 | 2759 1323 775 | 1336 _____ 826 |  | Р | 597
49 | 141 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,18 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 212 44 27 | 38 _____ 115 | 59 | 1387 448 263 | 453 _____ 734 |  | Р | 200
50 | 142 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,18 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 247 54 33 | 46 _____ 130 | 71 | 1625 548 321 | 554 _____ 832 |  | Р | 239
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7833 | 1081 _____ 6329 | 423 _____ 5 | 38312 | 12983 _____ 23723 |  |  | 1606 _____ 66
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1086 |  |  | 13049
материалы | [6 empty] | 6329 |  |  | 23723
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 423 |  |  | 1606
Накладные расходы | [6 empty] | 1023 |  |  | 10485
Сметная прибыль | [6 empty] | 701 |  |  | 6749
Итоги по акту:
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 11
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 10
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5689 |  |  | 28127
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 14 |  |  | 138
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 134 |  |  | 1446
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1819 |  |  | 13008
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 432
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 82 |  |  | 787
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 471 |  |  | 2137
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 1304 |  |  | 9450
Итого | [6 empty] | 9557 |  |  | 55546
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1264.91 |  |  | 5052.67
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 10821.91 |  |  | 60598.67
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A108: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H108: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I108: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J108: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K108: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L108: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V108: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B133: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B135: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.8219 |  | тыс. руб. | 60.5987 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.09632 |  | тыс.чел.ч | 0.09632 |  | 4118 | тыс.чел.ч |  | 95.92 | 95.92
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.086 |  | тыс. руб. | 13.049 |  | 41573 | тыс. руб. |  | 0.4 | 0.4
5
86
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.61 | 9,17 | 5.6 |  |  | 110,04 | 67.12 |  | 11.9857
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 115,73 | 5.79 |  | 12.0625
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.4 | 9,86 | 13.8 |  |  | 118,35 | 165.69 |  | 12.0065
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.49 | 10,78 | 59.19 |  |  | 129,45 | 710.69 |  | 12.0069
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 40.68 | 11,05 | 449.52 |  |  | 132,66 | 5396.61 |  | 12.0053
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.22 | 11,2 | 69.66 |  |  | 134,41 | 836.02 |  | 12.0014
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 9.81 | 11,34 | 111.25 |  |  | 136,16 | 1335.73 |  | 12.0066
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 15.27 | 11,47 | 175.14 |  |  | 137,62 | 2101.47 |  | 11.9988
9 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 5.8 | 11,74 | 68.1 |  |  | 140,83 | 816.81 |  | 11.9943
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.6 | 12,16 | 92.41 |  |  | 145,94 | 1109.14 |  | 12.0024
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.7 | 12,34 | 33.32 |  |  | 148,13 | 399.95 |  | 12.0033
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4
Машины и механизмы
14 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.01 | 134,07 | 1.34 |  |  | 727 | 7.27 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 2,31 | 0.05 |  |  | 7 | 0.14 |  | 2.8 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.29 | 33,73 | 9.78 |  |  | 163 | 47.27 |  | 4.8333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
17 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 8.35 | 36,65 | 306.03 |  |  | 124 | 1035.4 |  | 3.3833 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.99 | 7,84 | 7.77 |  |  | 45 | 44.55 |  | 5.7336 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.34 | 1,29 | 0.43 |  |  | 3 | 1.02 |  | 2.3721 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.01 | 62,75 | 0.63 |  |  | 405 | 4.05 |  | 6.4286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.37 | 32,24 | 44.17 |  |  | 107 | 146.59 |  | 3.3188 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
22 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0.24 | 3,35 | 0.8 |  |  | 10 | 2.4 |  | 3 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
23 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.27 | 7,02 | 1.9 |  |  | 67,56 | 18.24 |  | 9.6 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
25 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.01 | 1,44 | 0.01 |  |  | 4 | 0.04 |  | 4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
26 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.45 | 103,2 | 46.44 |  |  | 587 | 264.15 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
27 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.373 | 3,3 | 1.23 |  |  | 28,62 | 10.68 |  | 8.6829
28 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.373 | 5,69 | 2.12 |  |  | 28,47 | 10.63 |  | 5.0142
Материалы
29 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.057 | 6,2 | 0.35 | 42.66 | 2.44 | 49,05 | 2.79 |  | 7.9714 | 26.03.080
30 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.6006 | 4100 | 2462.46 | 13960 | 8384.37 | 14588,5 | 8761.85 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
31 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0001 | 3810 | 0.38 | 14303 | 1.43 | 14938,36 | 1.49 |  | 3.9211 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.374
32 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 28.8 | 8,51 | 245.09 | 53 | 1526.4 | 54,41 | 1567.01 |  | 6.3936 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
33 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0023 | 10190 | 23.44 | 69600 | 160.08 | 71294,29 | 163.98 |  | 6.9957 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
34 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0002 | 552 | 0.11 | 3108 | 0.62 | 3442,77 | 0.69 |  | 6.2727 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
35 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0256 | 101 | 2.59 | 451 | 11.55 | 470,28 | 12.04 |  | 4.6486 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
37 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0172 | 42,4 | 0.73 | 219.37 | 3.78 | 224,13 | 3.84 |  | 5.2603 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
38 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
39 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0054 | 11780 | 63.61 | 36017 | 194.49 | 37007,25 | 199.84 |  | 3.1416 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
40 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.378 | 1009,4 | 381.55 | 3079 | 1163.86 | 3151,69 | 1191.34 |  | 3.1224 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
41 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.1863 | 9,8 | 1.83 | 30.51 | 5.68 | 34,98 | 6.52 |  | 3.5628 | 26.03.130
42 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0042 | 19880 | 83.5 | 55900 | 234.78 | 57320,29 | 240.74 |  | 2.8831 | 08.05.1715
43 | 101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 51.75 | 18,2 | 941.85 | 50.85 | 2631.49 | 52,69 | 2726.71 |  | 2.8951 | 11.01.044
44 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.852 | 12,3 | 47.38 | 50.12 | 193.06 | 51,57 | 198.65 |  | 4.1927 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
45 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 17,6 | 3.77 | 72.15 | 15.44 | 74,24 | 15.89 |  | 4.2149 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
46 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
47 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 0.3 | 64,25 | 19.28 | 204 | 61.2 | 208,67 | 62.6 |  | 3.2469 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.299.1
48 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 2 | 327 | 654 | 1780.79 | 3561.58 | 1824,38 | 3648.76 |  | 5.5791 | 20.01.170
49 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 35.61 | 35.61 | 36,45 | 36.45 |  | 2.071 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
50 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.3024 | 627 | 189.6 | 2283 | 690.38 | 2732,75 | 826.38 |  | 4.3585 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
51 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1024 | 699 | 71.58 | 2723 | 278.83 | 3181,55 | 325.8 |  | 4.5516 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
52 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.004 | 3250 | 13 | 19710 | 78.84 | 20114,98 | 80.46 |  | 6.1892 | 04.02.102
53 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 45 | 18,2 | 819 |  |  | 52,69 | 2371.05 |  | 2.8951 | 11.01.044
54 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.2 | 9,44 | 1.89 |  |  | 39,75 | 7.95 |  | 4.2063 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.28/1000
55 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.5 | 12,3 | 18.45 |  |  | 51,57 | 77.36 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
56 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 | 16,4 | 49.2 |  |  | 110,79 | 332.37 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
57 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 23,1 | 69.3 |  |  | 125,2 | 375.6 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
58 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 38,7 | 38.7 |  |  | 190,33 | 190.33 |  | 4.9181 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
59 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 |  |  | 44,47 | 222.35 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
60 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 23,02 | 46.04 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
61 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 7.236
62 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
63 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
64 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0779
65 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.9613
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7833 |  |  |  | 38312 |  | 4.8911
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1086 |  |  |  | 13049 |  | 12.0157
материалы | [5 empty] | 6329 |  |  |  | 23723 |  | 3.7483
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 423 |  |  |  | 1606 |  | 3.7967
Накладные расходы | [5 empty] | 1023 |  |  |  | 10485 |  | 10.2493
Сметная прибыль | [5 empty] | 701 |  |  |  | 6749 |  | 9.6277
Итоги по акту:
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 11 |  | 11
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | 5
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5689 |  |  |  | 28127 |  | 4.9441
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 14 |  |  |  | 138 |  | 9.8571
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 134 |  |  |  | 1446 |  | 10.791
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1819 |  |  |  | 13008 |  | 7.1512
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 432 |  | 10.5366
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 82 |  |  |  | 787 |  | 9.5976
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 471 |  |  |  | 2137 |  | 4.5372
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 1304 |  |  |  | 9450 |  | 7.2469
Итого | [5 empty] | 9557 |  |  |  | 55546 |  | 5.8121
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1264.91 |  |  |  | 5052.67 |  | 3.9945
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 10821.91 |  |  |  | 60598.67 |  | 5.5996
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M95: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N95: <Пустой идентификатор>
Note on A118: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A120: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/