## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 28.07 | 28.07
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Надежды 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.1599 |  | тыс. руб. | 12.4876 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02812 |  | тыс.чел.ч | 0.02812 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 315 | 310 | 188
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.315 |  | тыс. руб. | 3.319 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3319 | 2851 | 1570
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.45
1 | 88 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,108 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 177 22 18 | 27 _____ 146 | 4 | 538 2 2 | _____ 520 |  | Р | 18 _____ 3
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
остекление
2 | 62 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0066 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 34 8 5 | 10 _____ 24 |  | 216 77 47 | 118 _____ 97 |  | Р | 1
Раздел 8. НОЯБРЬ
кв.59
3 | 63 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 158 86 | 180 _____ 88 |  | Р | 4
4 | 64 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 44 | _____ 44 |  | М
кв.31
5 | 65 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 399 232 127 | 264 _____ 129 |  | Р | 6
6 | 66 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
7 | 67 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
8 | 68 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 4 3 2 |  |  | Р | 4 _____ 4
9 | 69 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
Раздел 9. Декабрь
кв.48
10 | 70 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
11 | 71 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
12 | 72 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиаторных. Прим. 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
13 | 73 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 52 | _____ 52 |  | М
Подвал
14 | 75 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 | [7 empty] | Р
15 | 74 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 545 66 38 | 64 _____ 473 | 8 | 2399 675 368 | 765 _____ 1590 |  | Р | 44 _____ 2
16 | 76 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 88 36 20 | 41 _____ 47 |  | Р
17 | 77 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
18 | 78 | ТСЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 38.7 | _____ 38,7 |  | 39 | _____ 39 |  | 190 | _____ 190 |  | М
кв.46
19 | 79 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
20 | 80 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
21 | 81 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
22 | 82 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 | [7 empty] | Р
23 | 83 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 58 9 5 | 9 _____ 48 | 1 | 271 100 55 | 114 _____ 153 |  | Р | 4
24 | 84 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 73 | _____ 73 |  | М
25 | 85 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
26 | 86 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 33 | _____ 33 |  | 222 | _____ 222 |  | М
27 | 87 | ТСЦ-302-1474 Тройник размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 47.3 | _____ 47,3 |  | 47 | _____ 47 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1444 | 315 _____ 1113 | 16 | 7232 | 3310 _____ 3837 |  |  | 85 _____ 9
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 315 |  |  | 3319
материалы | [6 empty] | 1113 |  |  | 3837
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 16 |  |  | 85
Накладные расходы | [6 empty] | 310 |  |  | 2851
Сметная прибыль | [6 empty] | 188 |  |  | 1570
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 217 |  |  | 542
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 47 |  |  | 340
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1620 |  |  | 10430
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 58 |  |  | 341
Итого | [6 empty] | 1942 |  |  | 11653
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 217.85 |  |  | 834.59
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2159.85 |  |  | 12487.59
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H78: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I78: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J78: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K78: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L78: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V78: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.1599 |  | тыс. руб. | 12.4876 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02812 |  | тыс.чел.ч | 0.02812 |  | 3258 | тыс.чел.ч |  | 28.07 | 28.07
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.315 |  | тыс. руб. | 3.319 |  | 38609 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
2
55
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.1 | 9,64 | 0.96
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.44 | 10,33 | 66.53 |  |  | 124,05 | 798.88 |  | 12.0078
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.19 | 10,78 | 23.61 |  |  | 129,45 | 283.5 |  | 12.0076
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 2.41 | 11,05 | 26.63
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.3 | 11,2 | 36.96 |  |  | 134,41 | 443.55 |  | 12.0008
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.08 | 11,47 | 58.26 |  |  | 137,62 | 699.1 |  | 11.9997
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 144,33 | 206.4 |  | 11.993
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.02 | 12,16 | 73.2 |  |  | 145,94 | 878.56 |  | 12.0022
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.68 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8512 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1 | 7,84 | 7.84 |  |  | 45 | 45 |  | 5.7398 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.45 | 1,29 | 0.59 |  |  | 3 | 1.35 |  | 2.2881 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.08 | 32,24 | 2.58 |  |  | 107 | 8.56 |  | 3.3178 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
16 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0003 | 8740 | 2.62 | 40665.26 | 12.2 | 41818,65 | 12.55 |  | 4.7901 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1051 | 6,2 | 0.65 | 42.66 | 4.49 | 49,05 | 5.16 |  | 7.9385 | 26.03.080
18 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0356 | 4100 | 145.96 | 13960 | 496.98 | 14588,5 | 519.35 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
19 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.759 | 20,2 | 15.33 | 90 | 68.31 | 94,33 | 71.6 |  | 4.6706 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0749 | 101 | 7.56 | 451 | 33.79 | 470,28 | 35.22 |  | 4.6587 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0596 | 42,4 | 2.52 | 219.37 | 13.09 | 224,13 | 13.37 |  | 5.3056 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.4 | 22,8 | 9.12 | 121.01 | 48.4 | 123,75 | 49.5 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0013 | 7,02 | 0.01 | 37.97 | 0.05 | 39,18 | 0.05 |  | 5 | 26.10.030
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.91 | 59777.7 | 59.78 | 61275,55 | 61.28 |  | 2.9307 | 08.05.170
26 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.959 | 12,3 | 48.69 | 50.12 | 198.42 | 51,57 | 204.17 |  | 4.1933 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
27 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 2.693 | 2 | 5.39 | 4.24 | 11.42 | 4,42 | 11.9 |  | 2.2078 | 09.03.120
28 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1 | 47,59 | 47.59 | 148 | 148 | 151,29 | 151.29 |  | 3.179 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.298.1
29 | 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 3 | 154,93 | 464.79 | 503 | 1509 | 515,06 | 1545.18 |  | 3.3245 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.397.1
30 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 43.44 | 217.2 | 44,47 | 222.35 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.56 | 3,11 | 4.85 | 24.12 | 37.63 | 24,12 | 37.63 |  | 7.7588 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 26,13 | 52.26 |  | 1.6643 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
33 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8 |  |  | 110,79 | 221.58 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
34 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
35 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 38,7 | 38.7 |  |  | 190,33 | 190.33 |  | 4.9181 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
36 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 |  |  | 36,45 | 72.9 |  | 2.071 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
37 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 44,47 | 44.47 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
38 | ТСЦ-302-1474 | Тройник размером: 1/2" | шт. | 1 | 47,3 | 47.3 |  |  | 125,07 | 125.07 |  | 2.6442 | 20.10.102
39 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 292,69 | 29.27 |  | 3.7671 | Среднее (20.06.162.3, 20.06.148.4)
Неучтенные ресурсы
Материалы
40 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 6
41 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0031
42 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0399
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1444 |  |  |  | 7232 |  | 5.0083
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 315 |  |  |  | 3319 |  | 10.5365
материалы | [5 empty] | 1113 |  |  |  | 3837 |  | 3.4474
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 16 |  |  |  | 85 |  | 5.3125
Накладные расходы | [5 empty] | 310 |  |  |  | 2851 |  | 9.1968
Сметная прибыль | [5 empty] | 188 |  |  |  | 1570 |  | 8.3511
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 217 |  |  |  | 542 |  | 2.4977
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 47 |  |  |  | 340 |  | 7.234
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1620 |  |  |  | 10430 |  | 6.4383
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 58 |  |  |  | 341 |  | 5.8793
Итого | [5 empty] | 1942 |  |  |  | 11653 |  | 6.0005
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 217.85 |  |  |  | 834.59 |  | 3.831
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2159.85 |  |  |  | 12487.59 |  | 5.7817
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M72: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N72: <Пустой идентификатор>
Note on A89: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A91: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/