## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 47.19 | 47.19
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Нечепуренко 44
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.8276 |  | тыс. руб. | 16.0843 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04719 |  | тыс.чел.ч | 0.04719 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 497 | 512 | 298
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.497 |  | тыс. руб. | 5.944 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5944 | 5232 | 2854
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 11. НОЯБРЬ
подвал
1 | 61 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
2 | 62 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
3 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
4 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
Раздел 12. Декабрь
подвал
5 | 65 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 6 3 | 5 _____ 25 |  | Р | 1
6 | 66 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 62 | _____ 62 |  | М
Гостинница
7 | 67 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 180 29 17 | 28 _____ 152 |  | 701 291 159 | 331 _____ 370 |  | Р
8 | 68 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 110 46 27 | 45 _____ 63 | 2 | 816 476 260 | 540 _____ 263 |  | Р | 13 _____ 1
4 подвал
9 | 69 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
кв.34
10 | 70 | ТЕРр65-10-2 Очистка канализационной сети: дворовой 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 1213.61 | 1115,64 _____ 97,97 |  | 97 92 53 | 89 _____ 8 |  | 1133 943 515 | 1072 _____ 61 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 918 | 497 _____ 419 | 2 | 7483 | 5943 _____ 1521 |  |  | 19 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 497 |  |  | 5944
материалы | [6 empty] | 419 |  |  | 1521
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 19
Накладные расходы | [6 empty] | 512 |  |  | 5232
Сметная прибыль | [6 empty] | 298 |  |  | 2854
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1707 |  |  | 15467
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 21 |  |  | 102
Итого | [6 empty] | 1728 |  |  | 15569
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 99.6 |  |  | 515.31
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1827.6 |  |  | 16084.31
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H57: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I57: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J57: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K57: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L57: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V57: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечепуренко 44
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.8276 |  | тыс. руб. | 16.0843 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04719 |  | тыс.чел.ч | 0.04719 |  | 2804 | тыс.чел.ч |  | 47.19 | 47.19
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.497 |  | тыс. руб. | 5.944 |  | 33603 | тыс. руб.
0
11
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 40.84 | 10,33 | 421.9 |  |  | 124,05 | 5066.19 |  | 12.008
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.02 | 11,2 | 45.02 |  |  | 134,41 | 540.33 |  | 12.002
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.3 | 12,03 | 27.67 |  |  | 144,33 | 331.96 |  | 11.9971
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 157,03 | 4.71 |  | 12.0769
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.22 | 7,84 | 1.73 |  |  | 45 | 9.9 |  | 5.7225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.18 | 1,29 | 0.23 |  |  | 3 | 0.54 |  | 2.3478 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
8 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0297 | 6,2 | 0.18 | 42.66 | 1.27 | 49,05 | 1.46 |  | 8.1111 | 26.03.080
9 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 103200 | 10.32 | 105777,06 | 10.58 |  | 3.5267 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
10 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
11 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0135 | 101 | 1.36 | 451 | 6.09 | 470,28 | 6.35 |  | 4.6691 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
12 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0183 | 42,4 | 0.78 | 219.37 | 4.01 | 224,13 | 4.11 |  | 5.2692 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
13 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | 22,8 | 45.6 | 121.01 | 242 | 123,75 | 247.5 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
14 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.005 | 20910 | 104.55 | 59777.7 | 298.9 | 61275,55 | 306.4 |  | 2.9307 | 08.05.170
15 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.815 | 12,3 | 59.22 | 50.12 | 241.33 | 51,57 | 248.31 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
16 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50864,03 | 25.43 |  | 3.5124 | 08.01.610
17 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 | 43.44 | 347.52 | 44,47 | 355.76 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 10.32 | 3,11 | 32.09 | 24.12 | 248.93 | 24,12 | 248.93 |  | 7.7572 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
19 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 123,76 | 61.88 |  | 4.7057 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 918 |  |  |  | 7483 |  | 8.1514
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 497 |  |  |  | 5944 |  | 11.9598
материалы | [5 empty] | 419 |  |  |  | 1521 |  | 3.6301
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 19 |  | 9.5
Накладные расходы | [5 empty] | 512 |  |  |  | 5232 |  | 10.2188
Сметная прибыль | [5 empty] | 298 |  |  |  | 2854 |  | 9.5772
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1707 |  |  |  | 15467 |  | 9.0609
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 21 |  |  |  | 102 |  | 4.8571
Итого | [5 empty] | 1728 |  |  |  | 15569 |  | 9.0098
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 99.6 |  |  |  | 515.31 |  | 5.1738
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1827.6 |  |  |  | 16084.31 |  | 8.8008
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M47: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N47: <Пустой идентификатор>
Note on A62: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A64: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/