## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 228.16 | 228.16
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.68 | 2.68
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Нечипуренко 42
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 8.5181 |  | тыс. руб. | 75.724 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.23084 |  | тыс.чел.ч | 0.23084 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2635 | 2116 | 1348
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.635 |  | тыс. руб. | 31.608 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 31608 | 21568 | 12932
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. МАЙ
кв.54,37,55 Ремонт кровли
1 | 44 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,052 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 182 39 31 | 46 _____ 121 | 15 _____ 1 | 1330 399 292 | 547 _____ 698 |  | Р | 85 _____ 15
2 | 45 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля Ремонт конька 100 м2 покрытия 1 749,78 = 3 506,13 - 135 x 13,01 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,028 71 52 | 1749.78 | 875,34 _____ 578,81 | 295,63 _____ 24,82 | 49 22 17 | 25 _____ 16 | 8 _____ 1 | 399 214 157 | 294 _____ 59 |  | Р | 46 _____ 8
3 | 46 | ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 100 мест НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0054 71 52 | 3055.76 | 1454,88 _____ 1507,45 | 93,43 _____ 16,79 | 17 7 5 | 8 _____ 8 | 1 | 135 67 49 | 94 _____ 38 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 7. ИЮНЬ
подвал
4 | 65 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 63 16 11 | 21 _____ 42 |  | 422 165 102 | 254 _____ 166 |  | Р | 2
Раздел 10. СЕНТЯБРЬ
кв.19
5 | 97 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,048 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 336 62 49 | 75 _____ 261 |  | 1722 640 469 | 901 _____ 819 |  | Р | 2 _____ 1
Ремонт подъезда.
6 | 98 | ТЕРр62-7-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,29 68 40 | 1232.23 | 490,31 _____ 732,35 | 9,57 _____ 1,4 | 1590 507 317 | 632 _____ 946 | 12 _____ 2 | 11113 5177 3045 | 7591 _____ 3456 |  | Р | 66 _____ 22
7 | 99 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,107 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 200 133 83 | 164 _____ 29 | 7 _____ 2 | 2186 1348 793 | 1964 _____ 184 |  | Р | 38 _____ 19
8 | 100 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,192 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 1262 881 558 | 1086 _____ 133 | 43 _____ 29 | 13866 8961 5350 | 13031 _____ 476 |  | Р | 359 _____ 343
9 | 101 | ТЕРр62-9-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,243 68 40 | 1591.96 | 894,35 _____ 688,04 | 9,57 _____ 1,4 | 387 174 109 | 217 _____ 168 | 2 | 3174 1776 1045 | 2608 _____ 553 |  | Р | 13 _____ 4
10 | 102 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,082 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 81 30 19 | 37 _____ 43 | 1 | 596 302 178 | 443 _____ 149 |  | Р | 4 _____ 1
11 | 103 | ТЕРр62-10-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 68 40 | 1354.13 | 635,54 _____ 709,02 | 9,57 _____ 1,4 | 68 26 16 | 32 _____ 36 |  | 502 260 153 | 381 _____ 118 |  | Р | 3 _____ 1
12 | 104 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,278 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 262 152 95 | 190 _____ 72 |  | 2505 1554 914 | 2286 _____ 217 |  | Р | 2
Раздел 11. НОЯБРЬ
подвал
13 | 106 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 948 703 384 | 799 _____ 148 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4599 | 2600 _____ 1910 | 89 _____ 35 | 38898 | 31193 _____ 7081 |  |  | 624 _____ 415
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2635 |  |  | 31608
материалы | [6 empty] | 1910 |  |  | 7081
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 89 |  |  | 624
Накладные расходы | [6 empty] | 2116 |  |  | 21568
Сметная прибыль | [6 empty] | 1348 |  |  | 12932
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 814 |  |  | 5875
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 90 |  |  | 689
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4247 |  |  | 36622
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2701 |  |  | 28177
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 211 |  |  | 2035
Итого | [6 empty] | 8063 |  |  | 73398
Компенсация НДС при УСН | [6 empty] | 455.12 |  |  | 2326
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 8518.12 |  |  | 75724
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I62: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J62: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L62: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V62: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B82: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B84: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечипуренко 42
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 8.5181 |  | тыс. руб. | 75.724 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.23084 |  | тыс.чел.ч | 0.23084 |  | 5707 | тыс.чел.ч |  | 228.16 | 228.16
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.635 |  | тыс. руб. | 31.608 |  | 42134 | тыс. руб. |  | 2.68 | 2.68
36
188
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 29.53 | 10,33 | 305.05 |  |  | 124,05 | 3663.19 |  | 12.0085
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.45 | 10,78 | 91.09 |  |  | 129,45 | 1093.85 |  | 12.0085
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 98.17 | 10,92 | 1072.02 |  |  | 131,05 | 12865.19 |  | 12.0009
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.34 | 11,05 | 36.91 |  |  | 132,66 | 443.08 |  | 12.0043
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.7 | 11,2 | 7.84 |  |  | 134,41 | 94.09 |  | 12.0013
6 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 87.97 | 12,34 | 1085.55 |  |  | 148,13 | 13031 |  | 12.0041
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.68
Машины и механизмы
8 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 134,07 | 16.09 |  |  | 727 | 87.24 |  | 5.422 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 2,31 | 0.02 |  |  | 7 | 0.07 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.84 | 33,73 | 28.33 |  |  | 163 | 136.92 |  | 4.833 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
11 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.01 | 62,75 | 0.63 |  |  | 405 | 4.05 |  | 6.4286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.72 | 14,49 | 24.92 |  |  | 157 | 270.04 |  | 10.8363 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.01 | 1,44 | 0.01 |  |  | 4 | 0.04 |  | 4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 103,2 | 19.61 |  |  | 587 | 111.53 |  | 5.6874 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
15 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.02 | 13,01 | 91.33 | 79 | 554.58 | 83,82 | 588.42 |  | 6.4428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
16 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0002 | 9900 | 1.98 | 73797.65 | 14.76 | 75575,9 | 15.12 |  | 7.6364 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
17 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0007 | 8740 | 6.12 | 40665.26 | 28.47 | 41818,65 | 29.27 |  | 4.7827 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
18 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0033 | 13850 | 45.71 | 37288.14 | 123.05 | 38529,12 | 127.15 |  | 2.7817 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
19 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0048 | 19550 | 93.84 | 41325 | 198.36 | 42646,72 | 204.71 |  | 2.1815 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
20 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.001 | 17060 | 17.06 | 41325 | 41.33 | 42646,72 | 42.65 |  | 2.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
21 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0204 | 17060 | 348.02 | 41325 | 843.03 | 42646,72 | 869.99 |  | 2.4998 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
22 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 10700 | 6.42 | 125677.97 | 75.41 | 128488,43 | 77.09 |  | 12.0078 | 26.02.075
23 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.01 | 30040 | 300.4 | 103200 | 1032 | 105777,06 | 1057.76 |  | 3.5212 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
24 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0004 | 10190 | 4.08 | 69600 | 27.84 | 71294,29 | 28.52 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
25 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.15 | 20,2 | 23.23 | 90 | 103.5 | 94,33 | 108.48 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
26 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0001 | 552 | 0.06 | 3108 | 0.31 | 3442,77 | 0.34 |  | 5.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
27 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.8988 | 38,7 | 73.49 | 126.06 | 239.37 | 128,65 | 244.28 |  | 3.324 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.4 | 22,8 | 9.12 | 121.01 | 48.4 | 123,75 | 49.5 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0776 | 4950 | 384.13 | 24228.81 | 1880.16 | 25053,47 | 1944.15 |  | 5.0612 | 13.01.138
30 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3512 | 7,02 | 2.47 | 37.97 | 13.34 | 39,18 | 13.76 |  | 5.5709 | 26.10.030
31 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.4 | 7,57 | 3.03 | 27.65 | 11.06 | 28,88 | 11.55 |  | 3.8119 | 11.01.328
32 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
33 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0006 | 7970 | 4.78 | 13135.59 | 7.88 | 13893,52 | 8.34 |  | 1.7448 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
34 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0252 | 11780 | 296.86 | 36017 | 907.63 | 37007,25 | 932.59 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
35 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0119 | 10950 | 130.31 | 37187.8 | 442.53 | 38426,77 | 457.28 |  | 3.5092 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
36 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.91 | 59777.7 | 59.78 | 61275,55 | 61.28 |  | 2.9307 | 08.05.170
37 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 6.12 | 2 | 12.24 | 4.24 | 25.95 | 4,42 | 27.05 |  | 2.21 | 09.03.120
38 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0116 | 699 | 8.11 | 2723 | 31.59 | 3181,55 | 36.91 |  | 4.5512 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
39 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.021 | 722,97 | 15.18 | 3941 | 82.76 | 4289,73 | 90.08 |  | 5.9341 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
40 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 101 | 0.44 | 329.9 | 1.45 | 380,49 | 1.68 |  | 3.8182 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
41 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.4483 | 3,11 | 7.62 | 24.12 | 59.05 | 24,12 | 59.05 |  | 7.7493 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 1.144
43 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1529
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4599 |  |  |  | 38898 |  | 8.4579
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2635 |  |  |  | 31608 |  | 11.9954
материалы | [5 empty] | 1910 |  |  |  | 7081 |  | 3.7073
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 89 |  |  |  | 624 |  | 7.0112
Накладные расходы | [5 empty] | 2116 |  |  |  | 21568 |  | 10.1928
Сметная прибыль | [5 empty] | 1348 |  |  |  | 12932 |  | 9.5935
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 814 |  |  |  | 5875 |  | 7.2174
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 90 |  |  |  | 689 |  | 7.6556
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4247 |  |  |  | 36622 |  | 8.623
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2701 |  |  |  | 28177 |  | 10.4321
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 211 |  |  |  | 2035 |  | 9.6445
Итого | [5 empty] | 8063 |  |  |  | 73398 |  | 9.1031
Компенсация НДС при УСН | [5 empty] | 455.12 |  |  |  | 2326 |  | 5.1107
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 8518.12 |  |  |  | 75724 |  | 8.8898
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/