## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 178.34 | 178.34
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Октябрьская 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.0382 |  | тыс. руб. | 55.9292 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17884 |  | тыс.чел.ч | 0.17884 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1990 | 1575 | 1004
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.99 |  | тыс. руб. | 23.892 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 23892 | 16056 | 9632
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. ИЮНЬ
Остекление 1 под.
1 | 13 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0095 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 60 15 10 | 20 _____ 40 |  | 401 157 96 | 241 _____ 158 |  | Р | 2
Раздел 5. ИЮЛЬ
ремонт под. 1,2,3
2 | 15 | ТЕРр62-7-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 1820.74 | 826,53 _____ 984,64 | 9,57 _____ 1,4 | 273 99 62 | 124 _____ 148 | 1 | 2014 1014 596 | 1488 _____ 518 |  | Р | 8 _____ 3
3 | 16 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,634 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 115 76 48 | 94 _____ 17 | 4 _____ 1 | 1252 772 454 | 1125 _____ 106 |  | Р | 21 _____ 11
4 | 17 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,546 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 2181 1107 701 | 1396 _____ 773 | 12 _____ 5 | 19993 11269 6728 | 16758 _____ 3175 |  | Р | 60 _____ 62
5 | 18 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,054 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 259 141 90 | 178 _____ 80 | 1 _____ 1 | 2470 1434 856 | 2134 _____ 330 |  | Р | 6 _____ 7
6 | 19 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,08 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 75 44 28 | 55 _____ 20 |  | 721 447 263 | 658 _____ 63 |  | Р
7 | 20 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0195 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 49 24 15 | 30 _____ 19 |  | 422 245 144 | 360 _____ 61 |  | Р | 1
ремонт ступеней
8 | 21 | ТЕРр57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,06 68 54 | 753.26 | 485,1 _____ 254,19 | 13,97 _____ 2,8 | 45 23 20 | 29 _____ 15 | 1 | 444 239 190 | 350 _____ 90 |  | Р | 4 _____ 2
Ремонт навесов
9 | 22 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 317 181 129 | 258 _____ 59 |  | Р
ремонт цоколя
10 | 23 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,017 67 40 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 59 28 18 | 35 _____ 24 |  | 524 285 170 | 425 _____ 99 |  | Р
Раздел 8. НОЯБРЬ
кв.12
11 | 28 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 63 11 5 | 10 _____ 52 |  | Р | 1
12 | 29 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3171 | 1983 _____ 1169 | 19 _____ 7 | 28633 | 23807 _____ 4723 |  |  | 103 _____ 85
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1990 |  |  | 23892
материалы | [6 empty] | 1169 |  |  | 4723
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19 |  |  | 103
Накладные расходы | [6 empty] | 1575 |  |  | 16056
Сметная прибыль | [6 empty] | 1004 |  |  | 9632
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 85 |  |  | 654
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 907 |  |  | 8346
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4583 |  |  | 43730
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 88 |  |  | 873
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 66 |  |  | 627
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 21 |  |  | 91
Итого | [6 empty] | 5750 |  |  | 54321
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 288.22 |  |  | 1608.23
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 6038.22 |  |  | 55929.23
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 67
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A61: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H61: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I61: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J61: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K61: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L61: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V61: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B82: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B84: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.0382 |  | тыс. руб. | 55.9292 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17884 |  | тыс.чел.ч | 0.17884 |  | 2163 | тыс.чел.ч |  | 178.34 | 178.34
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.99 |  | тыс. руб. | 23.892 |  | 23418 | тыс. руб. |  | 0.5 | 0.5
7
86
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.07 | 10,33 | 93.69 |  |  | 124,05 | 1125.13 |  | 12.0091
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 6.55 | 10,78 | 70.61 |  |  | 129,45 | 847.91 |  | 12.0084
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 19.11 | 10,92 | 208.68 |  |  | 131,05 | 2504.37 |  | 12.001
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.2 | 11,05 | 35.36 |  |  | 132,66 | 424.51 |  | 12.0054
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 124.68 | 11,2 | 1396.42 |  |  | 134,41 | 16758.24 |  | 12.0009
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 15.67 | 11,34 | 177.7 |  |  | 136,16 | 2133.63 |  | 12.0069
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.79 |  |  | 157,03 | 9.42 |  | 11.9241
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.5
Машины и механизмы
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 2,31 | 0.02 |  |  | 7 | 0.07 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.5 | 33,73 | 16.86 |  |  | 163 | 81.5 |  | 4.8339 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
15 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0007 | 8740 | 6.12 | 40665.26 | 28.47 | 41818,65 | 29.27 |  | 4.7827 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
16 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.001 | 13850 | 13.85 | 37288.14 | 37.29 | 38529,12 | 38.53 |  | 2.7819 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
17 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0005 | 19550 | 9.78 | 41325 | 20.66 | 42646,72 | 21.32 |  | 2.18 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
18 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0033 | 17060 | 56.3 | 41325 | 136.37 | 42646,72 | 140.73 |  | 2.4996 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
19 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0003 | 10700 | 3.21 | 125677.97 | 37.7 | 128488,43 | 38.55 |  | 12.0093 | 26.02.075
20 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.002 | 30040 | 60.08 | 103200 | 206.4 | 105777,06 | 211.56 |  | 3.5213 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
21 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 | 18.82 | 37.64 | 19,3 | 38.6 |  | 3.6692 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
22 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.093 | 20,2 | 22.08 | 90 | 98.37 | 94,33 | 103.1 |  | 4.6694 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
23 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 61732.38 | 18.52 | 63269,32 | 18.98 |  | 5.4855 | 08.05.1504
24 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2372 | 38,7 | 9.18 | 126.06 | 29.9 | 128,65 | 30.52 |  | 3.3246 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
25 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0083 | 4950 | 41.09 | 24228.81 | 201.1 | 25053,47 | 207.95 |  | 5.0608 | 13.01.138
26 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0467 | 7,02 | 0.32 | 37.97 | 1.77 | 39,18 | 1.83 |  | 5.7188 | 26.10.030
27 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
28 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0003 | 7970 | 2.39 | 13135.59 | 3.94 | 13893,52 | 4.17 |  | 1.7448 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
29 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.49 | 49632 | 49.63 | 50864,03 | 50.86 |  | 3.51 | 08.01.610
30 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 5.814 | 2 | 11.63 | 4.24 | 24.65 | 4,42 | 25.7 |  | 2.2098 | 09.03.120
31 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.006 | 2450 | 14.7 | 14142 | 84.85 | 14565,66 | 87.39 |  | 5.9449 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.241
32 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.3631 | 642 | 875.11 | 2192 | 2987.91 | 2639,93 | 3598.49 |  | 4.112 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
33 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.012 | 722,97 | 8.68 | 3941 | 47.29 | 4289,73 | 51.48 |  | 5.9309 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
34 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0007 | 101 | 0.07 | 329.9 | 0.23 | 380,49 | 0.26 |  | 3.7143 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
35 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2946 | 3,11 | 0.91 | 24.12 | 7.11 | 24,12 | 7.11 |  | 7.8132 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
36 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.1 | 26,3 | 2.63 |  |  | 123,76 | 12.38 |  | 4.7072 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
Неучтенные ресурсы
Материалы
37 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.1146
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3171 |  |  |  | 28633 |  | 9.0296
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1990 |  |  |  | 23892 |  | 12.006
материалы | [5 empty] | 1169 |  |  |  | 4723 |  | 4.0402
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 19 |  |  |  | 103 |  | 5.4211
Накладные расходы | [5 empty] | 1575 |  |  |  | 16056 |  | 10.1943
Сметная прибыль | [5 empty] | 1004 |  |  |  | 9632 |  | 9.5936
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 85 |  |  |  | 654 |  | 7.6941
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 907 |  |  |  | 8346 |  | 9.2018
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4583 |  |  |  | 43730 |  | 9.5418
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 88 |  |  |  | 873 |  | 9.9205
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 66 |  |  |  | 627 |  | 9.5
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 21 |  |  |  | 91 |  | 4.3333
Итого | [5 empty] | 5750 |  |  |  | 54321 |  | 9.4471
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 288.22 |  |  |  | 1608.23 |  | 5.5799
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 6038.22 |  |  |  | 55929.23 |  | 9.2625
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/