## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 10.78 | 10.78
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Октябрьская 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.34944 |  | тыс. руб. | 3.5485 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0108 |  | тыс.чел.ч | 0.0108 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 115 | 90 | 69
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.115 |  | тыс. руб. | 1.392 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1392 | 940 | 668
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. АВГУСТ
2 подъезд
1 | 9 | ТЕРр59-5-1 Ремонт ступеней: деревянных 100 ступеней НР 65%=76%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 65 48 | 5155.88 | 3434,51 _____ 1659,51 | 61,86 _____ 8,55 | 155 78 62 | 103 _____ 50 | 2 | 1637 806 595 | 1237 _____ 390 |  | Р | 10 _____ 3
Раздел 6. НОЯБРЬ
подвал
2 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,019 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 6 4 | 6 _____ 4 |  | 90 67 36 | 76 _____ 14 |  | Р
3 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,019 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 6 4 | 6 _____ 4 |  | 90 67 36 | 76 _____ 14 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 175 | 115 _____ 58 | 2 | 1817 | 1389 _____ 418 |  |  | 10 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 115 |  |  | 1392
материалы | [6 empty] | 58 |  |  | 418
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 10
Накладные расходы | [6 empty] | 90 |  |  | 940
Сметная прибыль | [6 empty] | 69 |  |  | 668
Итоги по акту:
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 295 |  |  | 3038
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 39 |  |  | 387
Итого | [6 empty] | 334 |  |  | 3425
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 15.44 |  |  | 123.5
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 349.44 |  |  | 3548.5
|  | % НР |  |  |  |  | 78 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I47: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J47: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L47: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V47: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.34944 |  | тыс. руб. | 3.5485 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0108 |  | тыс.чел.ч | 0.0108 |  | 200 | тыс.чел.ч |  | 10.78 | 10.78
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.115 |  | тыс. руб. | 1.392 |  | 1157 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.22 | 10,33 | 12.6 |  |  | 124,05 | 151.34 |  | 12.0111
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 9.56 | 10,78 | 103.06 |  |  | 129,45 | 1237.54 |  | 12.008
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
4 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
5 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
6 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.076 | 22,8 | 1.74 | 121.01 | 9.2 | 123,75 | 9.4 |  | 5.4023 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
7 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
8 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 59777.7 | 11.96 | 61275,55 | 12.26 |  | 2.933 | 08.05.170
9 | 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0111 | 802 | 8.9 | 6241.1 | 69.28 | 6476,51 | 71.89 |  | 8.0775 | 09.01.132
10 | 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.048 | 835 | 40.08 | 6310.17 | 302.89 | 6546,96 | 314.25 |  | 7.8406 | 09.01.133
11 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2964 | 3,11 | 0.92 | 24.12 | 7.14 | 24,12 | 7.14 |  | 7.7609 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
12 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1002
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 175 |  |  |  | 1817 |  | 10.3829
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 115 |  |  |  | 1392 |  | 12.1043
материалы | [5 empty] | 58 |  |  |  | 418 |  | 7.2069
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 90 |  |  |  | 940 |  | 10.4444
Сметная прибыль | [5 empty] | 69 |  |  |  | 668 |  | 9.6812
Итоги по акту:
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 295 |  |  |  | 3038 |  | 10.2983
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 39 |  |  |  | 387 |  | 9.9231
Итого | [5 empty] | 334 |  |  |  | 3425 |  | 10.2545
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 15.44 |  |  |  | 123.5 |  | 7.9987
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 349.44 |  |  |  | 3548.5 |  | 10.1548
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A42: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G42: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K42: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M42: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N42: <Пустой идентификатор>
Note on A57: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A59: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/