## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 40.59 | 40.59
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.21 | 0.21
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Октябрьская 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.94 |  | тыс. руб. | 16.7493 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0408 |  | тыс.чел.ч | 0.0408 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 438 | 343 | 276
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.438 |  | тыс. руб. | 5.259 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5259 | 3488 | 2626
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ИЮЛЬ
ремонт дымовых труб.кв.7
1 | 7 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,4 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 84 50 40 | 63 _____ 17 | 4 _____ 1 | 846 504 382 | 758 _____ 65 |  | Р | 23 _____ 6
2 | 8 | ТСЦ-404-9001 Кирпич 1000 шт. | 0,04 66 50 | [9 empty] | М
Раздел 2. АВГУСТ
ремонт дымовых труб.кв.7
3 | 9 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 2,3 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 481 285 231 | 363 _____ 93 | 25 _____ 3 | 4866 2900 2197 | 4358 _____ 374 |  | Р | 134 _____ 36
4 | 10 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,23 66 50 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 560 | _____ 560 |  | 3759 | _____ 3759 |  | М
Раздел 3. ДЕКАБРЬ
кв.8
5 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,108 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
6 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1171 | 434 _____ 708 | 29 _____ 4 | 9664 | 5217 _____ 4290 |  |  | 157 _____ 42
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 438 |  |  | 5259
материалы | [6 empty] | 708 |  |  | 4290
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 29 |  |  | 157
Накладные расходы | [6 empty] | 343 |  |  | 3488
Сметная прибыль | [6 empty] | 276 |  |  | 2626
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1731 |  |  | 15454
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 36
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 56 |  |  | 288
Итого | [6 empty] | 1790 |  |  | 15778
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 149.96 |  |  | 971.29
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1939.96 |  |  | 16749.29
|  | % НР |  |  |  |  | 78 |  |  | 66
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I52: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J52: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L52: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V52: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.94 |  | тыс. руб. | 16.7493 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0408 |  | тыс.чел.ч | 0.0408 |  | 468 | тыс.чел.ч |  | 40.59 | 40.59
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.438 |  | тыс. руб. | 5.259 |  | 487 | тыс. руб. |  | 0.21 | 0.21
5
53
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 39.88 | 10,69 | 426.32 |  |  | 128,28 | 5115.8 |  | 11.9999
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.14 | 10,78 | 1.51 |  |  | 129,45 | 18.12 |  | 12
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.21
Машины и механизмы
5 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.21 | 134,07 | 28.15 |  |  | 727 | 152.67 |  | 5.4234 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
6 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.004 | 42,4 | 0.17 | 219.37 | 0.88 | 224,13 | 0.9 |  | 5.2941 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
7 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
8 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.162 | 663 | 107.4 | 2213 | 358.5 | 2661,35 | 431.14 |  | 4.0143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
9 | 407-0001 | Глина | м3 | 0.0108 | 111 | 1.2 | 199.15 | 2.15 | 457,37 | 4.94 |  | 4.1167 | 25.02.033
10 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0081 | 117 | 0.95 | 161 | 1.3 | 382,02 | 3.1 |  | 3.2632 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
11 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0054 | 3,11 | 0.01 | 24.12 | 0.13 | 24,12 | 0.13 |  | 13 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
12 | ТСЦ-404-0016 | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.23 | 2436,94 | 560.5 |  |  | 16345,57 | 3759.48 |  | 6.7074 | Код ОКП 57 41 02
13 | ТСЦ-404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0.04
Неучтенные ресурсы
Материалы
14 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.377
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1171 |  |  |  | 9664 |  | 8.2528
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 438 |  |  |  | 5259 |  | 12.0068
материалы | [5 empty] | 708 |  |  |  | 4290 |  | 6.0593
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 29 |  |  |  | 157 |  | 5.4138
Накладные расходы | [5 empty] | 343 |  |  |  | 3488 |  | 10.1691
Сметная прибыль | [5 empty] | 276 |  |  |  | 2626 |  | 9.5145
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1731 |  |  |  | 15454 |  | 8.9278
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 36 |  | 12
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 288 |  | 5.1429
Итого | [5 empty] | 1790 |  |  |  | 15778 |  | 8.8145
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 149.96 |  |  |  | 971.29 |  | 6.477
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1939.96 |  |  |  | 16749.29 |  | 8.6338
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M44: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N44: <Пустой идентификатор>
Note on A60: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A62: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/