## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 2.99 | 2.99
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Октябрьская 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.1133 |  | тыс. руб. | 0.9546 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00299 |  | тыс.чел.ч | 0.00299 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 31 | 30 | 19
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.031 |  | тыс. руб. | 0.376 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 376 | 309 | 182
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.14 ремонт труб
1 | 21 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,05 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 10 6 5 | 8 _____ 1 | 1 | 106 63 48 | 95 _____ 8 |  | Р | 3 _____ 1
2 | 9 | ТСЦ-404-0016 Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм 1000 шт. | 0,005 66 50 | 2436.94 | _____ 2436,94 |  | 12 | _____ 12 |  |  |  |  | М
Раздел 7. НОЯБРЬ
Заголовок
3 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 332 246 134 | 280 _____ 52 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 58 | 31 _____ 26 | 1 | 438 | 375 _____ 60 |  |  | 3 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 31 |  |  | 376
материалы | [6 empty] | 26 |  |  | 60
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 3
Накладные расходы | [6 empty] | 30 |  |  | 309
Сметная прибыль | [6 empty] | 19 |  |  | 182
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 33 |  |  | 217
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 74 |  |  | 712
Итого | [6 empty] | 107 |  |  | 929
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 6.3 |  |  | 25.6
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 113.3 |  |  | 954.6
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I47: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J47: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L47: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V47: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.1133 |  | тыс. руб. | 0.9546 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00299 |  | тыс.чел.ч | 0.00299 |  | 263 | тыс.чел.ч |  | 2.99 | 2.99
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.031 |  | тыс. руб. | 0.376 |  | 3082 | тыс. руб.
2
25
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.25 | 10,33 | 23.24 |  |  | 124,05 | 279.11 |  | 12.0099
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 0.74 | 10,69 | 7.91 |  |  | 128,28 | 94.93 |  | 12.0013
Материалы
3 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.14 | 22,8 | 3.19 | 121.01 | 16.94 | 123,75 | 17.33 |  | 5.4326 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
4 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0004 | 20910 | 8.36 | 59777.7 | 23.91 | 61275,55 | 24.51 |  | 2.9318 | 08.05.170
5 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.003 | 663 | 1.99 | 2213 | 6.64 | 2661,35 | 7.98 |  | 4.0101 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
6 | 407-0001 | Глина | м3 | 0.0002 | 111 | 0.02 | 199.15 | 0.04 | 457,37 | 0.09 |  | 4.5 | 25.02.033
7 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0002 | 117 | 0.02 | 161 | 0.03 | 382,02 | 0.08 |  | 4 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
8 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.5461 | 3,11 | 1.7 | 24.12 | 13.17 | 24,12 | 13.17 |  | 7.7471 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
9 | ТСЦ-404-0016 | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.005 | 2436,94 | 12.18
Неучтенные ресурсы
Материалы
10 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0255
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 58 |  |  |  | 438 |  | 7.5517
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 31 |  |  |  | 376 |  | 12.129
материалы | [5 empty] | 26 |  |  |  | 60 |  | 2.3077
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 3
Накладные расходы | [5 empty] | 30 |  |  |  | 309 |  | 10.3
Сметная прибыль | [5 empty] | 19 |  |  |  | 182 |  | 9.5789
Итоги по акту:
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 33 |  |  |  | 217 |  | 6.5758
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 712 |  | 9.6216
Итого | [5 empty] | 107 |  |  |  | 929 |  | 8.6822
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 6.3 |  |  |  | 25.6 |  | 4.0635
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 113.3 |  |  |  | 954.6 |  | 8.4254
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A39: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G39: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K39: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M39: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N39: <Пустой идентификатор>
Note on A54: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A56: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/