## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 11.43 | 11.43
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.11 | 0.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Октябрьская 17
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.55143 |  | тыс. руб. | 4.7168 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01154 |  | тыс.чел.ч | 0.01154 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 124 | 108 | 78
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.124 |  | тыс. руб. | 1.488 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1488 | 1107 | 754
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. Август
кв.12 Ремонт кровли
1 | 3 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,07 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 245 52 41 | 61 _____ 163 | 21 _____ 2 | 1791 537 394 | 736 _____ 941 |  | Р | 114 _____ 21
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
2 | 4 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов 1 258,33 = 1 784,33 - 100 x 5,26 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1258.33 | 1073,69 _____ 184,64 |  | 25 17 13 | 21 _____ 4 |  | 278 181 129 | 258 _____ 20 |  | Р
3 | 5 | ТЕРр56-13-7 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 127.64 | 127.64 |  | 13 11 8 | 13 |  | 153 107 77 | 153 |  | Р
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
стоматолог
4 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 379 282 154 | 320 _____ 59 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 324 | 122 _____ 181 | 21 _____ 2 | 2601 | 1467 _____ 1020 |  |  | 114 _____ 21
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 124 |  |  | 1488
материалы | [6 empty] | 181 |  |  | 1020
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21 |  |  | 114
Накладные расходы | [6 empty] | 108 |  |  | 1107
Сметная прибыль | [6 empty] | 78 |  |  | 754
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 338 |  |  | 2722
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 87 |  |  | 925
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 85 |  |  | 815
Итого | [6 empty] | 510 |  |  | 4462
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 41.43 |  |  | 254.81
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 551.43 |  |  | 4716.81
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  | 74
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A49: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H49: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I49: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J49: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K49: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L49: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V49: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B67: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B69: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 17
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.55143 |  | тыс. руб. | 4.7168 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01154 |  | тыс.чел.ч | 0.01154 |  | 206 | тыс.чел.ч |  | 11.43 | 11.43
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.124 |  | тыс. руб. | 1.488 |  | 2477 | тыс. руб. |  | 0.11 | 0.11
4
48
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.58 | 10,33 | 26.65 |  |  | 124,05 | 320.05 |  | 12.0094
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.85 | 10,78 | 95.4 |  |  | 129,45 | 1145.64 |  | 12.0088
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11
Машины и механизмы
4 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.11 | 134,07 | 14.75 |  |  | 727 | 79.97 |  | 5.4217 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.19 |  |  | 587 | 35.22 |  | 5.6898 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
6 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 9.45 | 13,01 | 122.94 | 79 | 746.55 | 83,82 | 792.1 |  | 6.443 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
7 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 73797.65 | 7.38 | 75575,9 | 7.56 |  | 7.6364 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0004 | 10190 | 4.08 | 69600 | 27.84 | 71294,29 | 28.52 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
9 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 61732.38 | 18.52 | 63269,32 | 18.98 |  | 5.4855 | 08.05.1504
10 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.16 | 22,8 | 3.65 | 121.01 | 19.36 | 123,75 | 19.8 |  | 5.4247 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
11 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.35 | 7,57 | 2.65 | 27.65 | 9.68 | 28,88 | 10.11 |  | 3.8151 | 11.01.328
12 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0028 | 11780 | 32.98 | 36017 | 100.85 | 37007,25 | 103.62 |  | 3.1419 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
13 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0004 | 20910 | 8.36 | 59777.7 | 23.91 | 61275,55 | 24.51 |  | 2.9318 | 08.05.170
14 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.624 | 3,11 | 1.94 | 24.12 | 15.05 | 24,12 | 15.05 |  | 7.7577 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
15 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1029
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 324 |  |  |  | 2601 |  | 8.0278
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 124 |  |  |  | 1488 |  | 12
материалы | [5 empty] | 181 |  |  |  | 1020 |  | 5.6354
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 21 |  |  |  | 114 |  | 5.4286
Накладные расходы | [5 empty] | 108 |  |  |  | 1107 |  | 10.25
Сметная прибыль | [5 empty] | 78 |  |  |  | 754 |  | 9.6667
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 338 |  |  |  | 2722 |  | 8.0533
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 87 |  |  |  | 925 |  | 10.6322
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 85 |  |  |  | 815 |  | 9.5882
Итого | [5 empty] | 510 |  |  |  | 4462 |  | 8.749
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 41.43 |  |  |  | 254.81 |  | 6.1504
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 551.43 |  |  |  | 4716.81 |  | 8.5538
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A45: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G45: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K45: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M45: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N45: <Пустой идентификатор>
Note on A61: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A63: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/