## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 10.04 | 10.04
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Октябрьская 21
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.55382 |  | тыс. руб. | 5.488 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01004 |  | тыс.чел.ч | 0.01004 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 112 | 92 | 69
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.112 |  | тыс. руб. | 1.344 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1344 | 941 | 672
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ОКТЯБРЬ
ремонт двери 1 под.
1 | 5 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов 1 258,33 = 1 784,33 - 100 x 5,26 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 1258.33 | 1073,69 _____ 184,64 |  | 13 9 7 | 11 _____ 2 |  | 139 90 65 | 129 _____ 10 |  | Р
2 | 6 | ТЕРр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 2715.38 | 735,29 _____ 1967,71 | 12.38 | 272 61 46 | 74 _____ 197 | 1 | 2880 618 442 | 883 _____ 1990 |  | Р | 7
Раздел 4. ДЕКАБРЬ
3 | 7 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов 1 784,33 = 1 784,33 - 100 x 5,26 + 100 x 5,26 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 317 181 129 | 258 _____ 59 |  | Р
4 | 8 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 113 52 37 | 74 _____ 39 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 346 | 112 _____ 233 | 1 | 3449 | 1344 _____ 2098 |  |  | 7
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 112 |  |  | 1344
материалы | [6 empty] | 233 |  |  | 2098
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 7
Накладные расходы | [6 empty] | 92 |  |  | 941
Сметная прибыль | [6 empty] | 69 |  |  | 672
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 507 |  |  | 5062
Итого | [6 empty] | 507 |  |  | 5062
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 46.82 |  |  | 426.04
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 553.82 |  |  | 5488.04
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I47: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J47: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L47: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V47: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B63: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B65: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 21
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.55382 |  | тыс. руб. | 5.488 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01004 |  | тыс.чел.ч | 0.01004 |  | 169 | тыс.чел.ч |  | 10.04 | 10.04
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.112 |  | тыс. руб. | 1.344 |  | 671 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
11 Машины и механизмы
1 Материалы
111111111 Неучтенные ресурсы
Материалы
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 346 |  |  |  | 3449 |  | 9.9682
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 112 |  |  |  | 1344 |  | 12
материалы | [5 empty] | 233 |  |  |  | 2098 |  | 9.0043
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7 |  | 7
Накладные расходы | [5 empty] | 92 |  |  |  | 941 |  | 10.2283
Сметная прибыль | [5 empty] | 69 |  |  |  | 672 |  | 9.7391
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 507 |  |  |  | 5062 |  | 9.9842
Итого | [5 empty] | 507 |  |  |  | 5062 |  | 9.9842
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 46.82 |  |  |  | 426.04 |  | 9.0995
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 553.82 |  |  |  | 5488.04 |  | 9.9094
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A30: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G30: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K30: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M30: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N30: <Пустой идентификатор>
Note on A44: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A46: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/