## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 6.81 | 6.81
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Первомайская 30
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.48132 |  | тыс. руб. | 3.1224 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00683 |  | тыс.чел.ч | 0.00683 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 75 | 66 | 41
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.075 |  | тыс. руб. | 0.906 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 906 | 684 | 395
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
кв.6
1 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
подъезд
2 | 8 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 624 263 144 | 298 _____ 307 |  | Р | 19 _____ 1
3 | 9 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 68 | _____ 68 |  | М
1 под.
4 | 10 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 127 32 21 | 42 _____ 84 | 1 | 845 331 204 | 508 _____ 333 |  | Р | 4 _____ 1
Раздел 6. НОЯБРЬ
кв.6
5 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 94 17 8 | 15 _____ 77 |  | Р | 2
6 | 12 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,3 111 51 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 7 | _____ 7 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 326 | 75 _____ 247 | 4 | 1843 | 904 _____ 914 |  |  | 25 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 75 |  |  | 906
материалы | [6 empty] | 247 |  |  | 914
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 25
Накладные расходы | [6 empty] | 66 |  |  | 684
Сметная прибыль | [6 empty] | 41 |  |  | 395
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 220 |  |  | 1386
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 180 |  |  | 1380
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 33 |  |  | 156
Итого | [6 empty] | 433 |  |  | 2922
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 48.32 |  |  | 200.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 481.32 |  |  | 3122.4
|  | % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 75
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I52: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J52: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L52: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V52: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Первомайская 30
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.48132 |  | тыс. руб. | 3.1224 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00683 |  | тыс.чел.ч | 0.00683 |  | 191 | тыс.чел.ч |  | 6.81 | 6.81
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.075 |  | тыс. руб. | 0.906 |  | 2280 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
5
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.93 | 10,78 | 42.37 |  |  | 129,45 | 508.74 |  | 12.0071
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.22 | 11,2 | 24.86 |  |  | 134,41 | 298.39 |  | 12.0028
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.09 | 13,09 | 1.18 |  |  | 157,03 | 14.13 |  | 11.9746
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
6 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 7,84 | 2.75 |  |  | 45 | 15.75 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.11 | 1,29 | 0.14 |  |  | 3 | 0.33 |  | 2.3571 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
12 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0015 | 8740 | 13.11 | 40665.26 | 61 | 41818,65 | 62.73 |  | 4.7849 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0252 | 6,2 | 0.16 | 42.66 | 1.08 | 49,05 | 1.24 |  | 7.75 | 26.03.080
14 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.3 | 20,2 | 46.46 | 90 | 207 | 94,33 | 216.96 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
15 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0122 | 101 | 1.23 | 451 | 5.5 | 470,28 | 5.74 |  | 4.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0044 | 42,4 | 0.19 | 219.37 | 0.97 | 224,13 | 0.99 |  | 5.2105 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
18 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.004 | 7,02 | 0.03 | 37.97 | 0.15 | 39,18 | 0.16 |  | 5.3333 | 26.10.030
19 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 132.23 | 282.97 | 136,06 | 291.17 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
20 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0015 | 14489,34 | 21.73 | 49632 | 74.45 | 50864,03 | 76.3 |  | 3.5113 | 08.01.610
21 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 12.24 | 2 | 24.48 | 4.24 | 51.9 | 4,42 | 54.1 |  | 2.21 | 09.03.120
22 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
23 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 |  |  | 123,75 | 37.13 |  | 5.4284 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 68,31 | 68.31 |  | 2.9961 | 20.06.3005
Неучтенные ресурсы
Материалы
25 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.01
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 326 |  |  |  | 1843 |  | 5.6534
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 75 |  |  |  | 906 |  | 12.08
материалы | [5 empty] | 247 |  |  |  | 914 |  | 3.7004
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 25 |  | 6.25
Накладные расходы | [5 empty] | 66 |  |  |  | 684 |  | 10.3636
Сметная прибыль | [5 empty] | 41 |  |  |  | 395 |  | 9.6341
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 220 |  |  |  | 1386 |  | 6.3
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 180 |  |  |  | 1380 |  | 7.6667
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 33 |  |  |  | 156 |  | 4.7273
Итого | [5 empty] | 433 |  |  |  | 2922 |  | 6.7483
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 48.32 |  |  |  | 200.4 |  | 4.1474
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 481.32 |  |  |  | 3122.4 |  | 6.4872
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M55: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N55: <Пустой идентификатор>
Note on A71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/