## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 7.08 | 7.08
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 01.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Победы 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.45345 |  | тыс. руб. | 3.3586 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0071 |  | тыс.чел.ч | 0.0071 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 78 | 78 | 46
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.078 |  | тыс. руб. | 0.948 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 948 | 798 | 457
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. Ноябрь
Подъезд, кв.3
1 | 17 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 4 3 2 | 4 |  | 51 32 20 | 51 |  | Р
2 | 18 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
3 | 19 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Подъезд, кв.8
4 | 21 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 150 52 30 | 50 _____ 100 |  | 1021 530 289 | 602 _____ 417 |  | Р | 2
Раздел 7. Декабрь
кв.10
5 | 22 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 94 17 8 | 15 _____ 77 |  | Р | 2
6 | 23 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0007 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 11 1 1 | 1 _____ 10 |  | 44 8 4 | 7 _____ 36 |  | Р | 1
7 | 24 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 62 | _____ 62 |  | М
Ремонт кровли
8 | 25 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,015 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 53 11 8 | 13 _____ 36 | 4 | 384 115 84 | 158 _____ 202 |  | Р | 24 _____ 4
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 288 | 78 _____ 206 | 4 | 1896 | 944 _____ 923 |  |  | 29 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 78 |  |  | 948
материалы | [6 empty] | 206 |  |  | 923
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 29
Накладные расходы | [6 empty] | 78 |  |  | 798
Сметная прибыль | [6 empty] | 46 |  |  | 457
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9 |  |  | 103
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 279 |  |  | 2230
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 52 |  |  | 235
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 72 |  |  | 583
Итого | [6 empty] | 412 |  |  | 3151
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 41.45 |  |  | 207.57
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 453.45 |  |  | 3358.57
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I54: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J54: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L54: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V54: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.45345 |  | тыс. руб. | 3.3586 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0071 |  | тыс.чел.ч | 0.0071 |  | 403 | тыс.чел.ч |  | 7.08 | 7.08
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.078 |  | тыс. руб. | 0.948 |  | 4835 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
12
170
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.44 | 9,64 | 4.24 |  |  | 115,73 | 50.92 |  | 12.0094
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.22 | 10,78 | 13.15 |  |  | 129,45 | 157.93 |  | 12.0099
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.48 | 11,2 | 50.18 |  |  | 134,41 | 602.16 |  | 12
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.13 | 13,09 | 1.7 |  |  | 157,03 | 20.41 |  | 12.0059
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
7 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 727 | 14.54 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.04 | 7,84 | 0.32 |  |  | 45 | 1.8 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
12 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 2.025 | 13,01 | 26.35 | 79 | 159.98 | 83,82 | 169.74 |  | 6.4417 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
13 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
14 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0038 | 5300 | 20.14 | 27826.78 | 105.74 | 28653,22 | 108.88 |  | 5.4062 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
15 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.007 | 42,4 | 0.3 | 219.37 | 1.54 | 224,13 | 1.57 |  | 5.2333 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
16 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.075 | 7,57 | 0.57 | 27.65 | 2.07 | 28,88 | 2.17 |  | 3.807 | 11.01.328
17 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0006 | 11780 | 7.07 | 36017 | 21.61 | 37007,25 | 22.2 |  | 3.14 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0029 | 20910 | 60.64 | 59777.7 | 173.36 | 61275,55 | 177.7 |  | 2.9304 | 08.05.170
19 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0022 | 14489,34 | 31.87 | 49632 | 109.19 | 50864,03 | 111.9 |  | 3.5111 | 08.01.610
20 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.004 | 4910 | 19.64 | 32390 | 129.56 | 33054,7 | 132.22 |  | 6.7322 | 04.02.103
21 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 123,76 | 61.88 |  | 4.7057
22 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199
Неучтенные ресурсы
Материалы
23 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
24 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
25 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0221
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 288 |  |  |  | 1896 |  | 6.5833
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 78 |  |  |  | 948 |  | 12.1538
материалы | [5 empty] | 206 |  |  |  | 923 |  | 4.4806
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 29 |  | 7.25
Накладные расходы | [5 empty] | 78 |  |  |  | 798 |  | 10.2308
Сметная прибыль | [5 empty] | 46 |  |  |  | 457 |  | 9.9348
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9 |  |  |  | 103 |  | 11.4444
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 279 |  |  |  | 2230 |  | 7.9928
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 52 |  |  |  | 235 |  | 4.5192
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 72 |  |  |  | 583 |  | 8.0972
Итого | [5 empty] | 412 |  |  |  | 3151 |  | 7.6481
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 41.45 |  |  |  | 207.57 |  | 5.0077
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 453.45 |  |  |  | 3358.57 |  | 7.4067
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M55: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N55: <Пустой идентификатор>
Note on A72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/