## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 78.16 | 78.16
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.24 | 0.24
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Пушкина 2а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.9939 |  | тыс. руб. | 59.8962 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0784 |  | тыс.чел.ч | 0.0784 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 895 | 752 | 579
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.895 |  | тыс. руб. | 10.736 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 10736 | 7718 | 5561
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ИЮНЬ
Ремонт мягкой кровли
1 | 11 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,455 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 4776 647 506 | 776 _____ 3956 | 44 _____ 3 | 26583 6633 4858 | 9305 _____ 17093 |  | Р | 185 _____ 37
2 | 12 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 195 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 3549 | _____ 3549 |  | 10275 | _____ 10275 |  | М
кв.14,27,28,29
3 | 13 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,13 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 427 57 45 | 69 _____ 354 | 4 | 2375 592 434 | 831 _____ 1527 |  | Р | 17 _____ 3
4 | 14 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 17,42 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 317 | _____ 317 |  | 918 | _____ 918 |  | М
Раздел 5. НОЯБРЬ
кв.17
5 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 285 211 115 | 240 _____ 45 |  | Р
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
подвал.кв.16
6 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 379 282 154 | 320 _____ 59 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9140 | 892 _____ 8200 | 48 _____ 3 | 40815 | 10696 _____ 29917 |  |  | 202 _____ 40
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 895 |  |  | 10736
материалы | [6 empty] | 8200 |  |  | 29917
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 48 |  |  | 202
Накладные расходы | [6 empty] | 752 |  |  | 7718
Сметная прибыль | [6 empty] | 579 |  |  | 5561
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10324 |  |  | 52668
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 147 |  |  | 1426
Итого | [6 empty] | 10471 |  |  | 54094
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1522.91 |  |  | 5802.2
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11993.91 |  |  | 59896.2
|  | % НР |  |  |  |  | 84 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 52
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I53: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J53: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L53: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V53: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 2а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.9939 |  | тыс. руб. | 59.8962 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0784 |  | тыс.чел.ч | 0.0784 |  | 1158 | тыс.чел.ч |  | 78.16 | 78.16
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.895 |  | тыс. руб. | 10.736 |  | 13888 | тыс. руб. |  | 0.24 | 0.24
4
58
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.51 | 10,33 | 46.59 |  |  | 124,05 | 559.47 |  | 12.0084
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 73.65 | 11,47 | 844.77 |  |  | 137,62 | 10135.71 |  | 11.9982
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.24
Машины и механизмы
4 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.24 | 33,73 | 8.09 |  |  | 163 | 39.12 |  | 4.8356 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
5 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 6.96 | 3,35 | 23.32 |  |  | 10 | 69.6 |  | 2.9846 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.16 | 103,2 | 16.51 |  |  | 587 | 93.92 |  | 5.6887 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
7 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0034 | 3810 | 12.95 | 14303 | 48.63 | 14938,36 | 50.79 |  | 3.922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.374
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0682 | 10190 | 694.95 | 69600 | 4746.72 | 71294,29 | 4862.27 |  | 6.9966 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
9 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.28 | 22,8 | 6.39 | 121.01 | 33.88 | 123,75 | 34.65 |  | 5.4225 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
10 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0022 | 9190 | 20.22 | 39771 | 87.49 | 40868,71 | 89.91 |  | 4.4466 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
11 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.1585 | 11780 | 1867.13 | 36017 | 5708.69 | 37007,25 | 5865.64 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
12 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5.4685 | 9,8 | 53.6 | 30.51 | 166.84 | 34,98 | 191.29 |  | 3.5688 | 26.03.130
13 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.63 | 59777.7 | 41.84 | 61275,55 | 42.89 |  | 2.9316 | 08.05.170
14 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.378 | 699 | 1662.23 | 2723 | 6475.3 | 3181,55 | 7565.72 |  | 4.5515 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
15 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.092 | 3,11 | 3.4 | 24.12 | 26.34 | 24,12 | 26.34 |  | 7.7471 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
16 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 212.42 | 18,2 | 3866.04 |  |  | 52,69 | 11192.41 |  | 2.8951 | 11.01.044
Неучтенные ресурсы
Материалы
17 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 212.42
18 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.2364
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9140 |  |  |  | 40815 |  | 4.4655
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 895 |  |  |  | 10736 |  | 11.9955
материалы | [5 empty] | 8200 |  |  |  | 29917 |  | 3.6484
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 48 |  |  |  | 202 |  | 4.2083
Накладные расходы | [5 empty] | 752 |  |  |  | 7718 |  | 10.2633
Сметная прибыль | [5 empty] | 579 |  |  |  | 5561 |  | 9.6045
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 10324 |  |  |  | 52668 |  | 5.1015
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 147 |  |  |  | 1426 |  | 9.7007
Итого | [5 empty] | 10471 |  |  |  | 54094 |  | 5.1661
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1522.91 |  |  |  | 5802.2 |  | 3.8099
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11993.91 |  |  |  | 59896.2 |  | 4.9939
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A48: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G48: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K48: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M48: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N48: <Пустой идентификатор>
Note on A63: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A65: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/