## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 20.87 | 20.87
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Пушкина 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7489 |  | тыс. руб. | 11.3903 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02112 |  | тыс.чел.ч | 0.02112 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 233 | 228 | 143
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.233 |  | тыс. руб. | 2.82 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2820 | 2351 | 1379
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮЛЬ
Ремонт отмостки кв.1
1 | 53 | ТЕРр68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 9 208,13 = 11 158,67 + 11,21 x (610,00 - 784,00) НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 9208.13 | 1166,22 _____ 7684,1 | 357,81 _____ 68,15 | 322 45 26 | 41 _____ 268 | 13 _____ 2 | 1853 457 249 | 490 _____ 1283 |  | Р | 80 _____ 29
Ремонт кровли кв.14
2 | 54 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,168 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 275 34 27 | 41 _____ 227 | 7 | 1334 356 261 | 498 _____ 809 |  | Р | 27 _____ 4
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
Ремонт стяжки балкон кв.14
3 | 55 | ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 100 мест НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 3055.76 | 1454,88 _____ 1507,45 | 93,43 _____ 16,79 | 31 12 10 | 15 _____ 15 | 1 | 249 126 92 | 175 _____ 68 |  | Р | 6 _____ 2
Раздел 8. НОЯБРЬ
кв.7
4 | 56 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
5 | 57 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
6 | 58 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 4 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 92 | _____ 92 |  | 501 | _____ 501 |  | М
подвал
7 | 59 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | -0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | -6 -4 -2 | -6 |  | Р
8 | 60 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 154 24 14 | 23 _____ 130 | 1 | 707 245 133 | 277 _____ 423 |  | Р | 7 _____ 1
кв.32
9 | 62 | ТЕРр65-6-20 Смена: полотенцесушителей 100 приборов 2 636,72 = 10 246,72 - 100 x 76,10 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2636.72 | 1602,36 _____ 1005,6 | 28,76 _____ 2,94 | 26 16 10 | 16 _____ 10 |  | 229 169 92 | 192 _____ 35 |  | Р | 2
10 | 63 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 363 211 115 | 240 _____ 117 |  | Р | 6
подвал
11 | 64 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 971 309 168 | 349 _____ 591 |  | Р | 31 _____ 2
1 под.
12 | 65 | ТЕР10-01-044-06 Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны 100 м2 проемов 1 102,12 = 6 120,52 - 0,72 x 6 970,00 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0028 90 43 | 1102.12 | 851,84 _____ 229,54 | 20,74 _____ 1,14 | 3 2 1 | 2 _____ 1 |  | 32 26 12 | 29 _____ 3 |  | Р
13 | 66 | ТСЦ-203-0489 Полосы монтажные из: ДВП без отделки, размер 74х4 мм м | 1 90 43 | 2.25 | _____ 2,25 |  | 2 | _____ 2 |  | 5 | _____ 5 |  | М
14 | 67 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 113 52 37 | 74 _____ 39 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1194 | 231 _____ 934 | 29 _____ 2 | 6829 | 2782 _____ 3887 |  |  | 160 _____ 38
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 233 |  |  | 2820
материалы | [6 empty] | 934 |  |  | 3887
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 29 |  |  | 160
Накладные расходы | [6 empty] | 228 |  |  | 2351
Сметная прибыль | [6 empty] | 143 |  |  | 1379
Итоги по акту:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 393 |  |  | 2559
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 388 |  |  | 2418
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 25
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 739 |  |  | 5280
Деревянные конструкции | [6 empty] | 8 |  |  | 75
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 202
Итого | [6 empty] | 1565 |  |  | 10559
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 183.87 |  |  | 831.3
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1748.87 |  |  | 11390.3
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A65: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H65: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I65: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J65: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K65: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L65: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V65: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7489 |  | тыс. руб. | 11.3903 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02112 |  | тыс.чел.ч | 0.02112 |  | 797 | тыс.чел.ч |  | 20.87 | 20.87
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.233 |  | тыс. руб. | 2.82 |  | 8601 | тыс. руб. |  | 0.25 | 0.25
2
7
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.1 | 9,64 | 0.97 |  |  | 115,73 | 11.57 |  | 11.9278
2 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 3.99 | 10,23 | 40.82 |  |  | 122,73 | 489.69 |  | 11.9963
3 | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 0.23 | 10,42 | 2.4 |  |  | 125,07 | 28.77 |  | 11.9875
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.57 | 10,78 | 6.14 |  |  | 129,45 | 73.79 |  | 12.0179
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.75 | 11,05 | 41.44 |  |  | 132,66 | 497.48 |  | 12.0048
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.69 | 11,2 | 63.73 |  |  | 134,41 | 764.79 |  | 12.0005
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.64 | 11,47 | 53.22 |  |  | 137,62 | 638.56 |  | 11.9985
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.9 | 12,16 | 23.1 |  |  | 145,94 | 277.29 |  | 12.0039
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25
Машины и механизмы
10 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 2,31 | 0.05 |  |  | 7 | 0.14 |  | 2.8 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.7 | 7,84 | 5.5 |  |  | 45 | 31.5 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.37 | 1,29 | 0.48 |  |  | 3 | 1.11 |  | 2.3125 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 62,75 | 13.18 |  |  | 405 | 85.05 |  | 6.453 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.13 | 32,24 | 4.19 |  |  | 107 | 13.91 |  | 3.3198 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.12 | 1,44 | 0.17 |  |  | 4 | 0.48 |  | 2.8235 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
17 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.08 | 0,75 | 0.06 |  |  | 3 | 0.24 |  | 4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (331101-1)
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
19 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0001 | 35100 | 3.51 | 98560 | 9.86 | 100833,49 | 10.08 |  | 2.8718 | Среднее (08.05.1362.5, 08.05.1363, 08.05.1364, 08.05.1365, 08.05.1366, 08.05.1366.1)
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.089 | 6,2 | 0.55 | 42.66 | 3.8 | 49,05 | 4.37 |  | 7.9455 | 26.03.080
21 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 69044.69 | 13.8 | 70920,8 | 14.18 |  | 3.8743 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
22 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0554 | 4100 | 227.14 | 13960 | 773.38 | 14588,5 | 808.2 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
23 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0002 | 552 | 0.11 | 3108 | 0.62 | 3442,77 | 0.69 |  | 6.2727 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
24 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 61732.38 | 6.17 | 63269,32 | 6.33 |  | 5.5043 | 08.05.1504
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0648 | 101 | 6.54 | 451 | 29.22 | 470,28 | 30.47 |  | 4.659 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.056 | 42,4 | 2.37 | 219.37 | 12.28 | 224,13 | 12.55 |  | 5.2954 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
28 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0008 | 7,02 | 0.01 | 37.97 | 0.03 | 39,18 | 0.03 |  | 3 | 26.10.030
29 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0165 | 30,4 | 0.5 | 118.64 | 1.96 | 121,53 | 2.01 |  | 4.02 | 14.01.327
30 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0.0019 | 56,4 | 0.11 | 271.19 | 0.52 | 277,09 | 0.53 |  | 4.8182 | Среднее (14.01.2086, 14.01.208.8)
31 | 101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 18 | 18 | 32.95 | 32.95 | 34,12 | 34.12 |  | 1.8956 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
32 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 | 50.12 | 107.26 | 51,57 | 110.36 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
33 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.14 | 61,5 | 131.61 | 251.78 | 538.81 | 259,07 | 554.41 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*8.34/1000
34 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 6 | 0,85 | 5.1 | 2.52 | 15.12 | 2,59 | 15.54 |  | 3.0471 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
35 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2 | 64,25 | 128.5 | 204 | 408 | 208,67 | 417.34 |  | 3.2478 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.299.1
36 | 401-0105 | Бетон дорожный, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.3924 | 610 | 239.36 | 2516.95 | 987.65 | 2923,02 | 1146.99 |  | 4.7919 | Среднее (02.02.124, 02.02.123*1.08)
37 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0214 | 699 | 14.96 | 2723 | 58.27 | 3181,55 | 68.09 |  | 4.5515 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
38 | 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.2205 | 125 | 27.56 | 363.8 | 80.22 | 588,88 | 129.85 |  | 4.7115 | Среднее (06.01.118.1, 06.01.118.2, 06.01.0899, 06.01.086, 06.01.0294.1, 06.01.090)
39 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0175 | 117 | 2.05 | 161 | 2.82 | 382,02 | 6.69 |  | 3.2634 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
40 | ТСЦ-203-0489 | Полосы монтажные из: ДВП без отделки, размер 74х4 мм | м | 1 | 2,25 | 2.25 |  |  | 4,57 | 4.57 |  | 2.0311 | 09.03.215*0.074
41 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 | 23,1 | 92.4 |  |  | 125,2 | 500.8 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
43 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0016
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.634
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1194 |  |  |  | 6829 |  | 5.7194
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 233 |  |  |  | 2820 |  | 12.103
материалы | [5 empty] | 934 |  |  |  | 3887 |  | 4.1617
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 29 |  |  |  | 160 |  | 5.5172
Накладные расходы | [5 empty] | 228 |  |  |  | 2351 |  | 10.3114
Сметная прибыль | [5 empty] | 143 |  |  |  | 1379 |  | 9.6434
Итоги по акту:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 393 |  |  |  | 2559 |  | 6.5115
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 388 |  |  |  | 2418 |  | 6.232
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 25 |  | 8.3333
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 739 |  |  |  | 5280 |  | 7.1448
Деревянные конструкции | [5 empty] | 8 |  |  |  | 75 |  | 9.375
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 202 |  | 5.9412
Итого | [5 empty] | 1565 |  |  |  | 10559 |  | 6.747
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 183.87 |  |  |  | 831.3 |  | 4.5211
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1748.87 |  |  |  | 11390.3 |  | 6.5129
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A93: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A95: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/