## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.19 | 5.19
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Пушкина 4а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.191 |  | тыс. руб. | 1.761 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00519 |  | тыс.чел.ч | 0.00519 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 56 | 49 | 36
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.056 |  | тыс. руб. | 0.677 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 677 | 505 | 345
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.19,20,23
1 | 5 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. 1 455,72 = 5 254,72 - 100 x 37,99 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 1455.72 | 1445,6 _____ 1,86 | 8.26 | 15 12 9 | 14 _____ 1 |  | 174 124 90 | 174 |  | Р
2 | 6 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м 965,70 = 7 993,71 - 114,5 x 61,38 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,03 71 52 | 965.7 | 955,11 _____ 2,33 | 8.26 | 29 24 19 | 29 |  | 346 244 179 | 344 _____ 1 |  | Р | 1
Раздел 4. Ноябрь
подвал
3 | 7 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 36 12 7 | 12 _____ 23 | 1 | 250 129 71 | 147 _____ 99 |  | Р | 4
4 | 8 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
5 | 9 | ТСЦ-103-0101 Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 47.5 | _____ 47,5 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
6 | 10 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 8 5 | 12 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 96 | 56 _____ 39 | 1 | 854 | 677 _____ 172 |  |  | 5
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 56 |  |  | 677
материалы | [6 empty] | 39 |  |  | 172
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 5
Накладные расходы | [6 empty] | 49 |  |  | 505
Сметная прибыль | [6 empty] | 36 |  |  | 345
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 108 |  |  | 1157
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 70 |  |  | 522
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 25
Итого | [6 empty] | 181 |  |  | 1704
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 10 |  |  | 57
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 191 |  |  | 1761
|  | % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 75
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A50: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H50: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I50: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J50: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K50: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L50: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V50: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B68: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B70: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 4а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.191 |  | тыс. руб. | 1.761 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00519 |  | тыс.чел.ч | 0.00519 |  | 109 | тыс.чел.ч |  | 5.19 | 5.19
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.056 |  | тыс. руб. | 0.677 |  | 788 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.1 | 9,64 | 0.96 |  |  | 115,73 | 11.57 |  | 12.0521
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4 | 10,78 | 43.12 |  |  | 129,45 | 517.8 |  | 12.0083
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.09 | 11,2 | 12.21 |  |  | 134,41 | 146.51 |  | 11.9992
Машины и механизмы
4 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.05 | 7,84 | 0.39 |  |  | 45 | 2.25 |  | 5.7692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.05 | 1,29 | 0.06 |  |  | 3 | 0.15 |  | 2.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
6 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0079 | 6,2 | 0.05 | 42.66 | 0.34 | 49,05 | 0.39 |  | 7.8 | 26.03.080
7 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0036 | 101 | 0.36 | 451 | 1.62 | 470,28 | 1.69 |  | 4.6944 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
8 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0006 | 42,4 | 0.03 | 219.37 | 0.13 | 224,13 | 0.13 |  | 4.3333 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
9 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.284 | 17,6 | 22.6 | 72.15 | 92.64 | 74,24 | 95.32 |  | 4.2177 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
10 | ТСЦ-103-0101 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 47,5 | 9.5 |  |  | 130,55 | 26.11 |  | 2.7484 | 20.06.090.2
11 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 23,02 | 46.04 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 96 |  |  |  | 854 |  | 8.8958
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 677 |  | 12.0893
материалы | [5 empty] | 39 |  |  |  | 172 |  | 4.4103
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 49 |  |  |  | 505 |  | 10.3061
Сметная прибыль | [5 empty] | 36 |  |  |  | 345 |  | 9.5833
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 108 |  |  |  | 1157 |  | 10.713
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 70 |  |  |  | 522 |  | 7.4571
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 25 |  | 8.3333
Итого | [5 empty] | 181 |  |  |  | 1704 |  | 9.4144
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 57 |  | 5.7
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 191 |  |  |  | 1761 |  | 9.2199
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A39: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G39: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K39: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M39: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N39: <Пустой идентификатор>
Note on A55: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A57: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/