## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 101.01 | 101.01
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.11 | 0.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Пушкина 5
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.8985 |  | тыс. руб. | 34.3531 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10112 |  | тыс.чел.ч | 0.10112 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1097 | 901 | 578
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.097 |  | тыс. руб. | 13.168 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 13168 | 9177 | 5540
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. МАЙ
Ремонт цоколя
1 | 39 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,41 67 40 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 1433 674 427 | 853 _____ 579 | 1 | 12626 6860 4096 | 10239 _____ 2385 |  | Р | 2
2 | 40 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,019844 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 39 30 20 | 39 |  | 468 309 187 | 468 |  | Р
3 | 41 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,9844 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 7 |  | 7 | 57 |  |  | Р | 57
4 | 42 | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,9844 0 0 | 7.23 |  | 7.23 | 14 |  | 14 | 70 |  |  | Р | 70
5 | 44 | ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,2 73 56 | 1123.24 | 358,85 _____ 729,82 | 34,57 _____ 6,49 | 225 63 51 | 72 _____ 146 | 7 _____ 1 | 1876 640 491 | 861 _____ 978 |  | Р | 37 _____ 16
6 | 45 | ТЕРр68-18-1 Прим.Заделка швов цементным раствором в примык. отмостки и цоколя 1 м шва НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 12 88 48 | 8.54 | 1,55 _____ 6,99 |  | 102 20 11 | 19 _____ 83 |  | 606 197 108 | 224 _____ 382 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.42
7 | 49 | ТЕРр68-18-1 Прим.Заделка швов цементным раствором в примык. отмостки и цоколя 1 м шва НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 20 88 48 | 8.54 | 1,55 _____ 6,99 |  | 171 32 19 | 31 _____ 140 |  | 1010 328 179 | 373 _____ 637 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.78
8 | 55 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0138 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 48 10 8 | 12 _____ 32 | 4 | 353 106 77 | 145 _____ 186 |  | Р | 22 _____ 4
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
подвал
9 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 237 176 96 | 200 _____ 37 |  | Р
кв.64
10 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 142 106 58 | 120 _____ 22 |  | Р
11 | 61 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 945,12 = 4 468,06 - 99,8 x 35,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 945.12 | 732,34 _____ 199,09 | 13,69 _____ 1,4 | 19 15 9 | 15 _____ 4 |  | 191 155 84 | 176 _____ 13 |  | Р | 2
Раздел 10. Ноябрь
подвал
12 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 181 106 58 | 120 _____ 58 |  | Р | 3
13 | 63 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
14 | 64 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
кв.70
15 | 65 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
16 | 66 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2181 | 1096 _____ 1051 | 34 _____ 1 | 18283 | 13148 _____ 4942 |  |  | 193 _____ 20
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1097 |  |  | 13168
материалы | [6 empty] | 1051 |  |  | 4942
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 34 |  |  | 193
Накладные расходы | [6 empty] | 901 |  |  | 9177
Сметная прибыль | [6 empty] | 578 |  |  | 5540
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2534 |  |  | 23582
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 89 |  |  | 964
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 7 |  |  | 57
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 14 |  |  | 70
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 339 |  |  | 3007
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 355 |  |  | 2428
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 66 |  |  | 536
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 256 |  |  | 2356
Итого | [6 empty] | 3660 |  |  | 33000
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 238.49 |  |  | 1353.08
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3898.49 |  |  | 34353.08
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 53 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A68: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H68: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I68: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J68: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K68: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L68: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V68: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.8985 |  | тыс. руб. | 34.3531 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10112 |  | тыс.чел.ч | 0.10112 |  | 5192 | тыс.чел.ч |  | 101.01 | 101.01
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.097 |  | тыс. руб. | 13.168 |  | 60913 | тыс. руб. |  | 0.11 | 0.11
42
196
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 4.25 | 9,17 | 38.97 |  |  | 110,04 | 467.67 |  | 12.0008
2 | 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) | чел.час | 5.12 | 9,71 | 49.71 |  |  | 116,6 | 596.99 |  | 12.0095
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 7.08 | 10,14 | 71.79 |  |  | 121,71 | 861.71 |  | 12.0032
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.58 | 10,33 | 26.65 |  |  | 124,05 | 320.05 |  | 12.0094
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.12 | 10,78 | 12.07 |  |  | 129,45 | 144.98 |  | 12.0116
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 77.18 | 11,05 | 852.84 |  |  | 132,66 | 10238.7 |  | 12.0054
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.89 | 11,2 | 9.97 |  |  | 134,41 | 119.62 |  | 11.998
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.17 | 12,54 | 14.67 |  |  | 150,46 | 176.04 |  | 12
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11
Машины и механизмы
11 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 134,07 | 8.04 |  |  | 727 | 43.62 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.29 | 2,31 | 0.67 |  |  | 7 | 2.03 |  | 3.0299 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.05 | 7,84 | 0.39 |  |  | 45 | 2.25 |  | 5.7692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.04 | 1,29 | 0.05 |  |  | 3 | 0.12 |  | 2.4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1.9844 | 3,3 | 6.55 |  |  | 28,62 | 56.79 |  | 8.6702
18 | С601-9003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I | т | 1.9844 | 7,23 | 14.35 |  |  | 35,44 | 70.33 |  | 4.901
Материалы
19 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 1.863 | 13,01 | 24.24 | 79 | 147.18 | 83,82 | 156.16 |  | 6.4422 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0066 | 6,2 | 0.04 | 42.66 | 0.28 | 49,05 | 0.32 |  | 8 | 26.03.080
21 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.003 | 101 | 0.3 | 451 | 1.35 | 470,28 | 1.41 |  | 4.7 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0145 | 42,4 | 0.62 | 219.37 | 3.19 | 224,13 | 3.25 |  | 5.2419 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.16 | 22,8 | 3.65 | 121.01 | 19.36 | 123,75 | 19.81 |  | 5.4274 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.069 | 7,57 | 0.52 | 27.65 | 1.91 | 28,88 | 1.99 |  | 3.8269 | 11.01.328
26 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0006 | 11780 | 7.07 | 36017 | 21.61 | 37007,25 | 22.2 |  | 3.14 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
27 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.03 | 116 | 3.48 | 417.58 | 12.53 | 426,27 | 12.79 |  | 3.6753 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.45 | 59777.7 | 29.89 | 61275,55 | 30.64 |  | 2.9321 | 08.05.170
29 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 50.12 | 53.63 | 51,57 | 55.18 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
30 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.32 | 699 | 223.68 | 2723 | 871.36 | 3181,55 | 1018.1 |  | 4.5516 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
31 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.0506 | 693 | 35.07 | 2286 | 115.67 | 2735,81 | 138.43 |  | 3.9472 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.076
32 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.902 | 642 | 579.08 | 2192 | 1977.18 | 2639,93 | 2381.22 |  | 4.1121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
33 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0804 | 1379 | 110.87 | 9725 | 781.89 | 10436,73 | 839.11 |  | 7.5684 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.004
34 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.7763 | 3,11 | 2.42 | 24.12 | 18.72 | 24,12 | 18.72 |  | 7.7355 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
35 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 |  |  | 110,79 | 110.79 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
36 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
37 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
38 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
39 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3.9891
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2181 |  |  |  | 18283 |  | 8.3829
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1097 |  |  |  | 13168 |  | 12.0036
материалы | [5 empty] | 1051 |  |  |  | 4942 |  | 4.7022
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 34 |  |  |  | 193 |  | 5.6765
Накладные расходы | [5 empty] | 901 |  |  |  | 9177 |  | 10.1853
Сметная прибыль | [5 empty] | 578 |  |  |  | 5540 |  | 9.5848
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2534 |  |  |  | 23582 |  | 9.3062
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 89 |  |  |  | 964 |  | 10.8315
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 7 |  |  |  | 57 |  | 8.1429
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 14 |  |  |  | 70 |  | 5
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 339 |  |  |  | 3007 |  | 8.8702
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 355 |  |  |  | 2428 |  | 6.8394
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 66 |  |  |  | 536 |  | 8.1212
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 256 |  |  |  | 2356 |  | 9.2031
Итого | [5 empty] | 3660 |  |  |  | 33000 |  | 9.0164
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 238.49 |  |  |  | 1353.08 |  | 5.6735
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3898.49 |  |  |  | 34353.08 |  | 8.8119
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/