## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 87.03 | 87.03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Пушкина 6а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.7708 |  | тыс. руб. | 35.6974 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08703 |  | тыс.чел.ч | 0.08703 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 954 | 769 | 526
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.954 |  | тыс. руб. | 11.457 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 11457 | 7864 | 5052
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ИЮНЬ
ремонт цоколя
1 | 19 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,28 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 1021 493 312 | 624 _____ 397 |  | 9127 5023 2999 | 7497 _____ 1629 |  | Р | 1
ремонт водосточ.трубы
2 | 20 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,18 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 1439 143 112 | 172 _____ 1266 | 1 | 7283 1465 1073 | 2064 _____ 5211 |  | Р | 8
3 | 21 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,1 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 525 120 94 | 145 _____ 379 | 1 | 3902 1233 903 | 1736 _____ 2161 |  | Р | 5
Раздел 4. ОКТЯБРЬ
подвал
4 | 22 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 88 36 20 | 41 _____ 47 |  | Р
5 | 23 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
6 | 24 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 156 | _____ 156 |  | М
Раздел 5. Декабрь
подвал
7 | 25 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
8 | 26 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3059 | 954 _____ 2103 | 2 | 20733 | 11457 _____ 9261 |  |  | 15
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 954 |  |  | 11457
материалы | [6 empty] | 2103 |  |  | 9261
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 15
Накладные расходы | [6 empty] | 769 |  |  | 7864
Сметная прибыль | [6 empty] | 526 |  |  | 5052
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1826 |  |  | 17149
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2433 |  |  | 15859
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 77 |  |  | 566
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 18 |  |  | 75
Итого | [6 empty] | 4354 |  |  | 33649
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 416.8 |  |  | 2048.42
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4770.8 |  |  | 35697.42
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 6а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.7708 |  | тыс. руб. | 35.6974 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08703 |  | тыс.чел.ч | 0.08703 |  | 1077 | тыс.чел.ч |  | 87.03 | 87.03
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.954 |  | тыс. руб. | 11.457 |  | 5432 | тыс. руб.
0
5
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 29.36 | 10,78 | 316.5 |  |  | 129,45 | 3800.65 |  | 12.0084
2 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 56.52 | 11,05 | 624.55 |  |  | 132,66 | 7497.94 |  | 12.0053
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.05 | 13,09 | 0.65 |  |  | 157,03 | 7.85 |  | 12.0769
Машины и механизмы
6 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.2 | 2,31 | 0.46 |  |  | 7 | 1.4 |  | 3.0435 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
10 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0001 | 4650 | 0.47 | 22887 | 2.29 | 23614,65 | 2.36 |  | 5.0213 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.118
11 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.009 | 42,4 | 0.38 | 219.37 | 1.98 | 224,13 | 2.02 |  | 5.3158 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
12 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
13 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 20.61 | 61,38 | 1265.04 | 250.02 | 5152.91 | 252,69 | 5207.94 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
14 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 10 | 37,99 | 379.9 | 213.35 | 2133.5 | 216,06 | 2160.6 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
15 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 43.44 | 43.44 | 44,47 | 44.47 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
16 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.616 | 642 | 395.47 | 2192 | 1350.27 | 2639,93 | 1626.2 |  | 4.1121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
17 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.098 | 3,11 | 0.3 | 24.12 | 2.36 | 24,12 | 2.36 |  | 7.8667 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
18 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.1 | 26,3 | 2.63 |  |  | 123,76 | 12.38 |  | 4.7072 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 155,53 | 155.53 |  | 6.2462 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
21 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
22 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.355
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3059 |  |  |  | 20733 |  | 6.7777
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 954 |  |  |  | 11457 |  | 12.0094
материалы | [5 empty] | 2103 |  |  |  | 9261 |  | 4.4037
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15 |  | 7.5
Накладные расходы | [5 empty] | 769 |  |  |  | 7864 |  | 10.2263
Сметная прибыль | [5 empty] | 526 |  |  |  | 5052 |  | 9.6046
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1826 |  |  |  | 17149 |  | 9.3916
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2433 |  |  |  | 15859 |  | 6.5183
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 77 |  |  |  | 566 |  | 7.3506
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 18 |  |  |  | 75 |  | 4.1667
Итого | [5 empty] | 4354 |  |  |  | 33649 |  | 7.7283
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 416.8 |  |  |  | 2048.42 |  | 4.9146
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4770.8 |  |  |  | 35697.42 |  | 7.4825
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M52: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N52: <Пустой идентификатор>
Note on A69: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A71: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/