## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.03 | 5.03
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Пушкина 12а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.69768 |  | тыс. руб. | 3.3571 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00507 |  | тыс.чел.ч | 0.00507 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 55 | 46 | 35
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.055 |  | тыс. руб. | 0.673 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 673 | 471 | 330
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.24 ремонт кровли
1 | 7 | ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам 100 м 1 036,48 = 2 096,68 - 0,09 x 11 780,00 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 1036.48 | 939,8 _____ 91,9 | 4,78 _____ 0,7 | 10 7 6 | 9 _____ 1 |  | 117 80 59 | 113 _____ 4 |  | Р
2 | 8 | ТСЦ-101-1759 Герметик силиконовый: для наружных швов л | 0,2 71 52 | 66.4 | _____ 66,4 |  | 13 | _____ 13 |  | 119 | _____ 119 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.24
3 | 9 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 7 5 3 | 6 _____ 1 |  | 73 48 29 | 70 _____ 1 |  | Р | 2 _____ 2
4 | 10 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 9 6 4 | 7 _____ 2 |  | 99 61 36 | 89 _____ 8 |  | Р | 2 _____ 1
5 | 11 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 3 732,53 = 2 510,08 + 115 x (18,20 - 7,57) НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,131 71 52 | 3732.53 | 246,97 _____ 3446 | 39,56 _____ 2,1 | 489 27 21 | 32 _____ 452 | 5 | 1834 278 203 | 388 _____ 1425 |  | Р | 21 _____ 3
Раздел 6. декабрь
кв.9
6 | 16 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 529 | 55 _____ 469 | 5 | 2249 | 667 _____ 1557 |  |  | 25 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 55 |  |  | 673
материалы | [6 empty] | 469 |  |  | 1557
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 5 |  |  | 25
Накладные расходы | [6 empty] | 46 |  |  | 471
Сметная прибыль | [6 empty] | 35 |  |  | 330
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 573 |  |  | 2690
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 15 |  |  | 150
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 19 |  |  | 196
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 14
Итого | [6 empty] | 610 |  |  | 3050
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 87.68 |  |  | 307.1
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 697.68 |  |  | 3357.1
|  | % НР |  |  |  |  | 84 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I52: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J52: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L52: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V52: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 12а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.69768 |  | тыс. руб. | 3.3571 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00507 |  | тыс.чел.ч | 0.00507 |  | 123 | тыс.чел.ч |  | 5.03 | 5.03
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.055 |  | тыс. руб. | 0.673 |  | 823 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
0
11
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58 |  |  | 115,73 | 6.94 |  | 11.9655
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.72 | 10,33 | 7.44 |  |  | 124,05 | 89.32 |  | 12.0054
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.87 | 10,78 | 9.38 |  |  | 129,45 | 112.62 |  | 12.0064
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 2.93 | 11,05 | 32.38 |  |  | 132,66 | 388.69 |  | 12.004
5 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 0.45 | 12,91 | 5.81 |  |  | 154,98 | 69.74 |  | 12.0034
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.01 | 14,49 | 0.14 |  |  | 157 | 1.57 |  | 11.2143 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.1 | 32,24 | 3.22 |  |  | 107 | 10.7 |  | 3.323 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
11 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0432 | 4100 | 177.12 | 13960 | 603.07 | 14588,5 | 630.22 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
12 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.004 | 38,7 | 0.15 | 126.06 | 0.5 | 128,65 | 0.51 |  | 3.4 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
13 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0005 | 7,02 |  | 37.97 | 0.02 | 39,18 | 0.02 |  |  | 26.10.030
14 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 39771 | 3.98 | 40868,71 | 4.09 |  | 4.4457 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
15 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0001 | 10950 | 1.1 | 37187.8 | 3.72 | 38426,77 | 3.84 |  | 3.4909 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
16 | 101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 15.07 | 18,2 | 274.27 | 50.85 | 766.31 | 52,69 | 794.04 |  | 2.8951 | 11.01.044
17 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.001 | 722,97 | 0.72 | 3941 | 3.94 | 4289,73 | 4.29 |  | 5.9583 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0099 | 3,11 | 0.03 | 24.12 | 0.24 | 24,12 | 0.24 |  | 8 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
19 | ТСЦ-101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.2 | 66,4 | 13.28 |  |  | 597,12 | 119.42 |  | 8.9925 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0056
21 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0449
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 529 |  |  |  | 2249 |  | 4.2514
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 55 |  |  |  | 673 |  | 12.2364
материалы | [5 empty] | 469 |  |  |  | 1557 |  | 3.3198
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5 |  |  |  | 25 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 46 |  |  |  | 471 |  | 10.2391
Сметная прибыль | [5 empty] | 35 |  |  |  | 330 |  | 9.4286
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 573 |  |  |  | 2690 |  | 4.6946
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 15 |  |  |  | 150 |  | 10
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 19 |  |  |  | 196 |  | 10.3158
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 14 |  | 4.6667
Итого | [5 empty] | 610 |  |  |  | 3050 |  | 5
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 87.68 |  |  |  | 307.1 |  | 3.5025
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 697.68 |  |  |  | 3357.1 |  | 4.8118
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M51: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N51: <Пустой идентификатор>
Note on A68: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A70: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/