## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 46.2 | 46.2
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.22 | 0.22
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 17.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Стадионная 2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.8308 |  | тыс. руб. | 19.8195 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04642 |  | тыс.чел.ч | 0.04642 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 515 | 510 | 308
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.515 |  | тыс. руб. | 6.197 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6197 | 5234 | 2960
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.42
1 | 103 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
2 | 104 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 156 | _____ 156 |  | М
кв.93
3 | 105 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 327 190 104 | 216 _____ 106 |  | Р | 5
4 | 106 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
5 | 107 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
кв.25
6 | 108 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 454 264 144 | 300 _____ 147 |  | Р | 7
7 | 109 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 356 | _____ 356 |  | М
кв.28
8 | 111 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
кв.90
9 | 112 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,014 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 97 15 9 | 15 _____ 81 | 1 | 445 155 84 | 176 _____ 264 |  | Р | 5
10 | 113 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
кв.81
11 | 114 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 6 2 1 | 2 _____ 4 |  | 42 21 12 | 24 _____ 17 |  | Р | 1
12 | 115 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 195 82 48 | 80 _____ 111 | 4 | 1451 846 461 | 960 _____ 468 |  | Р | 23 _____ 1
13 | 116 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
14 | 117 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 311 | _____ 311 |  | М
кв.99
15 | 118 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 76 26 15 | 25 _____ 49 | 2 | 522 270 147 | 306 _____ 207 |  | Р | 9 _____ 1
16 | 119 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,021 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 51 22 13 | 21 _____ 29 | 1 | 381 222 121 | 252 _____ 123 |  | Р | 6
17 | 120 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
18 | 121 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 46 | _____ 46 |  | М
кв.30
19 | 122 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 417 216 118 | 245 _____ 165 |  | Р | 7 _____ 1
20 | 123 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 327 190 104 | 216 _____ 106 |  | Р | 5
21 | 124 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
Остекление
22 | 125 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,008 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 41 9 6 | 12 _____ 29 |  | 261 93 57 | 143 _____ 118 |  | Р
3 под.. кв.75
23 | 126 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0197 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 100 22 15 | 29 _____ 70 | 1 | 642 229 141 | 351 _____ 290 |  | Р | 1 _____ 1
1 под.
24 | 127 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,007 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 36 8 5 | 10 _____ 26 |  | 228 81 50 | 125 _____ 103 |  | Р
Раздел 11. НОЯБРЬ
подвал
25 | 128 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 711 527 288 | 599 _____ 111 |  | Р | 1
Раздел 12. Декабрь
кв.77
26 | 129 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
27 | 130 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,016 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 39 16 10 | 16 _____ 22 | 1 | 289 169 92 | 192 _____ 93 |  | Р | 4
28 | 131 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
кв.28
29 | 132 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
30 | 133 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1385 940 513 | 1068 _____ 314 |  | Р | 3
31 | 134 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 61 | _____ 61 |  | М
32 | 135 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
Подвал
33 | 136 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,45 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 35 31 25 | 31 | 4 _____ 2 | 413 318 241 | 373 |  | Р | 40 _____ 29
34 | 137 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,065 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 33 23 13 | 22 _____ 11 |  | 308 229 125 | 260 _____ 48 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1764 | 513 _____ 1230 | 21 _____ 2 | 10593 | 6164 _____ 4312 |  |  | 117 _____ 33
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 515 |  |  | 6197
материалы | [6 empty] | 1230 |  |  | 4312
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21 |  |  | 117
Накладные расходы | [6 empty] | 510 |  |  | 5234
Сметная прибыль | [6 empty] | 308 |  |  | 2960
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2218 |  |  | 15700
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 242 |  |  | 1782
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 31 |  |  | 333
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 91 |  |  | 972
Итого | [6 empty] | 2582 |  |  | 18787
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 248.85 |  |  | 1032.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2830.85 |  |  | 19819.49
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A92: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H92: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I92: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J92: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K92: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L92: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V92: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Стадионная 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.8308 |  | тыс. руб. | 19.8195 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04642 |  | тыс.чел.ч | 0.04642 |  | 2537 | тыс.чел.ч |  | 46.2 | 46.2
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.515 |  | тыс. руб. | 6.197 |  | 30428 | тыс. руб. |  | 0.22 | 0.22
13
218
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.15 | 9,86 | 31.06 |  |  | 118,35 | 372.8 |  | 12.0026
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.92 | 10,33 | 71.48 |  |  | 124,05 | 858.42 |  | 12.0092
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 6.05 | 10,78 | 65.22 |  |  | 129,45 | 783.18 |  | 12.0083
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.18 | 11,2 | 226.03 |  |  | 134,41 | 2712.39 |  | 12.0001
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.52 | 12,16 | 103.6 |  |  | 145,94 | 1243.41 |  | 12.002
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)... | маш.-ч | 1.08 | 7,84 | 8.47 |  |  | 45 | 48.6 |  | 5.7379 | ...
11 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.01 | 7,84 | 7.92 |  |  | 45 | 45.45 |  | 5.7386 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | - Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.07 | 7,84 | 0.55 |  |  | 45 | 3.15 |  | 5.7273
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки... | маш.-ч | 1.07 | 1,29 | 1.38 |  |  | 3 | 3.21 |  | 2.3261 | ...
14 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.89 | 1,29 | 1.15 |  |  | 3 | 2.67 |  | 2.3217 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.18 | 1,29 | 0.23 |  |  | 3 | 0.54 |  | 2.3478
16 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.6 | 7,02 | 4.21 |  |  | 66,92 | 40.15 |  | 9.5368 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.04 | 103,2 | 4.12 |  |  | 587 | 11.74 |  | 2.8495 | ...
19 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06
Материалы
21 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0017 | 8740 | 14.86 | 40665.26 | 69.14 | 41818,65 | 71.1 |  | 4.7847 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
22 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1749 | 6,2 | 1.08 | 42.66 | 7.45 | 49,05 | 8.57 |  | 7.9352 | 26.03.080
23 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 3.991 | 20,2 | 80.61 | 90 | 359.19 | 94,33 | 376.47 |  | 4.6703 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
24 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 59337.87 | 11.87 | 60839,41 | 12.17 |  | 5.7136 | 08.07.007
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0791 | 101 | 8 | 451 | 35.67 | 470,28 | 37.2 |  | 4.65 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
26 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0231 | 42,4 | 0.99 | 219.37 | 5.09 | 224,13 | 5.18 |  | 5.2323 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
27 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.43 | 22,8 | 9.8 | 121.01 | 52.03 | 123,75 | 53.22 |  | 5.4306 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
28 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0069 | 7,02 | 0.05 | 37.97 | 0.26 | 39,18 | 0.26 |  | 5.2 | 26.10.030
29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0011 | 20910 | 23 | 59777.7 | 65.75 | 61275,55 | 67.4 |  | 2.9304 | 08.05.170
30 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 19.046 | 12,3 | 234.27 | 50.12 | 954.59 | 51,57 | 982.2 |  | 4.1926 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
31 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5.029 | 17,6 | 88.51 | 72.15 | 362.84 | 74,24 | 373.35 |  | 4.2182 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*2.39/1000
32 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,86 | 112.9 | 75.81 | 296.57 | 77,4 | 302.79 |  | 2.6819 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
33 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 14.158 | 2 | 28.32 | 4.24 | 60.03 | 4,42 | 62.58 |  | 2.2097 | 09.03.120
34 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
35 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 1.4 | 57,62 | 80.67 | 182 | 254.8 | 186,06 | 260.48 |  | 3.229 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.394.1
36 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.677 | 3,11 | 5.22 | 24.12 | 40.45 | 24,12 | 40.45 |  | 7.749 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 20 | 18,6 | 372 |  |  | 44,47 | 889.4 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
39 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 24,9 | 74.7 |  |  | 155,53 | 466.59 |  | 6.2462 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
40 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 4 | 2,41 | 9.64 |  |  | 23,02 | 92.08 |  | 9.5519 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
41 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 6,48 | 25.92 |  | 2.6449 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
42 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 30,45 | 60.9 |  | 2.4438 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
44 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
45 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0167
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1764 |  |  |  | 10593 |  | 6.0051
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 515 |  |  |  | 6197 |  | 12.033
материалы | [5 empty] | 1230 |  |  |  | 4312 |  | 3.5057
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 21 |  |  |  | 117 |  | 5.5714
Накладные расходы | [5 empty] | 510 |  |  |  | 5234 |  | 10.2627
Сметная прибыль | [5 empty] | 308 |  |  |  | 2960 |  | 9.6104
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2218 |  |  |  | 15700 |  | 7.0784
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 242 |  |  |  | 1782 |  | 7.3636
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 31 |  |  |  | 333 |  | 10.7419
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 91 |  |  |  | 972 |  | 10.6813
Итого | [5 empty] | 2582 |  |  |  | 18787 |  | 7.2761
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 248.85 |  |  |  | 1032.49 |  | 4.149
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2830.85 |  |  |  | 19819.49 |  | 7.0013
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M75: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N75: <Пустой идентификатор>
Note on A92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/