## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 666.08 | 666.08
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 4.98 | 4.98
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Цветная 5а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 46.124 |  | тыс. руб. | 298.5822 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.67106 |  | тыс.чел.ч | 0.67106 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 7449 | 6085 | 4167
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 7.449 |  | тыс. руб. | 89.405 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 89405 | 62136 | 40016
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.70.Ремонт балкона
1 | 54 | ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 100 мест НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 3055.76 | 1454,88 _____ 1507,45 | 93,43 _____ 16,79 | 31 12 10 | 15 _____ 15 | 1 | 249 126 92 | 175 _____ 68 |  | Р | 6 _____ 2
ремонт цоколя
2 | 55 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,785 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 6507 3145 1991 | 3981 _____ 2523 | 3 | 58186 32023 19118 | 47795 _____ 10382 |  | Р | 9
Раздел 7. ИЮЛЬ
Ремонт кровли
3 | 61 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,7545 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 1237 156 122 | 186 _____ 1021 | 30 _____ 2 | 5993 1602 1173 | 2237 _____ 3633 |  | Р | 123 _____ 19
4 | 62 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2,015 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 6614 895 701 | 1074 _____ 5479 | 61 _____ 4 | 36815 9185 6727 | 12886 _____ 23673 |  | Р | 256 _____ 51
5 | 63 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 270 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 4914 | _____ 4914 |  | 14226 | _____ 14226 |  | М
6 | 64 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0182 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 36 28 18 | 36 |  | 429 283 172 | 429 |  | Р
7 | 65 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,82 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 6 |  | 6 | 52 |  |  | Р | 52
8 | 66 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,82 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 10 |  | 10 | 52 |  |  | Р | 52
Раздел 8. АВГУСТ
Ремонт кровли
9 | 70 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,735 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 1205 153 120 | 182 _____ 994 | 29 _____ 2 | 5838 1561 1143 | 2179 _____ 3539 |  | Р | 120 _____ 19
10 | 71 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,007 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 3305 447 350 | 537 _____ 2738 | 30 _____ 2 | 18398 4590 3362 | 6440 _____ 11830 |  | Р | 128 _____ 25
11 | 72 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 135 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 2457 | _____ 2457 |  | 7113 | _____ 7113 |  | М
12 | 73 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0105 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 21 16 11 | 21 |  | 248 164 99 | 248 |  | Р
13 | 74 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,05 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 3 |  | 3 | 30 |  |  | Р | 30
14 | 75 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,05 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 6 |  | 6 | 30 |  |  | Р | 30
Остекление 3 под.
15 | 76 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 63 16 11 | 21 _____ 42 |  | 422 165 102 | 254 _____ 166 |  | Р | 2
16 | 77 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 5E-5 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Ремонт м/п швов кв.37,40,55,81,1,25
17 | 88 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,205 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 239 16 13 | 19 _____ 217 | 3 | 923 166 128 | 228 _____ 678 |  | Р | 17
18 | 89 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,205 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 272 74 45 | 63 _____ 109 | 100 | 1571 753 441 | 761 _____ 470 |  | Р | 340
19 | 90 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,11 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 129 27 17 | 23 _____ 70 | 36 | 848 274 161 | 277 _____ 449 |  | Р | 122
20 | 91 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,095 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 130 28 17 | 24 _____ 69 | 37 | 858 289 169 | 292 _____ 440 |  | Р | 126
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
подвал
21 | 92 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 332 246 134 | 280 _____ 52 |  | Р
22 | 93 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 486 155 84 | 175 _____ 296 |  | Р | 15 _____ 1
23 | 94 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 200 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1072 369 274 | 432 | 640 _____ 24 | 8474 3774 2626 | 5178 |  | Р | 3296 _____ 292
24 | 95 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,02 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 220 | _____ 220 |  | 61 | _____ 61 |  | М
подвал
25 | 96 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,104 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 53 3 2 | 3 _____ 50 |  | 197 30 23 | 38 _____ 158 |  | Р | 1
1 под 4-5 этаж
26 | 97 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,032 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 154 83 53 | 105 _____ 48 | 1 | 1464 850 508 | 1265 _____ 195 |  | Р | 4 _____ 4
Раздел 11. Ноябрь
подвал
27 | 98 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 474 351 192 | 399 _____ 74 |  | Р | 1
28 | 99 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 126 21 10 | 19 _____ 105 |  | Р | 2
29 | 100 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 124 | _____ 124 |  | М
установка двер.блока в подвале
30 | 101 | ТСЦ-203-0217 Блоки дверные однопольные: ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2 м2 | 1,96 111 51 | 260 | _____ 260 |  | 510 | _____ 510 |  | 1576 | _____ 1576 |  | М
31 | 102 | ТСЦ-101-0956 Петля накладная шт. | 2 111 51 | 5.26 | _____ 5,26 |  | 11 | _____ 11 |  | 39 | _____ 39 |  | М
32 | 103 | ТСЦ-101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт. | 2 111 51 | 38 | _____ 38 |  | 76 | _____ 76 |  | 129 | _____ 129 |  | М
33 | 104 | ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0196 90 43 | 5680.25 | 1392,29 _____ 2557,36 | 1730,6 _____ 231,69 | 111 34 17 | 27 _____ 50 | 34 _____ 5 | 712 344 164 | 328 _____ 202 |  | Р | 182 _____ 54
кв.14
34 | 105 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 285 211 115 | 240 _____ 45 |  | Р
Раздел 12. Декабрь
подвал
35 | 106 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 66 44 26 | 43 _____ 23 |  | 616 457 249 | 519 _____ 96 |  | Р | 1
36 | 107 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 181 106 58 | 120 _____ 58 |  | Р | 3
37 | 108 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
38 | 110 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 379 282 154 | 320 _____ 59 |  | Р
39 | 111 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 200 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1072 369 274 | 432 | 640 _____ 24 | 8474 3774 2626 | 5178 |  | Р | 3296 _____ 292
40 | 112 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,02 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 220 | _____ 220 |  | 61 | _____ 61 |  | М
41 | 113 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 379 282 154 | 320 _____ 59 |  | Р
42 | 114 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0013 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 21 1 1 | 1 _____ 20 |  | 82 14 7 | 13 _____ 68 |  | Р | 1
43 | 115 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 25 | _____ 25 |  | М
44 | 116 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 63 4 2 | 3 _____ 59 | 1 | 252 43 20 | 39 _____ 209 |  | Р | 4
45 | 117 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 124 | _____ 124 |  | М
46 | 118 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0013 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 21 1 1 | 1 _____ 20 |  | 82 14 7 | 13 _____ 68 |  | Р | 1
47 | 119 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 31282 | 7386 _____ 22221 | 1675 _____ 63 | 177566 | 88646 _____ 80700 |  |  | 8220 _____ 759
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 7449 |  |  | 89405
материалы | [6 empty] | 22221 |  |  | 80700
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1675 |  |  | 8220
Накладные расходы | [6 empty] | 6085 |  |  | 62136
Сметная прибыль | [6 empty] | 4167 |  |  | 40016
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 22729 |  |  | 118192
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11932 |  |  | 112149
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 130 |  |  | 1396
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 9 |  |  | 82
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 16 |  |  | 82
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 90 |  |  | 689
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 268 |  |  | 1217
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 739 |  |  | 5365
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 722 |  |  | 6486
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 3870 |  |  | 29870
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 58 |  |  | 250
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 809 |  |  | 2720
Деревянные конструкции | [6 empty] | 162 |  |  | 1220
Итого | [6 empty] | 41534 |  |  | 279718
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 4589.96 |  |  | 18864.2
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 46123.96 |  |  | 298582.2
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 69
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 45
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A107: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H107: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I107: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J107: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K107: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L107: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V107: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B135: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B137: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная 5а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 46.124 |  | тыс. руб. | 298.5822 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.67106 |  | тыс.чел.ч | 0.67106 |  | 10954 | тыс.чел.ч |  | 666.08 | 666.08
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 7.449 |  | тыс. руб. | 89.405 |  | 130358 | тыс. руб. |  | 4.98 | 4.98
177
2102
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 6.16 | 9,17 | 56.48 |  |  | 110,04 | 677.85 |  | 12.0016
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.32 | 9,95 | 3.18 |  |  | 119,38 | 38.2 |  | 12.0126
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16.75 | 10,33 | 173.02 |  |  | 124,05 | 2077.84 |  | 12.0092
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 81.96 | 10,78 | 883.53 |  |  | 129,45 | 10609.72 |  | 12.0083
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 393.57 | 11,05 | 4348.94 |  |  | 132,66 | 52210.99 |  | 12.0055
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.49 | 11,2 | 39.09 |  |  | 134,41 | 469.08 |  | 12
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 14.88 | 11,34 | 168.74 |  |  | 136,16 | 2026.06 |  | 12.007
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 142.45 | 11,47 | 1633.9 |  |  | 137,62 | 19603.98 |  | 11.9983
9 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 2.35 | 11,61 | 27.28 |  |  | 139,37 | 327.52 |  | 12.0059
10 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 2.08 | 11,74 | 24.42 |  |  | 140,83 | 292.93 |  | 11.9955
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 1.54 | 12,34 | 19 |  |  | 148,13 | 228.12 |  | 12.0063
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.53 | 13,09 | 6.94 |  |  | 157,03 | 83.22 |  | 11.9914
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.98
Машины и механизмы
14 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.24 | 92,76 | 22.26 |  |  | 500 | 120 |  | 5.3908 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.04 | 134,07 | 5.36 |  |  | 727 | 29.08 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4 | 111,55 | 446.2 |  |  | 467 | 1868 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.15 | 1,06 | 0.15 |  |  | 5 | 0.75 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 5.29 | 2,31 | 12.22 |  |  | 7 | 37.03 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.69 | 33,73 | 23.27 |  |  | 163 | 112.47 |  | 4.8333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
20 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 4.74 | 36,65 | 173.72 |  |  | 124 | 587.76 |  | 3.3834 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.49 | 7,84 | 3.85 |  |  | 45 | 22.05 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
22 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.16 | 1,29 | 0.2 |  |  | 3 | 0.48 |  | 2.4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
23 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.01 | 62,75 | 0.63 |  |  | 405 | 4.05 |  | 6.4286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
24 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.16 | 32,24 | 37.4 |  |  | 107 | 124.12 |  | 3.3187 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
25 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 13.27 | 3,35 | 44.46 |  |  | 10 | 132.7 |  | 2.9847 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
26 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.05 | 2,38 | 0.11 |  |  | 9,02 | 0.45 |  | 4.0909 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
27 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.01 | 1,44 | 0.01 |  |  | 4 | 0.04 |  | 4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
28 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 8.53 | 103,2 | 880.3 |  |  | 587 | 5007.11 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
29 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 2.87 | 3,3 | 9.48 |  |  | 28,62 | 82.14 |  | 8.6646
30 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 2.87 | 5,69 | 16.33 |  |  | 28,47 | 81.71 |  | 5.0037
Материалы
31 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0007 | 8740 | 6.12 | 40665.26 | 28.47 | 41818,65 | 29.27 |  | 4.7827 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
32 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0394 | 6,2 | 0.24 | 42.66 | 1.68 | 49,05 | 1.93 |  | 8.0417 | 26.03.080
33 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.4916 | 4100 | 2015.56 | 13960 | 6862.74 | 14588,5 | 7171.71 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
34 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0063 | 3810 | 24 | 14303 | 90.11 | 14938,36 | 94.11 |  | 3.9213 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.374
35 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 16.325 | 8,51 | 138.93 | 53 | 865.23 | 54,41 | 888.24 |  | 6.3934 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
36 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.1299 | 10190 | 1323.68 | 69600 | 9041.04 | 71294,29 | 9261.13 |  | 6.9965 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
37 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.15 | 20,2 | 23.23 | 90 | 103.5 | 94,33 | 108.48 |  | 4.6698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
38 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0002 | 552 | 0.11 | 3108 | 0.62 | 3442,77 | 0.69 |  | 6.2727 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
39 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
40 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0005 | 1162,8 | 0.58 | 15254.24 | 7.63 | 15864,32 | 7.93 |  | 13.6724 | 11.02.255
41 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0301 | 101 | 3.04 | 451 | 13.57 | 470,28 | 14.15 |  | 4.6546 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
42 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0005 | 42,4 | 0.02 | 219.37 | 0.11 | 224,13 | 0.11 |  | 5.5 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
43 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.04 | 22,8 | 23.72 | 121.01 | 125.84 | 123,75 | 128.71 |  | 5.4262 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
44 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2.117 | 6,99 | 14.8 | 33.9 | 71.77 | 34,91 | 73.9 |  | 4.9932 | 10.01.390
45 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 | 17290 | 1.73 | 57608 | 5.76 | 59062,45 | 5.91 |  | 3.4162 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.139
46 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.744 | 7,38 | 12.87 | 27.65 | 48.22 | 28,39 | 49.51 |  | 3.8469 | 11.01.328
47 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.002 | 7,02 | 0.01 | 37.97 | 0.08 | 39,18 | 0.08 |  | 8 | 26.10.030
48 | 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 0.735 | 23,7 | 17.42 | 69.6 | 51.16 | 71,26 | 52.38 |  | 3.0069 | 08.05.410
49 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0044 | 9190 | 40.44 | 39771 | 175 | 40868,71 | 179.83 |  | 4.4468 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
50 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.3064 | 11780 | 3609.4 | 36017 | 11035.61 | 37007,25 | 11339.02 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
51 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.2153 | 1009,4 | 217.32 | 3079 | 662.91 | 3151,69 | 678.56 |  | 3.1224 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
52 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 10.426 | 9,8 | 102.18 | 30.51 | 318.1 | 34,98 | 364.7 |  | 3.5692 | 26.03.130
53 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0027 | 20910 | 56.45 | 59777.7 | 161.39 | 61275,55 | 165.44 |  | 2.9307 | 08.05.170
54 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0016 | 772 | 1.24 | 4875.54 | 7.8 | 5083,64 | 8.13 |  | 6.5565 | (09.01.132/923.03)*721.07
55 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 50.12 | 53.63 | 51,57 | 55.18 |  | 4.193 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
56 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.07 | 61,5 | 65.81 | 251.78 | 269.4 | 259,07 | 277.2 |  | 4.2121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*8.34/1000
57 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0086 | 14489,34 | 124.62 | 49632 | 426.83 | 50864,03 | 437.43 |  | 3.5101 | 08.01.610
58 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 6.12 | 2 | 12.24 | 4.24 | 25.95 | 4,42 | 27.05 |  | 2.21 | 09.03.120
59 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.1722 | 627 | 107.97 | 2283 | 393.13 | 2732,75 | 470.58 |  | 4.3584 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
60 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 4.5554 | 699 | 3184.23 | 2723 | 12404.35 | 3181,55 | 14493.24 |  | 4.5516 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
61 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.0009 | 642 | 2568.57 | 2192 | 8769.97 | 2639,93 | 10562.1 |  | 4.1121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
62 | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,0 | м3 | 0.0021 | 798 | 1.68 | 1949.16 | 4.09 | 2392,23 | 5.02 |  | 2.9881 | 02.01.083*1.15
63 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0003 | 1480 | 0.44 | 4433.79 | 1.33 | 4829,24 | 1.45 |  | 3.2955 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
64 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.692 | 3,11 | 14.59 | 24.12 | 113.17 | 24,12 | 113.17 |  | 7.7567 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
65 | ТСЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 38 | 76 |  |  | 64,57 | 129.14 |  | 1.6992 | Среднее (08.06.143, 08.06.144)
66 | ТСЦ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 |  |  | 19,3 | 38.6 |  | 3.6692 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
67 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.4 | 26,3 | 63.12 |  |  | 123,76 | 297.02 |  | 4.7056 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
68 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.04 | 11011 | 440.44 |  |  | 3045,99 | 121.84 |  | 0.27663 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.516
69 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 405 | 18,2 | 7371 |  |  | 52,69 | 21339.45 |  | 2.8951 | 11.01.044
70 | ТСЦ-203-0217 | Блоки дверные однопольные: ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2 | м2 | 1.96 | 260 | 509.6 |  |  | 803,97 | 1575.78 |  | 3.0922 | 09.02.504/2.01*1.08
71 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
72 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 404.9
73 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 1.96
74 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 14.5059
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 31282 |  |  |  | 177566 |  | 5.6763
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 7449 |  |  |  | 89405 |  | 12.0023
материалы | [5 empty] | 22221 |  |  |  | 80700 |  | 3.6317
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1675 |  |  |  | 8220 |  | 4.9075
Накладные расходы | [5 empty] | 6085 |  |  |  | 62136 |  | 10.2113
Сметная прибыль | [5 empty] | 4167 |  |  |  | 40016 |  | 9.6031
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 22729 |  |  |  | 118192 |  | 5.2001
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11932 |  |  |  | 112149 |  | 9.399
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 130 |  |  |  | 1396 |  | 10.7385
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 9 |  |  |  | 82 |  | 9.1111
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 16 |  |  |  | 82 |  | 5.125
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 90 |  |  |  | 689 |  | 7.6556
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 268 |  |  |  | 1217 |  | 4.541
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 739 |  |  |  | 5365 |  | 7.2598
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 722 |  |  |  | 6486 |  | 8.9834
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 3870 |  |  |  | 29870 |  | 7.7183
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 58 |  |  |  | 250 |  | 4.3103
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 809 |  |  |  | 2720 |  | 3.3622
Деревянные конструкции | [5 empty] | 162 |  |  |  | 1220 |  | 7.5309
Итого | [5 empty] | 41534 |  |  |  | 279718 |  | 6.7347
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 4589.96 |  |  |  | 18864.2 |  | 4.1099
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 46123.96 |  |  |  | 298582.2 |  | 6.4735
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A104: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G104: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K104: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M104: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N104: <Пустой идентификатор>
Note on A130: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A132: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/