## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 198.75 | 198.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.68 | 1.68
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 12.01.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Цветная 5б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 23.9931 |  | тыс. руб. | 127.8162 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.20043 |  | тыс.чел.ч | 0.20043 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2259 | 1971 | 1443
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.259 |  | тыс. руб. | 27.128 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 27128 | 20203 | 13858
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮНЬ
Ремонт кровли
1 | 55 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,5175 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 848 107 84 | 128 _____ 700 | 20 _____ 1 | 4110 1098 804 | 1534 _____ 2491 |  | Р | 85 _____ 13
2 | 56 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 51,8 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 943 | _____ 943 |  | 2729 | _____ 2729 |  | М
3 | 57 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,567 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 5144 696 545 | 835 _____ 4262 | 47 _____ 3 | 28629 7143 5232 | 10021 _____ 18409 |  | Р | 199 _____ 40
4 | 58 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 210 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 3822 | _____ 3822 |  | 11065 | _____ 11065 |  | М
5 | 59 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01398 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 27 21 14 | 27 |  | 330 218 132 | 330 |  | Р
6 | 60 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,398 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 5 |  | 5 | 40 |  |  | Р | 40
7 | 61 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,398 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 8 |  | 8 | 40 |  |  | Р | 40
Раздел 7. АВГУСТ
кв.74 ремонт м.п. швов
8 | 64 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,24 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 280 19 15 | 22 _____ 255 | 3 | 1081 195 150 | 267 _____ 794 |  | Р | 20
9 | 65 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,24 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 318 87 53 | 74 _____ 126 | 118 | 1840 882 517 | 891 _____ 551 |  | Р | 398
10 | 66 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,12 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 141 29 18 | 25 _____ 77 | 39 | 925 299 175 | 302 _____ 490 |  | Р | 133
11 | 67 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,12 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 165 36 22 | 31 _____ 87 | 47 | 1083 365 214 | 369 _____ 555 |  | Р | 159
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.46
12 | 81 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы ГВС: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 10 7 5 | 10 |  | 116 73 46 | 116 |  | Р
кв.33
13 | 82 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы ХВС: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 10 7 5 | 10 |  | 116 73 46 | 116 |  | Р
кв.80
14 | 83 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 1 278,27 = 7 703,27 - 100 x 64,25 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1278.27 | 1153,13 _____ 56,52 | 68,62 _____ 2,94 | 26 24 14 | 23 _____ 2 | 1 | 290 245 133 | 277 _____ 6 |  | Р | 7 _____ 1
15 | 84 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов 5 596,01 = 156 961,01 - 100 x 1 513,65 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5596.01 | 2692,01 _____ 2790,48 | 113.52 | 112 56 32 | 54 _____ 56 | 2 | 828 568 310 | 646 _____ 169 |  | Р | 13
Ремонт кровли кв.57,58,59
16 | 85 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,8 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 2951 373 292 | 445 _____ 2435 | 71 _____ 4 | 14297 3821 2799 | 5337 _____ 8666 |  | Р | 294 _____ 45
Раздел 10. Ноябрь
подвал
17 | 86 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
18 | 87 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
19 | 88 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,004 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 63 4 2 | 3 _____ 59 | 1 | 252 43 20 | 39 _____ 209 |  | Р | 4
20 | 89 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 124 | _____ 124 |  | М
21 | 90 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 182 22 13 | 21 _____ 158 | 3 | 800 225 123 | 255 _____ 530 |  | Р | 15 _____ 1
22 | 91 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,058 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 1054 127 74 | 123 _____ 916 | 15 | 4638 1306 712 | 1480 _____ 3073 |  | Р | 85 _____ 4
кв.31,подвал
23 | 92 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 363 211 115 | 240 _____ 117 |  | Р | 6
Ремонт кровли кв.57,58,59
24 | 93 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,382 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 626 79 62 | 94 _____ 517 | 15 _____ 1 | 3034 812 594 | 1133 _____ 1839 |  | Р | 62 _____ 10
Раздел 11. Декабрь
кв.53
25 | 94 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 95 70 38 | 80 _____ 15 |  | Р
кв.60-подвал
26 | 95 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 | 1 |  | 1 | 5 6 3 | 5 |  | Р
27 | 96 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 62 | _____ 62 |  | М
28 | 97 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 10 | _____ 10 |  | М
2 подъезд подвал
29 | 98 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
30 | 99 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
31 | 100 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 363 211 115 | 240 _____ 117 |  | Р | 6
32 | 101 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
33 | 102 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,009 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 22 9 5 | 9 _____ 13 |  | 163 95 52 | 108 _____ 52 |  | Р | 3
34 | 103 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 33 | _____ 33 |  | 222 | _____ 222 |  | М
6 под.ремонт двери
35 | 104 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 113 52 37 | 74 _____ 39 |  | Р
Ремонт стен
36 | 105 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 40 21 13 | 26 _____ 14 |  | 366 206 123 | 307 _____ 58 |  | Р | 1 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 17700 | 2238 _____ 14744 | 718 _____ 21 | 82747 | 26867 _____ 52662 |  |  | 3218 _____ 261
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2259 |  |  | 27128
материалы | [6 empty] | 14744 |  |  | 52662
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 718 |  |  | 3218
Накладные расходы | [6 empty] | 1971 |  |  | 20203
Сметная прибыль | [6 empty] | 1443 |  |  | 13858
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16570 |  |  | 86167
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 62 |  |  | 680
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 5 |  |  | 40
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 8 |  |  | 40
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 314 |  |  | 1426
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 870 |  |  | 6300
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 45 |  |  | 471
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2053 |  |  | 12796
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 111 |  |  | 524
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 202
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 74 |  |  | 695
Итого | [6 empty] | 21114 |  |  | 116808
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2879.08 |  |  | 11008.16
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 23993.08 |  |  | 127816.16
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  | 74
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I95: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J95: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L95: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V95: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B122: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B124: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная 5б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 23.9931 |  | тыс. руб. | 127.8162 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.20043 |  | тыс.чел.ч | 0.20043 |  | 3620 | тыс.чел.ч |  | 198.75 | 198.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.259 |  | тыс. руб. | 27.128 |  | 36681 | тыс. руб. |  | 1.68 | 1.68
57
705
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 3 | 9,17 | 27.51 |  |  | 110,04 | 330.12 |  | 12
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 2 | 9,64 | 19.28 |  |  | 115,73 | 231.46 |  | 12.0052
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.64 | 10,33 | 6.61 |  |  | 124,05 | 79.39 |  | 12.0106
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 20.57 | 10,78 | 221.74 |  |  | 129,45 | 2662.79 |  | 12.0086
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 60.34 | 11,05 | 666.76 |  |  | 132,66 | 8004.71 |  | 12.0054
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.66 | 11,2 | 74.6 |  |  | 134,41 | 895.16 |  | 11.9995
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 6.54 | 11,34 | 74.16 |  |  | 136,16 | 890.49 |  | 12.0077
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 80.51 | 11,47 | 923.45 |  |  | 137,62 | 11079.79 |  | 11.9983
9 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 2.62 | 11,74 | 30.76 |  |  | 140,83 | 368.97 |  | 11.9951
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13.79 | 12,16 | 167.68 |  |  | 145,94 | 2012.52 |  | 12.0021
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 1.8 | 12,34 | 22.21 |  |  | 148,13 | 266.63 |  | 12.005
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.28 | 13,09 | 3.66 |  |  | 157,03 | 43.97 |  | 12.0137
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.68
Машины и механизмы
14 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.08 | 1,06 | 0.08 |  |  | 5 | 0.4 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.68 | 33,73 | 22.94 |  |  | 163 | 110.84 |  | 4.8317 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
18 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 5.56 | 36,65 | 203.78 |  |  | 124 | 689.44 |  | 3.3833 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.16 | 7,84 | 16.95 |  |  | 45 | 97.2 |  | 5.7345 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.87 | 1,29 | 1.12 |  |  | 3 | 2.61 |  | 2.3304 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 2.03 | 32,24 | 65.44 |  |  | 107 | 217.21 |  | 3.3192 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
22 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 6.88 | 3,35 | 23.05 |  |  | 10 | 68.8 |  | 2.9848 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
23 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.05 |  |  | 9,02 | 0.18 |  | 3.6 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.5 | 103,2 | 258 |  |  | 587 | 1467.5 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
25 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1.398 | 3,3 | 4.61 |  |  | 28,62 | 40.01 |  | 8.679
26 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 1.398 | 5,69 | 7.95 |  |  | 28,47 | 39.8 |  | 5.0063
Материалы
27 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2139 | 6,2 | 1.33 | 42.66 | 9.13 | 49,05 | 10.5 |  | 7.8947 | 26.03.080
28 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.8909 | 4100 | 3652.69 | 13960 | 12436.97 | 14588,5 | 12996.9 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
29 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0033 | 3810 | 12.57 | 14303 | 47.2 | 14938,36 | 49.3 |  | 3.922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.374
30 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 19.2 | 8,51 | 163.39 | 53 | 1017.6 | 54,41 | 1044.67 |  | 6.3937 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
31 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0674 | 10190 | 686.81 | 69600 | 4691.04 | 71294,29 | 4805.24 |  | 6.9965 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
32 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 35100 | 3.51 | 36071,91 | 3.61 |  | 3.4057 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.119
33 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 61732.38 | 6.17 | 63269,32 | 6.33 |  | 5.5043 | 08.05.1504
34 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 59337.87 | 23.73 | 60839,41 | 24.33 |  | 5.6979 | 08.07.007
35 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1587 | 101 | 16.03 | 451 | 71.58 | 470,28 | 74.63 |  | 4.6556 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0105 | 42,4 | 0.44 | 219.37 | 2.31 | 224,13 | 2.34 |  | 5.3182 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.14 | 22,8 | 3.19 | 121.01 | 16.94 | 123,75 | 17.33 |  | 5.4326 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 | 17290 | 1.73 | 57608 | 5.76 | 59062,45 | 5.91 |  | 3.4162 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.139
39 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0022 | 9190 | 20.22 | 39771 | 87.5 | 40868,71 | 89.91 |  | 4.4466 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
40 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.1567 | 11780 | 1845.93 | 36017 | 5643.86 | 37007,25 | 5799.04 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
41 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.252 | 1009,4 | 254.37 | 3079 | 775.91 | 3151,69 | 794.23 |  | 3.1223 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
42 | 101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 18 | 18 | 32.95 | 32.95 | 34,12 | 34.12 |  | 1.8956 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
43 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5.406 | 9,8 | 52.98 | 30.51 | 164.94 | 34,98 | 189.1 |  | 3.5693 | 26.03.130
44 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0027 | 20910 | 56.46 | 59777.7 | 161.4 | 61275,55 | 165.45 |  | 2.9304 | 08.05.170
45 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.243 | 12,3 | 64.48 | 50.12 | 262.79 | 51,57 | 270.38 |  | 4.1932 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
46 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.004 | 14489,34 | 57.96 | 49632 | 198.53 | 50864,03 | 203.46 |  | 3.5104 | 08.01.610
47 | 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 6.8 | 154,93 | 1053.52 | 503 | 3420.4 | 515,06 | 3502.41 |  | 3.3245 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.397.1
48 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.2016 | 627 | 126.4 | 2283 | 460.25 | 2732,75 | 550.92 |  | 4.3585 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
49 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.351 | 699 | 1643.35 | 2723 | 6401.77 | 3181,55 | 7479.82 |  | 4.5516 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
50 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.022 | 642 | 14.12 | 2192 | 48.22 | 2639,93 | 58.08 |  | 4.1133 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
51 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.1595 | 3,11 | 0.5 | 24.12 | 3.84 | 24,12 | 3.84 |  | 7.68 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
52 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.2 | 12,12 | 2.42 |  |  | 47,75 | 9.55 |  | 3.9463 | 08.05.0263
53 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.5 | 26,3 | 39.45 |  |  | 123,76 | 185.64 |  | 4.7057 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
54 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3045,99 | 30.46 |  | 0.27663 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.516
55 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 261.8 | 18,2 | 4764.76 |  |  | 52,69 | 13794.24 |  | 2.8951 | 11.01.044
56 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 | 16,4 | 49.2 |  |  | 110,79 | 332.37 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
57 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
58 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 210
59 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
60 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
61 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3.5717
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 17700 |  |  |  | 82747 |  | 4.675
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2259 |  |  |  | 27128 |  | 12.0089
материалы | [5 empty] | 14744 |  |  |  | 52662 |  | 3.5718
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 718 |  |  |  | 3218 |  | 4.4819
Накладные расходы | [5 empty] | 1971 |  |  |  | 20203 |  | 10.2501
Сметная прибыль | [5 empty] | 1443 |  |  |  | 13858 |  | 9.6036
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16570 |  |  |  | 86167 |  | 5.2002
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 62 |  |  |  | 680 |  | 10.9677
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 5 |  |  |  | 40 |  | 8
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 8 |  |  |  | 40 |  | 5
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 314 |  |  |  | 1426 |  | 4.5414
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 870 |  |  |  | 6300 |  | 7.2414
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 45 |  |  |  | 471 |  | 10.4667
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2053 |  |  |  | 12796 |  | 6.2328
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 111 |  |  |  | 524 |  | 4.7207
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 202 |  | 5.9412
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 695 |  | 9.3919
Итого | [5 empty] | 21114 |  |  |  | 116808 |  | 5.5323
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2879.08 |  |  |  | 11008.16 |  | 3.8235
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 23993.08 |  |  |  | 127816.16 |  | 5.3272
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A91: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G91: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K91: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M91: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N91: <Пустой идентификатор>
Note on A116: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A118: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/