## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 349.81 | 349.81
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 4.74 | 4.74
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Цветная,4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 44.302 |  | тыс. руб. | 209.898 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.35455 |  | тыс.чел.ч | 0.35455 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4246 | 4526 | 2360
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.246 |  | тыс. руб. | 50.946 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 50946 | 46272 | 22641
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 в.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. МАЙ
кв.31 утепление перекрытия
1 | 32 | ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 утепляемого покрытия НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2,58 92 44 | 2151.47 | 630,03 _____ 1337,07 | 184,38 _____ 11,23 | 5551 1786 910 | 1625 _____ 3450 | 476 _____ 29 | 36807 18261 8734 | 19501 _____ 15108 |  | Р | 2198 _____ 348
2 | 33 | ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 100 м2 утепляемого покрытия НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2,58 92 44 | 2779.3 | 848,36 _____ 1648,2 | 282,74 _____ 17,96 | 7171 2414 1229 | 2189 _____ 4253 | 729 _____ 46 | 44803 24671 11799 | 26260 _____ 15131 |  | Р | 3412 _____ 556
3 | 34 | ТСЦ-104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм м2 | 797,2 92 44 | 23.14 | _____ 23,14 |  | 18447 | _____ 18447 |  | 36464 | _____ 36464 |  | М
ремонт кровли кв.31
4 | 35 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,028 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 98 22 17 | 25 _____ 65 | 8 _____ 1 | 716 214 157 | 294 _____ 376 |  | Р | 46 _____ 8
5 | 36 | ТЕРр58-20-2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,038 71 52 | 4608.84 | 681,51 _____ 3916,42 | 10,91 _____ 1,96 | 175 22 17 | 26 _____ 149 |  | 789 222 162 | 311 _____ 476 |  | Р | 2 _____ 1
6 | 37 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0005 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 8 5 | 12 |  | Р
7 | 38 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 85 48 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 1 |  |  | Р | 1
8 | 39 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,05 0 0 | 5.69 |  | 5.69 |  |  |  | 1 |  |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.14,12
9 | 48 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,005 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 40 4 3 | 5 _____ 35 |  | 202 40 30 | 57 _____ 145 |  | Р
10 | 49 | ТЕРр58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 2782.22 | 429,8 _____ 2314,82 | 37.6 | 56 7 6 | 9 _____ 46 | 1 | 393 73 54 | 103 _____ 286 |  | Р | 4
Раздел 8. АВГУСТ
кв.14
11 | 51 | ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 100 кирпичей НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,6 66 50 | 209.2 | 157,89 _____ 40,58 | 10,73 _____ 1,31 | 126 75 60 | 95 _____ 25 | 6 _____ 1 | 1269 756 573 | 1137 _____ 97 |  | Р | 35 _____ 9
12 | 52 | ТСЦ-404-0129 Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 200 1000 шт. | 0,06 66 50 | 1737.6 | _____ 1737,6 |  | 104 | _____ 104 |  | 609 | _____ 609 |  | М
13 | 53 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0031 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 6 5 3 | 6 |  | 73 48 29 | 73 |  | Р
14 | 54 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,31 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | Р | 9
15 | 55 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,31 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 2 |  | 2 | 9 |  |  | Р | 9
Раздел 9. Сентябрь
кв.14
16 | 59 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,014 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 49 10 8 | 12 _____ 33 | 4 | 358 107 79 | 147 _____ 188 |  | Р | 23 _____ 4
17 | 60 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,00024 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
18 | 61 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,024 85 48 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 1 |  |  | Р | 1
19 | 62 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,024 0 0 | 5.69 |  | 5.69 |  |  |  | 1 |  |  | Р | 1
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
подвал
20 | 63 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 624 263 144 | 298 _____ 307 |  | Р | 19 _____ 1
Раздел 11. Ноябрь
подвал
21 | 64 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
22 | 65 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 16 | _____ 16 |  | 111 | _____ 111 |  | М
кв.18
23 | 66 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
24 | 67 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 23 | _____ 23 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 12. Декабрь
подвал
25 | 68 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0013 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 21 1 1 | 1 _____ 20 |  | 82 14 7 | 13 _____ 68 |  | Р | 1
26 | 69 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 62 | _____ 62 |  | М
27 | 70 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 164 136 79 | 132 _____ 32 |  | 1767 1395 761 | 1585 _____ 182 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 32184 | 4169 _____ 26785 | 1230 _____ 77 | 125524 | 50019 _____ 69743 |  |  | 5762 _____ 927
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4246 |  |  | 50946
материалы | [6 empty] | 26785 |  |  | 69743
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1230 |  |  | 5762
Накладные расходы | [6 empty] | 4526 |  |  | 46272
Сметная прибыль | [6 empty] | 2360 |  |  | 22641
Итоги по акту:
Кровли | [6 empty] | 37508 |  |  | 181539
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 534 |  |  | 3596
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 16 |  |  | 187
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 11
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 11
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 365 |  |  | 3207
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 608 |  |  | 5721
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 36 |  |  | 165
Итого | [6 empty] | 39070 |  |  | 194437
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 5232 |  |  | 15461
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 44302 |  |  | 209898
|  | % НР |  |  |  |  | 107 |  |  | 91
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I83: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J83: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L83: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V83: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B106: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B108: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 44.302 |  | тыс. руб. | 209.898 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.35455 |  | тыс.чел.ч | 0.35455 |  | 4847 | тыс.чел.ч |  | 349.81 | 349.81
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.246 |  | тыс. руб. | 50.946 |  | 56928 | тыс. руб. |  | 4.74 | 4.74
78
368
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.82 | 9,17 | 7.52 |  |  | 110,04 | 90.23 |  | 11.9987
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 8.86 | 10,69 | 94.71 |  |  | 128,28 | 1136.56 |  | 12.0004
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.05 | 10,78 | 75.99 |  |  | 129,45 | 912.62 |  | 12.0097
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12.1 | 10,92 | 132.13 |  |  | 131,05 | 1585.71 |  | 12.0011
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.22 | 11,2 | 24.86 |  |  | 134,41 | 298.39 |  | 12.0028
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 317.06 | 12,03 | 3814.23 |  |  | 144,33 | 45761.27 |  | 11.9975
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.08 | 13,09 | 1.05 |  |  | 157,03 | 12.56 |  | 11.9619
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.74
Машины и механизмы
10 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 2.94 | 92,76 | 272.72 |  |  | 500 | 1470 |  | 5.3901 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.79 | 134,07 | 239.98 |  |  | 727 | 1301.33 |  | 5.4227 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 2,31 | 0.02 |  |  | 7 | 0.07 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 7,84 | 2.75 |  |  | 45 | 15.75 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.11 | 1,29 | 0.14 |  |  | 3 | 0.33 |  | 2.3571 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 14.44 | 32,24 | 465.54 |  |  | 107 | 1545.08 |  | 3.3189 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.39 | 103,2 | 246.64 |  |  | 587 | 1402.93 |  | 5.6882 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.384 | 3,3 | 1.27 |  |  | 28,62 | 10.99 |  | 8.6535
21 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.384 | 5,69 | 2.18 |  |  | 28,47 | 10.93 |  | 5.0138
Материалы
22 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 5.67 | 13,01 | 73.77 | 79 | 447.93 | 83,82 | 475.26 |  | 6.4425 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
23 | 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.0645 | 2330 | 150.29 | 11327 | 730.59 | 11836,95 | 763.48 |  | 5.08 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.103
24 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 73797.65 | 7.38 | 75575,9 | 7.56 |  | 7.6364 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
25 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.1496 | 7840 | 1172.86 | 44089 | 6595.71 | 45297,85 | 6776.56 |  | 5.7778 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.108
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0252 | 6,2 | 0.16 | 42.66 | 1.08 | 49,05 | 1.24 |  | 7.75 | 26.03.080
27 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.5556 | 4100 | 6377.96 | 13960 | 21716.18 | 14588,5 | 22693.87 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
28 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 10190 | 2.04 | 69600 | 13.92 | 71294,29 | 14.26 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
29 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0002 | 10490 | 2.1 | 58022 | 11.6 | 59452,35 | 11.89 |  | 5.6619 | 08.05.292
30 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 41785.42 | 12.54 | 43027,58 | 12.91 |  | 4.1511 | 27.01.090
31 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
32 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0122 | 101 | 1.23 | 451 | 5.5 | 470,28 | 5.74 |  | 4.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
33 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0144 | 42,4 | 0.62 | 219.37 | 3.17 | 224,13 | 3.23 |  | 5.2097 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
34 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.21 | 7,57 | 1.59 | 27.65 | 5.81 | 28,88 | 6.06 |  | 3.8113 | 11.01.328
35 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 9190 | 9.19 | 39771 | 39.77 | 40868,71 | 40.87 |  | 4.4472 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
36 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.014 | 11780 | 164.92 | 36017 | 504.24 | 37007,25 | 518.1 |  | 3.1415 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
37 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.042 | 936 | 39.31 | 5828 | 244.78 | 6055,15 | 254.32 |  | 6.4696 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.384
38 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 132.23 | 282.97 | 136,06 | 291.17 |  | 4.2125 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
39 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0013 | 14489,34 | 18.84 | 49632 | 64.52 | 50864,03 | 66.12 |  | 3.5096 | 08.01.610
40 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 0.5725 | 61,38 | 35.14 | 250.02 | 143.14 | 252,69 | 144.67 |  | 4.117 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
41 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.036 | 663 | 23.87 | 2213 | 79.67 | 2661,35 | 95.81 |  | 4.0138 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.075
42 | 407-0001 | Глина | м3 | 0.0024 | 111 | 0.27 | 199.15 | 0.48 | 457,37 | 1.1 |  | 4.0741 | 25.02.033
43 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0018 | 117 | 0.21 | 161 | 0.29 | 382,02 | 0.69 |  | 3.2857 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0012 | 3,11 |  | 24.12 | 0.03 | 24,12 | 0.03 |  |  | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | 509-0965 | Паронит | т | 0.001 | 24890 | 24.89 | 137088.98 | 137.09 | 140100,67 | 140.1 |  | 5.6288 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
46 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.14 | 26,6 | 3.72 | 191.53 | 26.81 | 195,68 | 27.4 |  | 7.3656 | 04.02.0416
47 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 123,76 | 61.88 |  | 4.7057 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
48 | ТСЦ-104-0099 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 797.2 | 23,14 | 18447.21 |  |  | 45,74 | 36463.93 |  | 1.9767 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.212*0.05
49 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 |  |  | 110,79 | 110.79 |  | 6.7555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
50 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 |  |  | 125,2 | 125.2 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
51 | ТСЦ-404-0129 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 200 | 1000 шт. | 0.06 | 1737,6 | 104.26 |  |  | 10152,2 | 609.13 |  | 5.8424 | Среднее (03.01.165, 03.01.171)
Неучтенные ресурсы
Материалы
52 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
53 | 104-9090 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 797.2
54 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
55 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.7643
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 32184 |  |  |  | 125524 |  | 3.9002
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4246 |  |  |  | 50946 |  | 11.9986
материалы | [5 empty] | 26785 |  |  |  | 69743 |  | 2.6038
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1230 |  |  |  | 5762 |  | 4.6846
Накладные расходы | [5 empty] | 4526 |  |  |  | 46272 |  | 10.2236
Сметная прибыль | [5 empty] | 2360 |  |  |  | 22641 |  | 9.5936
Итоги по акту:
Кровли | [5 empty] | 37508 |  |  |  | 181539 |  | 4.84
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 534 |  |  |  | 3596 |  | 6.7341
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 16 |  |  |  | 187 |  | 11.6875
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 11 |  | 11
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 11 |  | 5.5
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 365 |  |  |  | 3207 |  | 8.7863
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 608 |  |  |  | 5721 |  | 9.4095
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 36 |  |  |  | 165 |  | 4.5833
Итого | [5 empty] | 39070 |  |  |  | 194437 |  | 4.9766
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 5232 |  |  |  | 15461 |  | 2.9551
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 44302 |  |  |  | 209898 |  | 4.7379
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A85: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G85: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K85: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M85: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N85: <Пустой идентификатор>
Note on A106: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A108: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/