## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 58.79 | 58.79
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.01 | 2.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Цветная,5
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.2762 |  | тыс. руб. | 23.8531 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0608 |  | тыс.чел.ч | 0.0608 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 658 | 544 | 389
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.658 |  | тыс. руб. | 7.923 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7923 | 5583 | 3749
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. ИЮНЬ
Остекление подъездов
1 | 55 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0181 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 115 29 19 | 38 _____ 76 | 1 | 765 300 184 | 460 _____ 302 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
Чердак
2 | 60 | ТЕРр56-12-1 Укрепление дверных приборов: петли 100 шт. приборов 1 258,33 = 1 784,33 - 100 x 5,26 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1258.33 | 1073,69 _____ 184,64 |  | 25 17 13 | 21 _____ 4 |  | 278 181 129 | 258 _____ 20 |  | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
кв.12
3 | 76 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 11 10 6 | 10 | 1 | 126 106 58 | 120 _____ 3 |  | Р | 3
кв.16
4 | 77 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
ремонт водосточных труб
5 | 78 | ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,03 71 52 | 7440.46 | 396,7 _____ 7030,34 | 13.42 | 223 10 8 | 12 _____ 211 |  | 1014 102 74 | 143 _____ 869 |  | Р | 2
6 | 79 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 390 124 90 | 174 _____ 216 |  | Р
7 | 80 | ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 7280.49 | 1290,37 _____ 5981,86 | 8.26 | 73 11 8 | 13 _____ 60 |  | 306 110 81 | 155 _____ 151 |  | Р
3 под.4 под.
8 | 81 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 127 32 21 | 42 _____ 84 | 1 | 845 331 204 | 508 _____ 333 |  | Р | 4 _____ 1
9 | 82 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0001 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 2 1 1 | 2 |  | Р
Раздел 11. Ноябрь
подвал
10 | 83 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 190 141 77 | 160 _____ 30 |  | Р
11 | 84 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 200 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1072 369 274 | 432 | 640 _____ 24 | 8474 3774 2626 | 5178 |  | Р | 3296 _____ 292
12 | 85 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,02 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 220 | _____ 220 |  | 61 | _____ 61 |  | М
подъезд
13 | 87 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 21 10 6 | 10 _____ 10 | 1 | 169 106 58 | 120 _____ 46 |  | Р | 3
14 | 88 | ТСЦ-301-3346 Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм шт. | 1 0 0 | 5.76 | _____ 5,76 |  | 6 | _____ 6 |  | 25 | _____ 25 |  | М
15 | 89 | ТСЦ-301-1307 Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм шт. | 1 0 0 | 7.21 | _____ 7,21 |  | 7 | _____ 7 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 12. Декабрь
магазин
16 | 91 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,016 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 80 21 12 | 20 _____ 57 | 3 | 499 211 115 | 239 _____ 245 |  | Р | 15 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2063 | 634 _____ 782 | 647 _____ 24 | 13283 | 7628 _____ 2329 |  |  | 3326 _____ 295
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 658 |  |  | 7923
материалы | [6 empty] | 782 |  |  | 2329
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 647 |  |  | 3326
Накладные расходы | [6 empty] | 544 |  |  | 5583
Сметная прибыль | [6 empty] | 389 |  |  | 3749
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 344 |  |  | 2629
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 55 |  |  | 588
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 243 |  |  | 2120
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 406 |  |  | 2290
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 4
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 14935
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 13 |  |  | 49
Итого | [6 empty] | 2996 |  |  | 22615
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 280.17 |  |  | 1238.07
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3276.17 |  |  | 23853.07
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A70: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H70: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I70: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J70: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K70: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L70: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V70: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.2762 |  | тыс. руб. | 23.8531 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0608 |  | тыс.чел.ч | 0.0608 |  | 1895 | тыс.чел.ч |  | 58.79 | 58.79
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.658 |  | тыс. руб. | 7.923 |  | 22770 | тыс. руб. |  | 2.01 | 2.01
25
308
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.02 | 9,17 | 0.18 |  |  | 110,04 | 2.2 |  | 12.2222
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.29 | 10,33 | 13.33 |  |  | 124,05 | 160.02 |  | 12.0045
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 53.11 | 10,78 | 572.54 |  |  | 129,45 | 6875.1 |  | 12.0081
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.56 | 11,2 | 39.88 |  |  | 134,41 | 478.49 |  | 11.9982
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.01
Машины и механизмы
7 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 467 | 934 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 7 | 14 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.36 | 7,84 | 2.82 |  |  | 45 | 16.2 |  | 5.7447 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.22 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.3182 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.01 | 103,2 | 413.83 |  |  | 587 | 2353.87 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
13 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0028 | 8740 | 24.47 | 40665.26 | 113.86 | 41818,65 | 117.09 |  | 4.785 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0334 | 6,2 | 0.21 | 42.66 | 1.42 | 49,05 | 1.63 |  | 7.7619 | 26.03.080
15 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 4.382 | 20,2 | 88.52 | 90 | 394.38 | 94,33 | 413.36 |  | 4.6697 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
16 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 61732.38 | 18.52 | 63269,32 | 18.98 |  | 5.4855 | 08.05.1504
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0158 | 101 | 1.59 | 451 | 7.12 | 470,28 | 7.43 |  | 4.673 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0083 | 42,4 | 0.35 | 219.37 | 1.83 | 224,13 | 1.86 |  | 5.3143 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.08 | 22,8 | 1.82 | 121.01 | 9.68 | 123,75 | 9.9 |  | 5.4396 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0076 | 7,02 | 0.06 | 37.97 | 0.29 | 39,18 | 0.3 |  | 5 | 26.10.030
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 59777.7 | 11.96 | 61275,55 | 12.26 |  | 2.933 | 08.05.170
23 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 9,44 | 10.1 | 38.64 | 41.34 | 39,75 | 42.53 |  | 4.2109 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.28/1000
24 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.712 | 32,3 | 55.3 | 132.23 | 226.38 | 136,06 | 232.93 |  | 4.2121 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
25 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 3.435 | 61,38 | 210.84 | 250.02 | 858.82 | 252,69 | 867.99 |  | 4.1168 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
26 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 1 | 37,99 | 37.99 | 213.35 | 213.35 | 216,06 | 216.06 |  | 5.6873 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
27 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 23.32 | 2 | 46.64 | 4.24 | 98.88 | 4,42 | 103.07 |  | 2.2099 | 09.03.120
28 | 301-1104 | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 1 | 59,8 | 59.8 | 147.14 | 147.14 | 150,64 | 150.64 |  | 2.5191 | Среднее (08.01.237, 08.04.255)
29 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.312 | 3,11 | 0.97 | 24.12 | 7.53 | 24,12 | 7.53 |  | 7.7629 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
30 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3045,99 | 60.92 |  | 0.27663 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.516
31 | ТСЦ-301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 |  |  | 24,38 | 24.38 |  | 3.3814 | 20.03.890
32 | ТСЦ-301-3346 | Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм | шт. | 1 | 5,76 | 5.76 |  |  | 25,33 | 25.33 |  | 4.3976 | 20.06.2015
Неучтенные ресурсы
Материалы
33 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
34 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
35 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0291
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2063 |  |  |  | 13283 |  | 6.4387
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 658 |  |  |  | 7923 |  | 12.041
материалы | [5 empty] | 782 |  |  |  | 2329 |  | 2.9783
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 647 |  |  |  | 3326 |  | 5.1406
Накладные расходы | [5 empty] | 544 |  |  |  | 5583 |  | 10.2629
Сметная прибыль | [5 empty] | 389 |  |  |  | 3749 |  | 9.6375
Итоги по акту:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 344 |  |  |  | 2629 |  | 7.6424
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 55 |  |  |  | 588 |  | 10.6909
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 243 |  |  |  | 2120 |  | 8.7243
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 406 |  |  |  | 2290 |  | 5.6404
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 4
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 14935 |  | 7.7183
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 13 |  |  |  | 49 |  | 3.7692
Итого | [5 empty] | 2996 |  |  |  | 22615 |  | 7.5484
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 280.17 |  |  |  | 1238.07 |  | 4.419
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3276.17 |  |  |  | 23853.07 |  | 7.2808
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A65: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G65: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K65: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M65: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N65: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/