## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.4 | 16.4
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Цветная,6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0307 |  | тыс. руб. | 7.3494 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01644 |  | тыс.чел.ч | 0.01644 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 192 | 198 | 117
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.192 |  | тыс. руб. | 2.299 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2299 | 2025 | 1118
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв. 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.27
1 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 332 246 134 | 280 _____ 52 |  | Р
кв.11
2 | 31 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 331 158 90 | 154 _____ 137 |  | Р | 40 _____ 7
3 | 32 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
подвал
4 | 33 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 143 16 10 | 16 _____ 126 | 1 | 665 165 90 | 186 _____ 476 |  | Р | 3 _____ 1
5 | 34 | ТЕРр56-12-3 Смена дверных приборов: ручки-скобы 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 4199.31 | 353,15 _____ 3846,16 |  | 84 6 4 | 7 _____ 77 |  | 219 60 43 | 85 _____ 134 |  | Р
Раздел 8. Ноябрь
кв.12
6 | 35 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
кв.11
7 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 109 63 35 | 72 _____ 35 |  | Р | 2
8 | 37 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
маг.Лотос
9 | 38 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
10 | 39 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 25 | _____ 25 |  | М
подвал
11 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 544 318 173 | 360 _____ 175 |  | Р | 9 _____ 1
12 | 41 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 250 | _____ 250 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 628 | 191 _____ 424 | 13 _____ 1 | 3837 | 2290 _____ 1476 |  |  | 71 _____ 9
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 192 |  |  | 2299
материалы | [6 empty] | 424 |  |  | 1476
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 13 |  |  | 71
Накладные расходы | [6 empty] | 198 |  |  | 2025
Сметная прибыль | [6 empty] | 117 |  |  | 1118
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 770 |  |  | 6049
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 74 |  |  | 579
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 94 |  |  | 322
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 5 |  |  | 30
Итого | [6 empty] | 943 |  |  | 6980
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 87.74 |  |  | 369.43
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1030.74 |  |  | 7349.43
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A61: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H61: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I61: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J61: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K61: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L61: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V61: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B80: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B82: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.0307 |  | тыс. руб. | 7.3494 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01644 |  | тыс.чел.ч | 0.01644 |  | 1605 | тыс.чел.ч |  | 16.4 | 16.4
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.192 |  | тыс. руб. | 2.299 |  | 19287 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
2
28
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.25 | 10,33 | 23.24 |  |  | 124,05 | 279.11 |  | 12.0099
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.66 | 10,78 | 7.11 |  |  | 129,45 | 85.44 |  | 12.0169
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.22 | 11,2 | 36.07 |  |  | 134,41 | 432.8 |  | 11.9989
4 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 136,16 | 153.86 |  | 12.0109
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.32 | 12,16 | 89.01 |  |  | 145,94 | 1068.28 |  | 12.0018
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.24 | 12,54 | 15.55 |  |  | 150,46 | 186.57 |  | 11.9981
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.01 | 13,09 | 0.13 |  |  | 157,03 | 1.57 |  | 12.0769
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.17 | 7,84 | 1.34 |  |  | 45 | 7.65 |  | 5.709 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.25 | 1,29 | 0.32 |  |  | 3 | 0.75 |  | 2.3438 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 103,2 | 7.22 |  |  | 587 | 41.09 |  | 5.6911 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
15 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91080 | 9.11 | 93203,89 | 9.32 |  | 2.6553 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.043 | 6,2 | 0.26 | 42.66 | 1.83 | 49,05 | 2.11 |  | 8.1154 | 26.03.080
17 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 38 | 76 | 63.17 | 126.34 | 64,57 | 129.14 |  | 1.6992 | Среднее (08.06.143, 08.06.144)
18 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 61732.38 | 6.17 | 63269,32 | 6.33 |  | 5.5043 | 08.05.1504
19 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0192 | 101 | 1.94 | 451 | 8.66 | 470,28 | 9.03 |  | 4.6546 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0058 | 42,4 | 0.24 | 219.37 | 1.28 | 224,13 | 1.31 |  | 5.4583 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.14 | 22,8 | 3.19 | 121.01 | 16.94 | 123,75 | 17.33 |  | 5.4326 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
24 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.45 | 59777.7 | 29.89 | 61275,55 | 30.64 |  | 2.9321 | 08.05.170
25 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.852 | 12,3 | 47.38 | 50.12 | 193.07 | 51,57 | 198.65 |  | 4.1927 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
26 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1524.18 | 49.99 | 1559,59 | 51.15 |  | 5.6519 | 08.01.420*0.019
27 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2286.27 | 74.99 | 2339,48 | 76.73 |  | 5.0747 | 08.01.420*0.0285
28 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
29 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
30 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1.996 | 58,5 | 116.77 | 215.01 | 429.16 | 219,73 | 438.58 |  | 3.7559 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
31 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2283 | 1.6 | 2732,75 | 1.91 |  | 4.3409 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
32 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.546 | 3,11 | 1.7 | 24.12 | 13.17 | 24,12 | 13.17 |  | 7.7471 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
33 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.2 | 26,3 | 5.26 |  |  | 123,76 | 24.75 |  | 4.7053 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
34 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 |  |  | 125,2 | 250.4 |  | 5.4199 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
35 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
37 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 628 |  |  |  | 3837 |  | 6.1099
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 192 |  |  |  | 2299 |  | 11.974
материалы | [5 empty] | 424 |  |  |  | 1476 |  | 3.4811
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 13 |  |  |  | 71 |  | 5.4615
Накладные расходы | [5 empty] | 198 |  |  |  | 2025 |  | 10.2273
Сметная прибыль | [5 empty] | 117 |  |  |  | 1118 |  | 9.5556
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 770 |  |  |  | 6049 |  | 7.8558
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 579 |  | 7.8243
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 94 |  |  |  | 322 |  | 3.4255
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 5 |  |  |  | 30 |  | 6
Итого | [5 empty] | 943 |  |  |  | 6980 |  | 7.4019
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 87.74 |  |  |  | 369.43 |  | 4.2105
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1030.74 |  |  |  | 7349.43 |  | 7.1302
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/