## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 6.63 | 6.63
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.09 | 2.09
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Цветная,8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.1105 |  | тыс. руб. | 12.4257 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00872 |  | тыс.чел.ч | 0.00872 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 104 | 148 | 84
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.104 |  | тыс. руб. | 1.254 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1254 | 1517 | 815
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 6. Октябрь
Ремонт площадки у подъезда
1 | 22 | ТЕР27-03-008-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,09 121 65 | 2194.66 | 566.16 | 1628,5 _____ 202,98 | 198 98 56 | 51 | 147 _____ 18 | 1547 1006 540 | 612 |  | Р | 935 _____ 219
2 | 23 | ТЕР27-06-002-01 Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,009 121 65 | 155996.37 | 2251,11 _____ 142777,95 | 10967,31 _____ 1666,26 | 1404 50 28 | 20 _____ 1285 | 99 _____ 15 | 7140 512 275 | 243 _____ 6348 |  | Р | 549 _____ 180
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1602 | 71 _____ 1285 | 246 _____ 33 | 8687 | 855 _____ 6348 |  |  | 1484 _____ 399
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 104 |  |  | 1254
материалы | [6 empty] | 1285 |  |  | 6348
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 246 |  |  | 1484
Накладные расходы | [6 empty] | 148 |  |  | 1517
Сметная прибыль | [6 empty] | 84 |  |  | 815
Итоги по акту:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 1834 |  |  | 11019
Итого | [6 empty] | 1834 |  |  | 11019
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 276.47 |  |  | 1406.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2110.47 |  |  | 12425.69
|  | % НР |  |  |  |  | 142 |  |  | 121
|  | % СП |  |  |  |  | 81 |  |  | 65
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I44: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J44: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L44: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V44: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B60: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B62: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.1105 |  | тыс. руб. | 12.4257 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00872 |  | тыс.чел.ч | 0.00872 |  | 646 | тыс.чел.ч |  | 6.63 | 6.63
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.104 |  | тыс. руб. | 1.254 |  | 7523 | тыс. руб. |  | 2.09 | 2.09
34
8
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.17 | 9,86 | 50.98 |  |  | 118,35 | 611.87 |  | 12.0022
2 | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 1.46 | 13,83 | 20.19 |  |  | 165,93 | 242.26 |  | 11.999
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.09
Машины и механизмы
4 | 10312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 83,99 | 21 |  |  | 606 | 151.5 |  | 7.2143 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
5 | 10601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 0.16 | 27,65 | 4.42 |  |  | 103,51 | 16.56 |  | 3.7466 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
6 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.16 | 134,07 | 21.45 |  |  | 727 | 116.32 |  | 5.4228 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
7 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 111,55 | 1.12 |  |  | 467 | 4.67 |  | 4.1696 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
8 | 40101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.09 | 23,3 | 2.1 |  |  | 187 | 16.83 |  | 8.0143 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.-ч | 0.83 | 145,69 | 120.92 |  |  | 879 | 729.57 |  | 6.0335 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.28 | 87,96 | 24.63 |  |  | 709 | 198.52 |  | 8.0601 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.09 | 0,53 | 0.05 |  |  | 3 | 0.27 |  | 5.4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 0.09 | 129,65 | 11.67 |  |  | 767,7 | 69.09 |  | 5.9203 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
13 | 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: профилировщики оснований | маш.-ч | 0.09 | 90,38 | 8.13 |  |  | 539,07 | 48.52 |  | 5.968 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
14 | 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: распределители цементобетона | маш.-ч | 0.09 | 90,14 | 8.11 |  |  | 541,34 | 48.72 |  | 6.0074 | ЧелСЦена,ноябрь 2015 г., ч.2
15 | 121306 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.-ч | 0.09 | 220,39 | 19.84 |  |  | 814 | 73.26 |  | 3.6925 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
16 | 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0.0001 | 1490 | 0.15 | 8474.58 | 0.85 | 8971,14 | 0.9 |  | 6 | 27.01.056
17 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0.0001 | 3030 | 0.3 | 10521 | 1.05 | 11009,42 | 1.1 |  | 3.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.509
18 | 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А | т | 0.0037 | 2730 | 10.1 | 10521 | 38.93 | 11060,7 | 40.92 |  | 4.0515 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.509
19 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0011 | 996 | 1.1 | 6658 | 7.32 | 6901,75 | 7.59 |  | 6.9 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.176
20 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0015 | 772 | 1.16 | 4875.54 | 7.31 | 5083,64 | 7.63 |  | 6.5776 | (09.01.132/923.03)*721.07
21 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0003 | 663 | 0.2 | 4950.91 | 1.49 | 5160,52 | 1.55 |  | 7.75 | (09.01.133/782.84)*614.21
22 | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.001 | 9480 | 9.48 | 59161 | 59.16 | 59876,64 | 59.88 |  | 6.3165 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.238
23 | 401-0131 | Бетон дорожный, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 1.656 | 753 | 1246.97 | 3308.71 | 5479.22 | 3730,62 | 6177.91 |  | 4.9543 | Среднее (02.02.128, 02.02.060)
24 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.135 | 117 | 15.8 | 161 | 21.74 | 382,02 | 51.57 |  | 3.2639 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.095
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1602 |  |  |  | 8687 |  | 5.4226
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 104 |  |  |  | 1254 |  | 12.0577
материалы | [5 empty] | 1285 |  |  |  | 6348 |  | 4.9401
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 246 |  |  |  | 1484 |  | 6.0325
Накладные расходы | [5 empty] | 148 |  |  |  | 1517 |  | 10.25
Сметная прибыль | [5 empty] | 84 |  |  |  | 815 |  | 9.7024
Итоги по акту:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 1834 |  |  |  | 11019 |  | 6.0082
Итого | [5 empty] | 1834 |  |  |  | 11019 |  | 6.0082
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 276.47 |  |  |  | 1406.69 |  | 5.088
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2110.47 |  |  |  | 12425.69 |  | 5.8876
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M52: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N52: <Пустой идентификатор>
Note on A66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/