## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.1 | 5.1
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Школьная 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.21575 |  | тыс. руб. | 1.8526 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00516 |  | тыс.чел.ч | 0.00516 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 56 | 45 | 38
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.056 |  | тыс. руб. | 0.665 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 665 | 452 | 358
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.8
1 | 23 | ТЕРр57-10-3 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 100 мест НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,04 68 54 | 2948.79 | 1339,2 _____ 1521,01 | 88,58 _____ 16,79 | 118 44 37 | 54 _____ 60 | 4 _____ 1 | 951 443 352 | 643 _____ 285 |  | Р | 23 _____ 8
2 | 24 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,000592 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 119 | 55 _____ 60 | 4 _____ 1 | 965 | 657 _____ 285 |  |  | 23 _____ 8
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 56 |  |  | 665
материалы | [6 empty] | 60 |  |  | 285
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4 |  |  | 23
Накладные расходы | [6 empty] | 45 |  |  | 452
Сметная прибыль | [6 empty] | 38 |  |  | 358
Итоги по акту:
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 199 |  |  | 1746
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 3 |  |  | 29
Итого | [6 empty] | 202 |  |  | 1775
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 13.75 |  |  | 77.59
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 215.75 |  |  | 1852.59
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 68 |  |  | 54
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I44: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J44: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L44: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V44: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B61: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B63: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.21575 |  | тыс. руб. | 1.8526 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00516 |  | тыс.чел.ч | 0.00516 |  | 868 | тыс.чел.ч |  | 5.1 | 5.1
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.056 |  | тыс. руб. | 0.665 |  | 10420 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
25
293
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.13 | 9,17 | 1.19 |  |  | 110,04 | 14.31 |  | 12.0252
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.97 | 10,78 | 53.58 |  |  | 129,45 | 643.37 |  | 12.0077
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
4 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.06 | 62,75 | 3.77 |  |  | 405 | 24.3 |  | 6.4456 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
5 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.06 | 1,44 | 0.09 |  |  | 4 | 0.24 |  | 2.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
6 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0018 | 552 | 0.99 | 2946 | 5.3 | 3277,53 | 5.9 |  | 5.9596 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.128
7 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0856 | 699 | 59.83 | 2805 | 240.11 | 3265,19 | 279.5 |  | 4.6716 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.073
8 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.004 | 3,11 | 0.01 | 22.32 | 0.09 | 22,77 | 0.09 |  | 9 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
9 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1184
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 119 |  |  |  | 965 |  | 8.1092
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 56 |  |  |  | 665 |  | 11.875
материалы | [5 empty] | 60 |  |  |  | 285 |  | 4.75
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4 |  |  |  | 23 |  | 5.75
Накладные расходы | [5 empty] | 45 |  |  |  | 452 |  | 10.0444
Сметная прибыль | [5 empty] | 38 |  |  |  | 358 |  | 9.4211
Итоги по акту:
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 199 |  |  |  | 1746 |  | 8.7739
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 3 |  |  |  | 29 |  | 9.6667
Итого | [5 empty] | 202 |  |  |  | 1775 |  | 8.7871
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 13.75 |  |  |  | 77.59 |  | 5.6429
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 215.75 |  |  |  | 1852.59 |  | 8.5867
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A39: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G39: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K39: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M39: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N39: <Пустой идентификатор>
Note on A54: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A56: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/