## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 8.05 | 8.05
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 15.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Школьная 2а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.7591 |  | тыс. руб. | 4.8617 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00805 |  | тыс.чел.ч | 0.00805 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 91 | 99 | 64
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.091 |  | тыс. руб. | 1.105 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1105 | 1032 | 616
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
Ремонт мп швов кв.53,75
1 | 55 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,12 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 140 9 8 | 11 _____ 127 | 2 | 540 97 74 | 133 _____ 397 |  | Р | 10
2 | 56 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,12 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 159 43 27 | 37 _____ 63 | 59 | 920 441 258 | 445 _____ 276 |  | Р | 199
3 | 57 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 71 15 9 | 13 _____ 38 | 20 | 462 149 88 | 151 _____ 244 |  | Р | 67
4 | 58 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 82 18 11 | 15 _____ 43 | 24 | 542 183 107 | 185 _____ 277 |  | Р | 80
5 | 59 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001536 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 24 14 | 36 |  | Р
6 | 60 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1536 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | Р | 4
7 | 61 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,1536 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | Р | 4
Раздел 10. Ноябрь
кв.15
8 | 62 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 312 132 72 | 149 _____ 153 |  | Р | 10 _____ 1
Раздел 11. Декабрь
кв.3
9 | 63 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 6 3 | 5 _____ 25 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 515 | 91 _____ 315 | 109 | 2851 | 1104 _____ 1372 |  |  | 375 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 91 |  |  | 1105
материалы | [6 empty] | 315 |  |  | 1372
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 109 |  |  | 375
Накладные расходы | [6 empty] | 99 |  |  | 1032
Сметная прибыль | [6 empty] | 64 |  |  | 616
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 157 |  |  | 711
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 435 |  |  | 3150
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 7 |  |  | 74
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 4
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 1 |  |  | 4
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 69 |  |  | 516
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 8 |  |  | 40
Итого | [6 empty] | 678 |  |  | 4499
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 81.1 |  |  | 362.71
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 759.1 |  |  | 4861.71
|  | % НР |  |  |  |  | 109 |  |  | 93
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  | 56
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 2а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.7591 |  | тыс. руб. | 4.8617 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00805 |  | тыс.чел.ч | 0.00805 |  | 2477 | тыс.чел.ч |  | 8.05 | 8.05
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.091 |  | тыс. руб. | 1.105 |  | 28949 | тыс. руб.
6
82
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.33 | 9,17 | 3.03 |  |  | 110,04 | 36.31 |  | 11.9835
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.11 | 11,2 | 12.43 |  |  | 134,41 | 149.2 |  | 12.0032
3 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 3.27 | 11,34 | 37.08 |  |  | 136,16 | 445.24 |  | 12.0076
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.1 | 11,47 | 12.62 |  |  | 137,62 | 151.38 |  | 11.9952
5 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 1.31 | 11,74 | 15.38 |  |  | 140,83 | 184.49 |  | 11.9954
6 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 0.9 | 12,34 | 11.11 |  |  | 148,13 | 133.32 |  | 12
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 157,03 | 4.71 |  | 12.0769
Машины и механизмы
8 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 2.79 | 36,65 | 102.26 |  |  | 124 | 345.96 |  | 3.3831 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.17 | 7,84 | 1.33 |  |  | 45 | 7.65 |  | 5.7519 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 1,29 | 0.08 |  |  | 3 | 0.18 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.1536 | 3,3 | 0.51 |  |  | 28,62 | 4.4 |  | 8.6275
14 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.1536 | 5,69 | 0.87 |  |  | 28,47 | 4.37 |  | 5.023
Материалы
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0126 | 6,2 | 0.08 | 42.66 | 0.54 | 49,05 | 0.62 |  | 7.75 | 26.03.080
16 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9.6 | 8,51 | 81.7 | 53 | 508.8 | 54,41 | 522.34 |  | 6.3934 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0061 | 101 | 0.62 | 451 | 2.75 | 470,28 | 2.87 |  | 4.629 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0002 | 42,4 | 0.01 | 219.37 | 0.04 | 224,13 | 0.04 |  | 4 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
20 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.126 | 1009,4 | 127.18 | 3079 | 387.95 | 3151,69 | 397.11 |  | 3.1224 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
21 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 32,3 | 34.56 | 132.23 | 141.49 | 136,06 | 145.58 |  | 4.2124 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
22 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50864,03 | 25.43 |  | 3.5124 | 08.01.610
23 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.1008 | 627 | 63.2 | 2283 | 230.13 | 2732,75 | 275.46 |  | 4.3585 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
Неучтенные ресурсы
Материалы
24 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1536
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 515 |  |  |  | 2851 |  | 5.5359
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 91 |  |  |  | 1105 |  | 12.1429
материалы | [5 empty] | 315 |  |  |  | 1372 |  | 4.3556
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 109 |  |  |  | 375 |  | 3.4404
Накладные расходы | [5 empty] | 99 |  |  |  | 1032 |  | 10.4242
Сметная прибыль | [5 empty] | 64 |  |  |  | 616 |  | 9.625
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 157 |  |  |  | 711 |  | 4.5287
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 435 |  |  |  | 3150 |  | 7.2414
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 7 |  |  |  | 74 |  | 10.5714
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  | 4
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  | 4
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 69 |  |  |  | 516 |  | 7.4783
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 8 |  |  |  | 40 |  | 5
Итого | [5 empty] | 678 |  |  |  | 4499 |  | 6.6357
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 81.1 |  |  |  | 362.71 |  | 4.4724
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 759.1 |  |  |  | 4861.71 |  | 6.4046
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M54: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N54: <Пустой идентификатор>
Note on A74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/