## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 42.48 | 42.48
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.15 | 0.15
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Школьная 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.7014 |  | тыс. руб. | 23.121 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04263 |  | тыс.чел.ч | 0.04263 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 482 | 461 | 296
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.482 |  | тыс. руб. | 5.835 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5835 | 4759 | 2855
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 5. МАЙ
Ремонт кровли кв.29,44,73,89
1 | 32 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,3375 71 52 | 2510.08 | 246,97 _____ 2223,55 | 39,56 _____ 2,1 | 847 70 55 | 83 _____ 751 | 13 _____ 1 | 3657 721 528 | 1001 _____ 2601 |  | Р | 55 _____ 14
2 | 33 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001148 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 2 2 1 | 2 |  | 27 18 11 | 27 |  | Р
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.9
3 | 57 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Кровля
4 | 58 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,112 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 368 50 39 | 60 _____ 305 | 3 | 2046 512 375 | 716 _____ 1316 |  | Р | 14 _____ 5
5 | 59 | ТЕР47-01-001-04 Очистка участка от мусора 100 м2 НР 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,15 88 61 | 38.55 | 38.55 |  | 6 6 5 | 6 |  | 69 61 42 | 69 |  | Р
6 | 60 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0874 85 48 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 3 |  |  | Р | 3
7 | 61 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0874 0 0 | 5.69 |  | 5.69 |  |  |  | 2 |  |  | Р | 2
Раздел 10. Ноябрь
подвал
8 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,095 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 231 98 57 | 95 _____ 131 | 5 | 1723 1006 549 | 1140 _____ 555 |  | Р | 28 _____ 3
9 | 63 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 99 | _____ 99 |  | М
10 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 272 159 87 | 180 _____ 88 |  | Р | 4 _____ 1
11 | 65 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 99 | _____ 99 |  | М
кв.17
12 | 66 | ТЕРр65-5-1 Прим.Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Колясочная,кв.46-49
13 | 67 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 154 24 14 | 23 _____ 130 | 1 | 707 245 133 | 277 _____ 423 |  | Р | 7 _____ 1
ремонт потолков 3 под.5 этаж.
14 | 68 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 20 13 9 | 17 _____ 2 | 1 | 220 143 86 | 209 _____ 6 |  | Р | 5 _____ 5
кв.49
15 | 69 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,013 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 17 12 8 | 15 _____ 1 | 1 | 191 124 74 | 181 _____ 6 |  | Р | 4 _____ 4
16 | 70 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,001099 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 2 2 1 | 2 |  | 26 17 10 | 26 |  | Р
Раздел 11. Декабрь
кв.14
17 | 71 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 89 15 9 | 15 _____ 74 |  | 338 156 85 | 176 _____ 160 |  | Р | 2 _____ 1
18 | 72 | ТСЦ-507-0841 Отводы диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм шт. | 1 88 48 | 23.7 | _____ 23,7 |  | 24 | _____ 24 |  | 114 | _____ 114 |  | М
подъезд №1
19 | 73 | ТЕР18-03-004-05 Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 114.27 | 85.68 | 28,59 _____ 0,9 | 2 2 1 | 2 |  | 24 22 12 | 21 |  | Р | 3 _____ 1
20 | 74 | ТЕР18-03-004-05 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 8248.98 | 214,21 _____ 7963,31 | 71,46 _____ 2,25 | 165 5 3 | 4 _____ 160 | 1 | 831 52 30 | 51 _____ 772 |  | Р | 8 _____ 2
21 | 75 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 195 82 48 | 80 _____ 111 | 4 | 1451 847 462 | 960 _____ 468 |  | Р | 23 _____ 3
22 | 76 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 89 | _____ 89 |  | М
подвал
23 | 77 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 | 1 |  | 1 | 5 6 3 | 5 |  | Р
24 | 78 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 62 | _____ 62 |  | М
6 подъезд
25 | 79 | ТЕР18-03-004-05 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 8248.98 | 214,21 _____ 7963,31 | 71,46 _____ 2,25 | 165 5 3 | 4 _____ 160 | 1 | 831 52 30 | 51 _____ 772 |  | Р | 8 _____ 2
26 | 80 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 726 423 231 | 480 _____ 234 |  | Р | 12 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2550 | 481 _____ 2035 | 34 _____ 1 | 13842 | 5792 _____ 7872 |  |  | 178 _____ 43
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 482 |  |  | 5835
материалы | [6 empty] | 2035 |  |  | 7872
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 34 |  |  | 178
Накладные расходы | [6 empty] | 461 |  |  | 4759
Сметная прибыль | [6 empty] | 296 |  |  | 2855
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1429 |  |  | 7839
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 9 |  |  | 109
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1409 |  |  | 10534
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [6 empty] | 17 |  |  | 172
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 3
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 2
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 78 |  |  | 838
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 351 |  |  | 1883
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 14 |  |  | 76
Итого | [6 empty] | 3307 |  |  | 21456
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 394.44 |  |  | 1665
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3701.44 |  |  | 23121
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A82: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H82: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I82: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J82: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K82: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L82: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V82: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B106: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B108: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.7014 |  | тыс. руб. | 23.121 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04263 |  | тыс.чел.ч | 0.04263 |  | 1695 | тыс.чел.ч |  | 42.48 | 42.48
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.482 |  | тыс. руб. | 5.835 |  | 18783 | тыс. руб. |  | 0.15 | 0.15
3
101
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.49 | 9,17 | 4.49 |  |  | 110,04 | 53.92 |  | 12.0089
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.59 | 9,86 | 5.82 |  |  | 118,35 | 69.83 |  | 11.9983
3 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 7.54 | 11,05 | 83.32 |  |  | 132,66 | 1000.26 |  | 12.005
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.53 | 11,2 | 229.94 |  |  | 134,41 | 2759.44 |  | 12.0007
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.71 | 11,47 | 88.42 |  |  | 137,62 | 1061.04 |  | 12
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.9 | 12,16 | 23.1 |  |  | 145,94 | 277.29 |  | 12.0039
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.17 | 12,54 | 14.67 |  |  | 150,46 | 176.04 |  | 12
8 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 2.52 | 12,91 | 32.53 |  |  | 154,98 | 390.55 |  | 12.0058
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 157,03 | 4.71 |  | 12.0769
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.11 | 33,73 | 3.72 |  |  | 163 | 17.93 |  | 4.8199 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.16 | 7,84 | 9.1 |  |  | 45 | 52.2 |  | 5.7363 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,29 | 1.3 |  |  | 3 | 3 |  | 2.3077 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.05 | 14,49 | 0.72 |  |  | 157 | 7.85 |  | 10.9028 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.25 | 32,24 | 8.06 |  |  | 107 | 26.75 |  | 3.3189 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
17 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0.49 | 3,35 | 1.64 |  |  | 10 | 4.9 |  | 2.9878 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.05 | 2,32 | 0.12 |  |  | 12 | 0.6 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.25 |  |  | 587 | 46.96 |  | 5.6921 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.0874 | 3,3 | 0.29 |  |  | 28,62 | 2.5 |  | 8.6207
21 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.0874 | 5,69 | 0.5 |  |  | 28,47 | 2.49 |  | 4.98
Материалы
22 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 91080 | 18.22 | 93203,89 | 18.64 |  | 2.6553 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
23 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.162 | 6,2 | 1 | 42.66 | 6.91 | 49,05 | 7.95 |  | 7.95 | 26.03.080
24 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.1114 | 4100 | 456.74 | 13960 | 1555.14 | 14588,5 | 1625.16 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
25 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0002 | 3810 | 0.76 | 14303 | 2.86 | 14938,36 | 2.99 |  | 3.9342 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.374
26 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0048 | 10190 | 48.91 | 69600 | 334.08 | 71294,29 | 342.21 |  | 6.9967 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
27 | 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 38.81 | 7,57 | 293.79 | 24 | 931.44 | 25,16 | 976.46 |  | 3.3237 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.123
28 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 59337.87 | 29.67 | 60839,41 | 30.42 |  | 5.7073 | 08.07.007
29 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0736 | 101 | 7.42 | 451 | 33.18 | 470,28 | 34.61 |  | 4.6644 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
30 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.031 | 42,4 | 1.3 | 219.37 | 6.81 | 224,13 | 6.95 |  | 5.3462 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
31 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 39771 | 7.95 | 40868,71 | 8.17 |  | 4.4402 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
32 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0112 | 11780 | 131.94 | 36017 | 403.39 | 37007,25 | 414.48 |  | 3.1414 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
33 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 37187.8 | 11.16 | 38426,77 | 11.53 |  | 3.5046 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
34 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.3864 | 9,8 | 3.79 | 30.51 | 11.79 | 34,98 | 13.52 |  | 3.5673 | 26.03.130
35 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.03 | 116 | 3.48 | 417.58 | 12.53 | 426,27 | 12.79 |  | 3.6753 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
36 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 24.615 | 12,3 | 302.76 | 50.12 | 1233.7 | 51,57 | 1269.4 |  | 4.1928 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
37 | 301-0586 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 57 мм | м | 4 | 76,9 | 307.6 | 365.68 | 1462.72 | 374,21 | 1496.84 |  | 4.8662 | 15.01.131*0.01183
38 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0088 | 276 | 2.42 | 1524.18 | 13.42 | 1559,59 | 13.72 |  | 5.6694 | 08.01.420*0.019
39 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0088 | 461 | 4.06 | 2286.27 | 20.12 | 2339,48 | 20.58 |  | 5.069 | 08.01.420*0.0285
40 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2 | 64,25 | 128.5 | 204 | 408 | 208,67 | 417.34 |  | 3.2478 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.299.1
41 | 302-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 1.996 | 35,3 | 70.46 | 71.67 | 143.05 | 73,25 | 146.21 |  | 2.0751 | 15.02.128.1
42 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0002 | 627 | 0.12 | 2283 | 0.46 | 2732,75 | 0.54 |  | 4.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
43 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.168 | 699 | 117.43 | 2723 | 457.46 | 3181,55 | 534.5 |  | 4.5516 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0207 | 3,11 | 0.06 | 24.12 | 0.5 | 24,12 | 0.5 |  | 8.3333 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 123,76 | 61.88 |  | 4.7057 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
46 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
47 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 99,47 | 198.94 |  | 3.3949 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
48 | ТСЦ-507-0841 | Отводы диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 | 23,7 | 23.7 |  |  | 113,56 | 113.56 |  | 4.7916 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
49 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 15.01
50 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
51 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0314
52 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
53 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.4277
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2550 |  |  |  | 13842 |  | 5.4282
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 482 |  |  |  | 5835 |  | 12.1058
материалы | [5 empty] | 2035 |  |  |  | 7872 |  | 3.8683
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 34 |  |  |  | 178 |  | 5.2353
Накладные расходы | [5 empty] | 461 |  |  |  | 4759 |  | 10.3232
Сметная прибыль | [5 empty] | 296 |  |  |  | 2855 |  | 9.6453
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1429 |  |  |  | 7839 |  | 5.4857
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 9 |  |  |  | 109 |  | 12.1111
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1409 |  |  |  | 10534 |  | 7.4762
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 17 |  |  |  | 172 |  | 10.1176
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 3
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 2
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 78 |  |  |  | 838 |  | 10.7436
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 351 |  |  |  | 1883 |  | 5.3647
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 14 |  |  |  | 76 |  | 5.4286
Итого | [5 empty] | 3307 |  |  |  | 21456 |  | 6.4881
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 394.44 |  |  |  | 1665 |  | 4.2212
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3701.44 |  |  |  | 23121 |  | 6.2465
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M83: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N83: <Пустой идентификатор>
Note on A105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/