## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 691.31 | 691.31
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 8.98 | 8.98
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 16.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Школьная 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24.7979 |  | тыс. руб. | 87.2377 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.70029 |  | тыс.чел.ч | 0.70029 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 8016 | 6435 | 4068
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 8.016 |  | тыс. руб. | 33.238 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 33238 | 23181 | 13858
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
1 под. ремонт кровли
1 | 62 | ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 100 м2 покрытия 1 639,53 = 2 510,08 - 115 x 7,57 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,24 71 52 | 1639.53 | 246,97 _____ 1353 | 39,56 _____ 2,1 | 393 50 39 | 59 _____ 325 | 9 _____ 1 | 1906 510 373 | 712 _____ 1155 |  | Р | 39 _____ 6
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.44
2 | 63 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 54,00 = 376,50 - 0,05 x 6 450,00 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,287 79 60 | 54 | 43,78 _____ 9,19 | 1.03 | 15 12 10 | 13 _____ 2 |  | 164 119 91 | 151 _____ 11 |  | Р | 2
3 | 64 | ТСЦ-101-0647 Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 8,0-12 мм толщ.10 7,37кг т | 0,020865 79 60 | 23230 | _____ 23230 |  | 485 | _____ 485 |  | 3050 | _____ 3050 |  | М
4 | 65 | Прайс лист Пенотерм (порилекс) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) толщиной 5 мм м2 | 3 77 48 | 9.92 | _____ 9,92 |  | 30 | _____ 30 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Ремонт подъездов №№1,2
5 | 66 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,332 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 351 245 155 | 302 _____ 37 | 12 _____ 8 |  |  |  | Р
6 | 67 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,6 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 2114 1499 949 | 1854 _____ 196 | 64 _____ 43 |  |  |  | Р
7 | 68 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 6,06 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 1096 722 452 | 895 _____ 162 | 39 _____ 8 | 11965 7379 4341 | 10750 _____ 1010 |  | Р | 205 _____ 102
8 | 69 | ТЕРр62-7-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,972 68 40 | 896.69 | 309,04 _____ 578,08 | 9,57 _____ 1,4 | 872 241 151 | 300 _____ 563 | 9 _____ 1 |  |  |  | Р
9 | 70 | ТЕРр62-9-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,696 68 40 | 1226.37 | 655,86 _____ 560,94 | 9,57 _____ 1,4 | 854 366 229 | 456 _____ 391 | 7 _____ 1 |  |  |  | Р
10 | 71 | ТЕРр62-10-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 68 40 | 984.58 | 409,5 _____ 565,51 | 9,57 _____ 1,4 | 98 33 21 | 41 _____ 56 | 1 |  |  |  | Р
11 | 72 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,154 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 152 55 35 | 69 _____ 82 | 1 | 1119 567 334 | 831 _____ 280 |  | Р | 8 _____ 3
12 | 73 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2187 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 206 120 75 | 150 _____ 56 |  | 1970 1223 719 | 1798 _____ 171 |  | Р | 1
13 | 74 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,17601 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 346 270 173 | 346 |  | 4151 2740 1660 | 4151 |  | Р
14 | 75 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 17,601 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 58 |  | 58 | 504 |  |  | Р | 504
15 | 76 | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 17,601 0 0 | 7.23 |  | 7.23 | 127 |  | 127 | 624 |  |  | Р | 624
Раздел 10. НОЯБРЬ
ремонт подъезда №3
16 | 77 | ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,183 67 40 | 1321.41 | 1158,8 _____ 122,75 | 39,86 _____ 26,9 | 242 171 109 | 212 _____ 23 | 7 _____ 5 |  |  |  | Р
17 | 78 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,625 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 1720 1200 760 | 1480 _____ 181 | 59 _____ 39 |  |  |  | Р
18 | 79 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,666 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 844 557 348 | 689 _____ 125 | 30 _____ 7 | 9212 5681 3342 | 8277 _____ 777 |  | Р | 158 _____ 78
19 | 80 | ТЕРр62-7-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,738 68 40 | 896.69 | 309,04 _____ 578,08 | 9,57 _____ 1,4 | 662 183 115 | 228 _____ 427 | 7 _____ 1 |  |  |  | Р
20 | 81 | ТЕРр62-9-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,348 68 40 | 1226.37 | 655,86 _____ 560,94 | 9,57 _____ 1,4 | 427 182 114 | 228 _____ 196 | 3 |  |  |  | Р
21 | 82 | ТЕРр62-10-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1182 68 40 | 984.58 | 409,5 _____ 565,51 | 9,57 _____ 1,4 | 116 38 24 | 48 _____ 67 | 1 |  |  |  | Р
22 | 83 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,077 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 76 28 18 | 35 _____ 40 | 1 | 559 284 167 | 416 _____ 139 |  | Р | 4 _____ 1
23 | 84 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1094 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 103 60 38 | 75 _____ 28 |  | 986 612 360 | 900 _____ 85 |  | Р | 1
24 | 85 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,061115 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 120 94 60 | 120 |  | 1441 951 576 | 1441 |  | Р
25 | 86 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 6,1115 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 20 |  | 20 | 175 |  |  | Р | 175
26 | 87 | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 6,1115 0 0 | 7.23 |  | 7.23 | 44 |  | 44 | 217 |  |  | Р | 217
РЕМОНТ М.П.ШВОВ КВ.41,53,16
27 | 88 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,33 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 385 27 22 | 31 _____ 349 | 5 | 1486 268 206 | 367 _____ 1092 |  | Р | 27
28 | 89 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,33 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 438 119 73 | 102 _____ 174 | 162 | 2529 1213 711 | 1225 _____ 757 |  | Р | 547
29 | 90 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,16 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 188 40 24 | 34 _____ 102 | 52 | 1233 399 234 | 403 _____ 652 |  | Р | 178
30 | 91 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,17 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 233 51 32 | 44 _____ 122 | 67 | 1535 518 303 | 523 _____ 787 |  | Р | 225
31 | 92 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,004224 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 8 6 4 | 8 |  | 100 66 40 | 100 |  | Р
32 | 93 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4224 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 12 |  |  | Р | 12
33 | 94 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,4224 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 2 |  | 2 | 12 |  |  | Р | 12
2 под.
34 | 95 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0394 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 250 64 42 | 83 _____ 166 | 1 | 1664 652 401 | 1001 _____ 656 |  | Р | 7 _____ 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 13076 | 7902 _____ 4385 | 789 _____ 114 | 46689 | 33046 _____ 10697 |  |  | 2946 _____ 192
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 8016 |  |  | 33238
материалы | [6 empty] | 4385 |  |  | 10697
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 789 |  |  | 2946
Накладные расходы | [6 empty] | 6435 |  |  | 23181
Сметная прибыль | [6 empty] | 4068 |  |  | 13858
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 482 |  |  | 2789
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 522 |  |  | 3424
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 30 |  |  | 75
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9514
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9708 |  |  | 50819
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 1081 |  |  | 11726
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 79 |  |  | 691
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 173 |  |  | 853
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 434 |  |  | 1960
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 1200 |  |  | 8674
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 356 |  |  | 2717
Итого | [6 empty] | 23579 |  |  | 83728
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1218.94 |  |  | 3509.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 24797.94 |  |  | 87237.69
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I83: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J83: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L83: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V83: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B109: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B111: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24.7979 |  | тыс. руб. | 87.2377 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.70029 |  | тыс.чел.ч | 0.70029 |  | 10369 | тыс.чел.ч |  | 691.31 | 691.31
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 8.016 |  | тыс. руб. | 33.238 |  | 124476 | тыс. руб. |  | 8.98 | 8.98
158
1936
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 51.73 | 9,17 | 474.36 |  |  | 110,04 | 5692.37 |  | 12.0001
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.26 | 9,95 | 12.54 |  |  | 119,38 | 150.42 |  | 11.9952
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 153.38 | 10,33 | 1584.42 |  |  | 124,05 | 19026.79 |  | 12.0087
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.73 | 10,78 | 83.33 |  |  | 129,45 | 1000.65 |  | 12.0083
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1)... | чел.час | 139.86 | 10,92 | 1527.28 |  |  |  | 2697.01 |  | 1.7659
6 | 1-3-1 | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 119.28 | 10,92 | 1302.55
7 | 1-3-1 | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 20.58 | 10,92 | 224.73 |  |  | 131,05 | 2697.01 |  | 12.0011
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 14.76 | 11,05 | 163.1 |  |  | 132,66 | 1958.07 |  | 12.0053
9 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 8.99 | 11,34 | 101.95 |  |  | 136,16 | 1224.08 |  | 12.0067
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.93 | 11,47 | 33.61 |  |  | 137,62 | 403.23 |  | 11.9973
11 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 3.71 | 11,74 | 43.56 |  |  | 140,83 | 522.48 |  | 11.9945
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1)... | чел.час | 146.91 | 12,34 | 1812.87 |  |  |  | 367.36 |  | 0.20264
13 | 1-4-1 | - Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 144.43 | 12,34 | 1782.27
14 | 1-4-1 | - Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.48 | 12,34 | 30.6 |  |  | 148,13 | 367.36 |  | 12.0052
15 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 160.05 | 12,91 | 2066.24
16 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.98
Машины и механизмы
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м... | маш.-ч | 3.17 | 33,73 | 106.93 |  |  | 163 | 189.08 |  | 1.7683 | ...
18 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.16 | 33,73 | 39.13 |  |  | 163 | 189.08 |  | 4.8321 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
19 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 2.01 | 33,73 | 67.8
20 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 7.66 | 36,65 | 280.74 |  |  | 124 | 949.84 |  | 3.3833 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 5.82 | 14,49 | 84.34
22 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.18 | 32,24 | 5.8 |  |  | 107 | 19.26 |  | 3.3207 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.59 | 103,2 | 60.88 |  |  | 587 | 240.67 |  | 3.9532 | ...
24 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.41 | 103,2 | 42.31 |  |  | 587 | 240.67 |  | 5.6883 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
25 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 103,2 | 18.57
26 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 24.1349 | 3,3 | 79.64 |  |  | 28,62 | 690.74 |  | 8.6733
27 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.4224 | 5,69 | 2.4 |  |  | 28,47 | 12.03 |  | 5.0125
28 | С601-9003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I | т | 23.7125 | 7,23 | 171.45 |  |  | 35,44 | 840.37 |  | 4.9015
Материалы
29 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0029 | 8740 | 25.35 | 40665.26 | 117.93 | 41818,65 | 121.27 |  | 4.7838 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
30 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0039 | 13850 | 54.02 | 37288.14 | 145.42 | 38529,12 | 150.27 |  | 2.7817 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
31 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0198 | 19550 | 387.1
32 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0029 | 17060 | 49.47 | 41325 | 119.85 | 42646,72 | 123.68 |  | 2.5001 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
33 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0258 | 17060 | 440.15
34 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0053 | 10700 | 56.71 | 125677.97 | 666.09 | 128488,43 | 680.99 |  | 12.0083 | 26.02.075
35 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0792 | 4100 | 324.72 | 13960 | 1105.63 | 14588,5 | 1155.41 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.115
36 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 26.45 | 8,51 | 225.09 | 53 | 1401.85 | 54,41 | 1439.14 |  | 6.3936 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.375
37 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3... | т | 0.0077 | 30040 | 231.31 |  | 227.04 |  | 232.7 |  | 1.006 | ...
38 | 101-0628 | - Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0055 | 30040 | 165.22
39 | 101-0628 | - Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0022 | 30040 | 66.09 | 103200 | 227.04 | 105777,06 | 232.7 |  | 3.521 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
40 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 4.531 | 20,2 | 91.53 | 90 | 407.79 | 94,33 | 427.41 |  | 4.6696 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
41 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25... | м2 | 4.3214 | 38,7 | 167.24 |  | 132.64 | 128,65 | 135.37 |  | 0.80944 | ...
42 | 101-1596 | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.0522 | 38,7 | 40.72 | 126.06 | 132.64 | 128,65 | 135.37 |  | 3.3244 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
43 | 101-1596 | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.2692 | 38,7 | 126.52
44 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая... | т | 0.1216 | 4950 | 601.94 |  | 130.83 |  | 135.29 |  | 0.22476 | ...
45 | 101-1712 | - Шпатлевка клеевая | т | 0.1162 | 4950 | 575.21
46 | 101-1712 | - Шпатлевка клеевая | т | 0.0054 | 4950 | 26.73 | 24228.81 | 130.83 | 25053,47 | 135.29 |  | 5.0614 | 13.01.138
47 | 101-1757 | Ветошь... | кг | 0.7546 | 7,02 | 5.31 |  | 8.33 | 39,18 | 8.61 |  | 1.6215 | ...
48 | 101-1757 | - Ветошь | кг | 0.2196 | 7,02 | 1.55 | 37.97 | 8.33 | 39,18 | 8.61 |  | 5.5548 | 26.10.030
49 | 101-1757 | - Ветошь | кг | 0.535 | 7,02 | 3.76
50 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 9190 | 2.76 | 39771 | 11.93 | 40868,71 | 12.26 |  | 4.442 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.144
51 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0053 | 7970 | 42.24 | 13135.59 | 69.62 | 13893,52 | 73.64 |  | 1.7434 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
52 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0392 | 10950 | 429.25
53 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.3465 | 1009,4 | 349.76 | 3079 | 1066.87 | 3151,69 | 1092.06 |  | 3.1223 | Среднее (10.01.160*0.3*100, 10.01.1652)
54 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 24.11 | 2 | 48.22 | 4.24 | 102.23 | 4,42 | 106.57 |  | 2.2101 | 09.03.120
55 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.2772 | 627 | 173.8 | 2283 | 632.85 | 2732,75 | 757.52 |  | 4.3586 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
56 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.2038 | 722,97 | 147.34 | 3941 | 803.18 | 4289,73 | 874.25 |  | 5.9336 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
57 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм... | м3 | 0.012 | 101 | 1.2 |  | 1.62 | 380,49 | 1.86 |  | 1.55 | ...
58 | 409-0639 | - Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0049 | 101 | 0.49 | 329.9 | 1.62 | 380,49 | 1.86 |  | 3.7959 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
59 | 409-0639 | - Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0071 | 101 | 0.71
60 | 411-0001 | Вода... | м3 | 3.8826 | 3,11 | 12.07 |  | 32.08 |  | 32.08 |  | 2.6578 | ...
61 | 411-0001 | - Вода | м3 | 2.5526 | 3,11 | 7.93
62 | 411-0001 | - Вода | м3 | 1.33 | 3,11 | 4.14 | 24.12 | 32.08 | 24,12 | 32.08 |  | 7.7488 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
63 | Прайс лист | Пенотерм (порилекс) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) толщиной 5 мм | м2 | 3 | 9,92 25,00/2,52 | 29.76 |  |  | 25 | 75 |  | 2.5202
64 | ТСЦ-101-0647 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 8,0-12 мм толщ.10 7,37кг | т | 0.020865 | 23230 | 484.69 |  |  | 146177,54 | 3049.99 |  | 6.2927 | 09.03.183
Неучтенные ресурсы
Материалы
65 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 3.8757
66 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 24.2357
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 13076 |  |  |  | 46689 |  | 3.5706
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 8016 |  |  |  | 33238 |  | 4.1465
материалы | [5 empty] | 4385 |  |  |  | 10697 |  | 2.4395
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 789 |  |  |  | 2946 |  | 3.7338
Накладные расходы | [5 empty] | 6435 |  |  |  | 23181 |  | 3.6023
Сметная прибыль | [5 empty] | 4068 |  |  |  | 13858 |  | 3.4066
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 482 |  |  |  | 2789 |  | 5.7863
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 522 |  |  |  | 3424 |  | 6.5594
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 30 |  |  |  | 75 |  | 2.5
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9514 | [5 empty] | 0
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9708 |  |  |  | 50819 |  | 5.2348
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 1081 |  |  |  | 11726 |  | 10.8474
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 79 |  |  |  | 691 |  | 8.7468
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 173 |  |  |  | 853 |  | 4.9306
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 434 |  |  |  | 1960 |  | 4.5161
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 1200 |  |  |  | 8674 |  | 7.2283
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 356 |  |  |  | 2717 |  | 7.632
Итого | [5 empty] | 23579 |  |  |  | 83728 |  | 3.551
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1218.94 |  |  |  | 3509.69 |  | 2.8793
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 24797.94 |  |  |  | 87237.69 |  | 3.5179
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A96: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G96: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K96: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M96: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N96: <Пустой идентификатор>
Note on A120: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A122: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/