## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 66.31 | 66.31
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 31.12.2015 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Школьная 8а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.5163 |  | тыс. руб. | 12.5092 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06637 |  | тыс.чел.ч | 0.06637 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 749 | 805 | 495
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.749 |  | тыс. руб. | 4.91 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4910 | 4356 | 2424
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
Ремонт мп швов кв.28,57,20
1 | 53 | ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,64 73 56 | 1166.87 | 92,55 _____ 1059,87 | 14.45 | 747 51 41 | 59 _____ 679 | 9 | 53 |  |  | Р | 53
2 | 54 | ТЕР07-01-037-01 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,64 99 58 | 1325.95 | 309,07 _____ 526,68 | 490.2 | 849 232 143 | 198 _____ 337 | 314 |  |  |  | Р
3 | 55 | ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,32 99 58 | 1175.99 | 209,73 _____ 638,25 | 328.01 | 376 78 48 | 67 _____ 204 | 105 | 805 797 467 | 805 |  | Р
4 | 56 | ТЕР07-01-037-04 Герметизация мастикой швов: вертикальных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м шва НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,32 99 58 | 1371.57 | 256,52 _____ 723,35 | 391.7 | 439 96 59 | 82 _____ 232 | 125 |  |  |  | Р
5 | 57 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,008192 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 16 12 8 | 16 |  | 193 127 77 | 193 |  | Р
6 | 58 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,8192 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 3 |  | 3 | 23 |  |  | Р | 23
7 | 59 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,8192 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 5 |  | 5 | 23 |  |  | Р | 23
ремонт плиты балконной кв.38
8 | 60 | ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 100 мест НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,01 71 52 | 832.98 | 508,48 _____ 302,78 | 21,72 _____ 3,89 | 8 4 3 | 5 _____ 3 |  | 61 43 32 | 61 |  | Р
Раздел 10. Ноябрь
кв.37
9 | 61 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 94 70 38 | 80 _____ 14 |  | Р
подвал
10 | 62 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 377 282 154 | 320 _____ 57 |  | Р
Раздел 11. Декабрь
подвал
11 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 377 282 154 | 320 _____ 57 |  | Р
12 | 64 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,16 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 249 206 120 | 199 _____ 22 | 28 _____ 1 | 2654 2108 1150 | 2387 _____ 112 |  | Р | 155 _____ 8
13 | 65 | ТСЦ-103-0018 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 8 88 48 | 32.3 | _____ 32,3 |  | 258 | _____ 258 |  |  |  |  | М
14 | 66 | ТСЦ-103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 8 88 48 | 28.4 | _____ 28,4 |  | 227 | _____ 227 |  |  |  |  | М
15 | 67 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 4 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 91 | _____ 91 |  |  |  |  | М
16 | 68 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 33 | _____ 33 |  |  |  |  | М
17 | 69 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  |  |  |  | М
кв.17
18 | 70 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 216 63 37 | 61 _____ 151 | 4 | 775 648 353 | 734 _____ 19 |  | Р | 22 _____ 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3655 | 748 _____ 2314 | 593 _____ 1 | 5435 | 4900 _____ 259 |  |  | 276 _____ 10
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 749 |  |  | 4910
материалы | [6 empty] | 2314 |  |  | 259
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 593 |  |  | 276
Накладные расходы | [6 empty] | 805 |  |  | 4356
Сметная прибыль | [6 empty] | 495 |  |  | 2424
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 839 |  |  | 53
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2320 |  |  | 2069
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 36 |  |  | 397
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 3 |  |  | 23
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 5 |  |  | 23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 15 |  |  | 136
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1737 |  |  | 9514
Итого | [6 empty] | 4955 |  |  | 12215
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 561.25 |  |  | 294.18
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5516.25 |  |  | 12509.18
|  | % НР |  |  |  |  | 107 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I67: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J67: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L67: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V67: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B89: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B91: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 8а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.5163 |  | тыс. руб. | 12.5092 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06637 |  | тыс.чел.ч | 0.06637 |  | 2627 | тыс.чел.ч |  | 66.31 | 66.31
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.749 |  | тыс. руб. | 4.91 |  | 27437 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
19
247
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 1.76 | 9,17 | 16.14 |  |  | 110,04 | 193.67 |  | 11.9994
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.8 | 10,33 | 59.91 |  |  | 124,05 | 719.49 |  | 12.0095
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 23.67 | 11,2 | 265.1 |  |  | 134,41 | 3181.48 |  | 12.0011
4 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 17.44 | 11,34 | 197.77
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.85 | 11,47 | 67.1 |  |  | 137,62 | 805.08 |  | 11.9982
6 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 6.99 | 11,74 | 82.06
7 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 4.8 | 12,34 | 59.23
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
9 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 2,31 | 0.02 |  |  | 7 | 0.07 |  | 3.5
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.03 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8177
11 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 14.84 | 36,65 | 543.88
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.85 | 7,84 | 22.35 |  |  | 45 | 128.25 |  | 5.7383
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.15 | 1,29 | 1.48 |  |  | 3 | 3.45 |  | 2.3311
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 103,2 | 15.48 |  |  | 587 | 88.05 |  | 5.688
15 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.8192 | 3,3 | 2.7 |  |  | 28,62 | 23.45 |  | 8.6852
16 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.8192 | 5,69 | 4.66 |  |  | 28,47 | 23.32 |  | 5.0043
Материалы
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2412 | 6,2 | 1.5 | 42.66 | 10.29 | 49,05 | 11.83 |  | 7.8867
18 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 51.2 | 8,51 | 435.71
19 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0011 | 10660 | 11.73 | 56684.17 | 62.35 | 58132,64 | 63.94 |  | 5.451
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1156 | 101 | 11.68 | 418 | 48.32 | 436,62 | 50.47 |  | 4.3211
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0062 | 42,4 | 0.27 | 228.81 | 1.42 | 233,71 | 1.45 |  | 5.3704
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.36 | 22,8 | 8.21 | 119.32 | 42.95 | 122,02 | 43.92 |  | 5.3496 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 0.672 | 1009,4 | 678.32
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0009 | 20910 | 18.81 | 55802.95 | 50.22 | 57244,74 | 51.52 |  | 2.739 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.42 | 22,8 | 146.38
27 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.5376 | 627 | 337.08
28 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0043 | 699 | 3.01
29 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.404 | 3,11 | 4.37 | 22.32 | 31.34 | 22,77 | 31.97 |  | 7.3158 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
30 | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 | 28,4 | 227.2 | [6 empty] | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.84/1000
31 | ТСЦ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 | 32,3 | 258.4 | [6 empty] | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*4.38/1000
32 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
33 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | [6 empty] | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
34 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 | 22,8 | 91.2 | [6 empty] | 20.06.3005
Неучтенные ресурсы
Материалы
35 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.8222
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3655 |  |  |  | 5435 |  | 1.487
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 749 |  |  |  | 4910 |  | 6.5554
материалы | [5 empty] | 2314 |  |  |  | 259 |  | 0.11193
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 593 |  |  |  | 276 |  | 0.46543
Накладные расходы | [5 empty] | 805 |  |  |  | 4356 |  | 5.4112
Сметная прибыль | [5 empty] | 495 |  |  |  | 2424 |  | 4.897
Итоги по акту:
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 839 |  |  |  | 53 |  | 0.06317
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 2320 |  |  |  | 2069 |  | 0.89181
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 36 |  |  |  | 397 |  | 11.0278
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 3 |  |  |  | 23 |  | 7.6667
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 5 |  |  |  | 23 |  | 4.6
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 15 |  |  |  | 136 |  | 9.0667
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1737 |  |  |  | 9514 |  | 5.4773
Итого | [5 empty] | 4955 |  |  |  | 12215 |  | 2.4652
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 561.25 |  |  |  | 294.18 |  | 0.52415
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5516.25 |  |  |  | 12509.18 |  | 2.2677
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A65: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G65: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K65: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M65: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N65: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/