## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 172.29 | 172.29
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.55 | 0.55
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на юж 1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.685 |  | тыс. руб. | 53.415 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17284 |  | тыс.чел.ч | 0.17284 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1923 | 1523 | 962
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.923 |  | тыс. руб. | 23.077 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 23077 | 15502 | 9231
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. НОЯБРЬ
Ремонт подъезда
1 | 9 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,201 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 198 72 45 | 90 _____ 106 | 2 | 1460 740 435 | 1085 _____ 365 |  | Р | 10 _____ 3
2 | 10 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,258 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 228 150 94 | 186 _____ 34 | 8 _____ 2 | 2484 1532 901 | 2232 _____ 209 |  | Р | 43 _____ 21
3 | 11 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,502 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 2005 1018 645 | 1284 _____ 710 | 11 _____ 5 | 18382 10362 6186 | 15408 _____ 2919 |  | Р | 55 _____ 57
4 | 12 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,089 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 427 232 147 | 293 _____ 132 | 2 _____ 1 | 4072 2364 1412 | 3518 _____ 544 |  | Р | 10 _____ 11
5 | 13 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09021 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 85 50 31 | 62 _____ 23 |  | 813 505 297 | 742 _____ 70 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2943 | 1915 _____ 1005 | 23 _____ 8 | 27211 | 22985 _____ 4107 |  |  | 119 _____ 92
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1923 |  |  | 23077
материалы | [6 empty] | 1005 |  |  | 4107
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 23 |  |  | 119
Накладные расходы | [6 empty] | 1523 |  |  | 15502
Сметная прибыль | [6 empty] | 962 |  |  | 9231
Итоги по акту:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 953 |  |  | 9166
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4475 |  |  | 42778
Итого | [6 empty] | 5428 |  |  | 51944
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 257 |  |  | 1471
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5685 |  |  | 53415
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 67
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I47: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J47: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L47: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V47: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.685 |  | тыс. руб. | 53.415 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17284 |  | тыс.чел.ч | 0.17284 |  | 1948 | тыс.чел.ч |  | 172.29 | 172.29
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.923 |  | тыс. руб. | 23.077 |  | 405 | тыс. руб. |  | 0.55 | 0.55
12
139
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 17.99 | 10,33 | 185.84 |  |  | 124,05 | 2231.66 |  | 12.0085
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.66 | 10,92 | 61.81 |  |  | 131,05 | 741.74 |  | 12.0003
3 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 8.18 | 11,05 | 90.39 |  |  | 132,66 | 1085.16 |  | 12.0053
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 114.63 | 11,2 | 1283.86 |  |  | 134,41 | 15407.42 |  | 12.0009
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 25.83 | 11,34 | 292.91 |  |  | 136,16 | 3517.01 |  | 12.0071
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.55
Машины и механизмы
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.55 | 33,73 | 18.54 |  |  | 163 | 89.65 |  | 4.8355 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
8 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.16 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
Материалы
9 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0011 | 13850 | 15.24 | 37288.14 | 41.02 | 38529,12 | 42.38 |  | 2.7808 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
10 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0025 | 17060 | 42.65 | 41325 | 103.31 | 42646,72 | 106.62 |  | 2.4999 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
11 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 10700 | 6.42 | 125677.97 | 75.41 | 128488,43 | 77.09 |  | 12.0078 | 26.02.075
12 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0014 | 30040 | 42.05 | 103200 | 144.48 | 105777,06 | 148.08 |  | 3.5215 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
13 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2694 | 38,7 | 10.42 | 126.06 | 33.96 | 128,65 | 34.66 |  | 3.3263 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
14 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0047 | 4950 | 23.27 | 24228.81 | 113.88 | 25053,47 | 117.75 |  | 5.0602 | 13.01.138
15 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0839 | 7,02 | 0.59 | 37.97 | 3.19 | 39,18 | 3.28 |  | 5.5593 | 26.10.030
16 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0006 | 7970 | 4.78 | 13135.59 | 7.88 | 13893,52 | 8.34 |  | 1.7448 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
17 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.3096 | 642 | 840.77 | 2192 | 2870.65 | 2639,93 | 3457.25 |  | 4.112 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
18 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0239 | 722,97 | 17.28 | 3941 | 94.19 | 4289,73 | 102.52 |  | 5.9329 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
19 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.001 | 101 | 0.1 | 329.9 | 0.34 | 380,49 | 0.38 |  | 3.8 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
20 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.3629 | 3,11 | 1.14 | 24.12 | 8.75 | 24,12 | 8.75 |  | 7.6754 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
21 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.9978
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2943 |  |  |  | 27211 |  | 9.246
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1923 |  |  |  | 23077 |  | 12.0005
материалы | [5 empty] | 1005 |  |  |  | 4107 |  | 4.0866
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 23 |  |  |  | 119 |  | 5.1739
Накладные расходы | [5 empty] | 1523 |  |  |  | 15502 |  | 10.1786
Сметная прибыль | [5 empty] | 962 |  |  |  | 9231 |  | 9.5956
Итоги по акту:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 953 |  |  |  | 9166 |  | 9.618
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4475 |  |  |  | 42778 |  | 9.5593
Итого | [5 empty] | 5428 |  |  |  | 51944 |  | 9.5696
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 257 |  |  |  | 1471 |  | 5.7237
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5685 |  |  |  | 53415 |  | 9.3958
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M51: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N51: <Пустой идентификатор>
Note on A66: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A68: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/