## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 164.08 | 164.08
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.61 | 0.61
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на юж 1б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.589 |  | тыс. руб. | 51.854 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16469 |  | тыс.чел.ч | 0.16469 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1823 | 1451 | 936
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.823 |  | тыс. руб. | 21.899 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 21899 | 14788 | 8984
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 4. ИЮНЬ
1,2 под. ремонт пола в тамбуре
1 | 16 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0414 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 151 73 46 | 92 _____ 59 |  | 1350 743 444 | 1109 _____ 241 |  | Р
2 | 17 | ТЕРр57-10-3 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 100 мест НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,08 68 54 | 2948.79 | 1339,2 _____ 1521,01 | 88,58 _____ 16,79 | 236 86 73 | 107 _____ 122 | 7 _____ 1 | 1889 886 704 | 1287 _____ 557 |  | Р | 45 _____ 16
3 | 18 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0032 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 6 5 3 | 6 |  | 75 50 30 | 75 |  | Р
4 | 19 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,32 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | Р | 9
5 | 20 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,32 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 2 |  | 2 | 9 |  |  | Р | 9
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.4
6 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 54 32 17 | 36 _____ 17 |  | Р | 1
7 | 29 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 294 132 72 | 149 _____ 135 |  | Р | 10 _____ 1
кв.9
8 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 16 10 6 | 16 |  | Р
подвал, кв.№1
9 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 142 106 58 | 120 _____ 22 |  | Р
кв.16
10 | 32 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,013 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 46 9 7 | 11 _____ 31 | 4 | 333 100 73 | 137 _____ 175 |  | Р | 21 _____ 4
Раздел 8. Декабрь
ремонт л.к.
11 | 33 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,387 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 1546 785 497 | 990 _____ 547 | 9 _____ 4 | 14171 7988 4769 | 11878 _____ 2251 |  | Р | 42 _____ 44
12 | 34 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,091 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 437 238 151 | 300 _____ 135 | 2 _____ 1 | 4163 2417 1443 | 3597 _____ 555 |  | Р | 11 _____ 11
13 | 35 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,271 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 230 152 95 | 188 _____ 34 | 8 _____ 2 | 2509 1548 910 | 2255 _____ 211 |  | Р | 43 _____ 21
14 | 36 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,211 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 208 76 48 | 95 _____ 111 | 2 | 1533 777 457 | 1139 _____ 383 |  | Р | 11 _____ 4
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2932 | 1815 _____ 1080 | 37 _____ 8 | 26547 | 21798 _____ 4547 |  |  | 202 _____ 101
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1823 |  |  | 21899
материалы | [6 empty] | 1080 |  |  | 4547
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 37 |  |  | 202
Накладные расходы | [6 empty] | 1451 |  |  | 14788
Сметная прибыль | [6 empty] | 936 |  |  | 8984
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3924 |  |  | 37488
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 395 |  |  | 3479
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 14 |  |  | 155
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 9
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 9
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 109 |  |  | 906
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 32
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 62 |  |  | 506
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 809 |  |  | 7735
Итого | [6 empty] | 5319 |  |  | 50319
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 270 |  |  | 1535
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5589 |  |  | 51854
|  | % НР |  |  |  |  | 80 |  |  | 68
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A63: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H63: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I63: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J63: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K63: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L63: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V63: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.589 |  | тыс. руб. | 51.854 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16469 |  | тыс.чел.ч | 0.16469 |  | 1988 | тыс.чел.ч |  | 164.08 | 164.08
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.823 |  | тыс. руб. | 21.899 |  | 18040 | тыс. руб. |  | 0.61 | 0.61
8
86
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.69 | 9,17 | 6.33 |  |  | 110,04 | 75.93 |  | 11.9953
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 19.15 | 10,33 | 197.82 |  |  | 124,05 | 2375.56 |  | 12.0087
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 11.13 | 10,78 | 119.98 |  |  | 129,45 | 1440.78 |  | 12.0085
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 16.95 | 11,05 | 187.3 |  |  | 132,66 | 2248.59 |  | 12.0053
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 89.75 | 11,2 | 1005.19 |  |  | 134,41 | 12063.3 |  | 12.001
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 26.41 | 11,34 | 299.49 |  |  | 136,16 | 3595.99 |  | 12.007
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.61
Машины и механизмы
8 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 727 | 14.54 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
9 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.03 | 2,31 | 0.07 |  |  | 7 | 0.21 |  | 3 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.48 | 33,73 | 16.18 |  |  | 163 | 78.24 |  | 4.8356 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.17 | 7,84 | 1.33 |  |  | 45 | 7.65 |  | 5.7519 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07 | 1,29 | 0.09 |  |  | 3 | 0.21 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
13 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.11 | 62,75 | 6.9 |  |  | 405 | 44.55 |  | 6.4565 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
14 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.11 | 1,44 | 0.16 |  |  | 4 | 0.44 |  | 2.75 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (330804-1)
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.19 |  |  | 587 | 35.22 |  | 5.6898 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.32 | 3,3 | 1.06 |  |  | 28,62 | 9.16 |  | 8.6415
17 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.32 | 5,69 | 1.82 |  |  | 28,47 | 9.11 |  | 5.0055
Материалы
18 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 1.755 | 13,01 | 22.83 | 79 | 138.65 | 83,82 | 147.1 |  | 6.4433 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.370
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0146 | 6,2 | 0.09 | 42.66 | 0.63 | 49,05 | 0.72 |  | 8 | 26.03.080
20 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0026 | 17060 | 44.36 | 41325 | 107.45 | 42646,72 | 110.88 |  | 2.4995 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.111
21 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 10700 | 6.42 | 125677.97 | 75.41 | 128488,43 | 77.09 |  | 12.0078 | 26.02.075
22 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0011 | 30040 | 33.04 | 103200 | 113.52 | 105777,06 | 116.35 |  | 3.5215 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.376
23 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 69600 | 6.96 | 71294,29 | 7.13 |  | 6.9902 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.117
24 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0036 | 552 | 1.99 | 3108 | 11.19 | 3442,77 | 12.39 |  | 6.2261 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.128
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 59337.87 | 5.93 | 60839,41 | 6.08 |  | 5.6822 | 08.07.007
26 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.2789 | 38,7 | 10.8 | 126.06 | 35.16 | 128,65 | 35.88 |  | 3.3222 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
27 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.007 | 101 | 0.71 | 451 | 3.16 | 470,28 | 3.29 |  | 4.6338 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
28 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0004 | 42,4 | 0.02 | 219.37 | 0.08 | 224,13 | 0.08 |  | 4 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
29 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.06 | 22,8 | 1.37 | 121.01 | 7.26 | 123,75 | 7.43 |  | 5.4234 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
30 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 4950 | 24.75 | 24228.81 | 121.14 | 25053,47 | 125.27 |  | 5.0614 | 13.01.138
31 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0781 | 7,02 | 0.55 | 37.97 | 2.96 | 39,18 | 3.06 |  | 5.5636 | 26.10.030
32 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.065 | 7,57 | 0.49 | 27.65 | 1.8 | 28,88 | 1.88 |  | 3.8367 | 11.01.328
33 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0006 | 7970 | 4.78 | 13135.59 | 7.88 | 13893,52 | 8.34 |  | 1.7448 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
34 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0005 | 11780 | 5.89 | 36017 | 18.01 | 37007,25 | 18.5 |  | 3.1409 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.148
35 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 59777.7 | 11.96 | 61275,55 | 12.26 |  | 2.933 | 08.05.170
36 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.321 | 12,3 | 3.95 | 50.12 | 16.09 | 51,57 | 16.55 |  | 4.1899 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*1.66/1000
37 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 28,4 | 30.39 | 115.93 | 124.05 | 119,28 | 127.63 |  | 4.1997 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.183*3.84/1000
38 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1712 | 699 | 119.67 | 2723 | 466.18 | 3181,55 | 544.68 |  | 4.5515 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.073
39 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.1527 | 642 | 740.04 | 2192 | 2526.72 | 2639,93 | 3043.05 |  | 4.112 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.081
40 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0241 | 722,97 | 17.42 | 3941 | 94.98 | 4289,73 | 103.38 |  | 5.9346 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.372
41 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.001 | 101 | 0.1 | 329.9 | 0.34 | 380,49 | 0.38 |  | 3.8 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
42 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.5815 | 3,11 | 1.81 | 24.12 | 14.02 | 24,12 | 14.02 |  | 7.7459 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.2735
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2932 |  |  |  | 26547 |  | 9.0542
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1823 |  |  |  | 21899 |  | 12.0126
материалы | [5 empty] | 1080 |  |  |  | 4547 |  | 4.2102
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 37 |  |  |  | 202 |  | 5.4595
Накладные расходы | [5 empty] | 1451 |  |  |  | 14788 |  | 10.1916
Сметная прибыль | [5 empty] | 936 |  |  |  | 8984 |  | 9.5983
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3924 |  |  |  | 37488 |  | 9.5535
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 395 |  |  |  | 3479 |  | 8.8076
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 14 |  |  |  | 155 |  | 11.0714
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 9 |  | 9
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 9 |  | 4.5
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 109 |  |  |  | 906 |  | 8.3119
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 32 |  | 10.6667
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 506 |  | 8.1613
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 809 |  |  |  | 7735 |  | 9.5612
Итого | [5 empty] | 5319 |  |  |  | 50319 |  | 9.4602
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 270 |  |  |  | 1535 |  | 5.6852
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5589 |  |  |  | 51854 |  | 9.2779
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A95: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A97: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/