## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 12.82 | 12.82
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.77 | 0.77
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 14.03.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на Юж 1в
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.953 |  | тыс. руб. | 10.934 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01359 |  | тыс.чел.ч | 0.01359 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 170 | 203 | 116
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.17 |  | тыс. руб. | 2.032 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2032 | 2082 | 1103
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. АВГУСТ
Ремонт отмостки
1 | 113 | ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,000619 80 44 | 6383.96 | 1774,8 _____ 2900,62 | 1708,54 _____ 293,94 | 4 1 1 | 1 _____ 2 | 1 | 23 12 7 | 13 _____ 4 |  | Р | 6 _____ 2
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Крыша
2 | 128 | ТСЦ-203-0236 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 м2 | 0,5525 70 50 | 565.5 | _____ 565,5 |  | 312 | _____ 312 |  | 1590 | _____ 1590 |  | М
Остекление
3 | 133 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0101 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | Р
4 | 134 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0101 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | [6 empty] | Р
кв.41
5 | 137 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 5,2E-5 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
6 | 138 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0153 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | Р
7 | 139 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0153 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | [6 empty] | Р
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
подвал
8 | 144 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 474 351 192 | 399 _____ 74 |  | Р | 1
кв.
9 | 145 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 135 85 54 | 131 |  | Р | 4 _____ 4
10 | 146 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 331 168 96 | 154 _____ 137 |  | Р | 40 _____ 17
11 | 147 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 175 73 40 | 83 _____ 92 |  | Р
Остекление в под.
12 | 148 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | -0,0879 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | -447 -101 -66 | -131 _____ -313 | -3 | -2878 -1024 -630 | -1568 _____ -1294 |  | Р | -16 _____ -7
Подвал
13 | 149 | ТЕРр68-9-3 Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,027 88 48 | 10518.72 | 505,47 _____ 6976,65 | 3036,6 _____ 391,72 | 284 26 15 | 14 _____ 188 | 82 _____ 11 | 1431 256 140 | 164 _____ 772 |  | Р | 495 _____ 127
Раздел 11. ноябрь
кв.77
14 | 150 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 330 208 132 | 328 |  | Р | 2 _____ 2
15 | 151 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода 1 326,06 = 6 525,64 - 99,8 x 52,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 1449.2 | 888,33 _____ 524,5 | 36,38 _____ 1,23 | 43 31 19 | 27 _____ 15 | 1 | 383 314 179 | 320 _____ 57 |  | Р | 6
Подвал
16 | 152 | ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 10178.36 | 1476,22 _____ 8633,52 | 68,62 _____ 2,94 | 509 76 44 | 74 _____ 432 | 3 | 2342 781 426 | 886 _____ 1437 |  | Р | 19 _____ 2
17 | 153 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 462 71 41 | 69 _____ 389 | 4 | 2122 732 399 | 830 _____ 1270 |  | Р | 22 _____ 2
кв.28
18 | 154 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
19 | 155 | ТСЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 38.7 | _____ 38,7 |  | 39 | _____ 39 |  | 190 | _____ 190 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1403 | 158 _____ 1149 | 96 _____ 12 | 6797 | 1883 _____ 4334 |  |  | 580 _____ 149
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 170 |  |  | 2032
материалы | [6 empty] | 1149 |  |  | 4334
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 96 |  |  | 580
Накладные расходы | [6 empty] | 203 |  |  | 2082
Сметная прибыль | [6 empty] | 116 |  |  | 1103
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 6 |  |  | 42
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 312 |  |  | 1590
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1437 |  |  | 8639
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 89 |  |  | 944
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 167 |  |  | 1470
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | -614 |  |  | -4532
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 325 |  |  | 1827
Итого | [6 empty] | 1722 |  |  | 9982
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 231 |  |  | 952
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1953 |  |  | 10934
|  | % НР |  |  |  |  | 119 |  |  | 102
|  | % СП |  |  |  |  | 68 |  |  | 54
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I74: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J74: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L74: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V74: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B99: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B101: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Юж 1в
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.953 |  | тыс. руб. | 10.934 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01359 |  | тыс.чел.ч | 0.01359 |  | 6336 | тыс.чел.ч |  | 12.82 | 12.82
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.17 |  | тыс. руб. | 2.032 |  | 75858 | тыс. руб. |  | 0.77 | 0.77
66
1538
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.01 | 9,17 | 0.09 |  |  | 110,04 | 1.1 |  | 12.2222
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.11 | 9,86 | 1.08 |  |  | 118,35 | 13.02 |  | 12.0556
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 119,38 | 131.32 |  | 11.9927
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 124,05 | 399.44 |  | 12.0096
5 | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 1.31 | 10,42 | 13.65 |  |  | 125,07 | 163.84 |  | 12.0029
6 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.56 | 10,69 | 27.37 |  |  | 128,28 | 328.4 |  | 11.9985
7 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | -12.11 | 10,78 | -130.55 |  |  | 129,45 | -1567.64 |  | 12.008
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 136,16 | 153.86 |  | 12.0109
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.03 | 11,47 | 11.81 |  |  | 137,62 | 141.75 |  | 12.0025
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 11.76 | 12,16 | 143 |  |  | 145,94 | 1716.26 |  | 12.0018
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.13 | 12,54 | 26.71 |  |  | 150,46 | 320.48 |  | 11.9985
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.77
Машины и механизмы
14 | 10312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.04 | 83,99 | 3.36 |  |  | 606 | 24.24 |  | 7.2143 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
15 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.01 | 92,76 | 0.93 |  |  | 500 | 5 |  | 5.3763 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.07 | 33,73 | 2.37 |  |  | 163 | 11.41 |  | 4.8143 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.5 | 7,84 | 3.92 |  |  | 45 | 22.5 |  | 5.7398 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.33 | 1,29 | 0.42 |  |  | 3 | 0.99 |  | 2.3571 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
19 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.03 | 0,53 | 0.02 |  |  | 3 | 0.09 |  | 4.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
20 | 120202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.16 | 154,8 | 24.77 |  |  | 984 | 157.44 |  | 6.3561 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
21 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 0.24 | 83,58 | 20.06 |  |  | 532 | 127.68 |  | 6.3649 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
22 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 0.17 | 125,65 | 21.36 |  |  | 715 | 121.55 |  | 5.6905 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
23 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.08 | 121,07 | 9.69 |  |  | 605 | 48.4 |  | 4.9948 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.25 |  |  | 587 | 46.96 |  | 5.6921 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
25 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.1 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.6806 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
26 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.15 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 52/1
27 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.0254 | 3,3 | 0.08 |  |  | 28,62 | 0.73 |  | 9.125
28 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.0254 | 5,69 | 0.15 |  |  | 28,47 | 0.73 |  | 4.8667
Материалы
29 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91080 | 9.11 | 93203,89 | 9.32 |  | 2.6553 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
30 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | -0.0043 | 8740 | -37.58 | 40665.26 | -174.86 | 41818,65 | -179.82 |  | 4.785 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
31 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0561 | 6,2 | 0.35 | 42.66 | 2.4 | 49,05 | 2.75 |  | 7.8571 | 26.03.080
32 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | -10.11 | 20,2 | -204.22 | 90 | -909.9 | 94,33 | -953.68 |  | 4.6699 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.379
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 59337.87 | 11.86 | 60839,41 | 12.16 |  | 5.6822 | 08.07.007
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0253 | 101 | 2.55 | 451 | 11.41 | 470,28 | 11.9 |  | 4.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.381
35 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 0.1548 | 11,6 | 1.8 | 26.19 | 4.05 | 26,85 | 4.16 |  | 2.3111 | 26.10.080
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0217 | 42,4 | 0.93 | 219.37 | 4.77 | 224,13 | 4.86 |  | 5.2258 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 121.01 | 24.2 | 123,75 | 24.75 |  | 5.4276 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0.0176 | 7,02 | -0.12 | 37.97 | -0.67 | 39,18 | -0.69 |  | 5.75 | 26.10.030
39 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.12 | 116 | 13.92 | 417.58 | 50.11 | 426,27 | 51.15 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
40 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.55 | 59777.7 | 35.87 | 61275,55 | 36.77 |  | 2.9299 | 08.05.170
41 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | -35.86 | 2 | -71.72 | 4.24 | -152.05 | 4,42 | -158.5 |  | 2.21 | 09.03.120
42 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1524.18 | 49.99 | 1559,59 | 51.15 |  | 5.6519 | 08.01.420*0.019
43 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2286.27 | 74.99 | 2339,48 | 76.73 |  | 5.0747 | 08.01.420*0.0285
44 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 6 | 64,25 | 385.5 | 204 | 1224 | 208,67 | 1252.02 |  | 3.2478 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.299.1
45 | 302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 5 | 85,77 | 428.85 | 278 | 1390 | 284,57 | 1422.85 |  | 3.3178 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.395.1
46 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 43.44 | 86.88 | 44,47 | 88.94 |  | 2.3909 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
47 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2283 | 1.6 | 2732,75 | 1.91 |  | 4.3409 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.072
48 | 408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 15-25 % | м3 | 1.782 | 105 | 187.11 | 192 | 342.14 | 428,16 | 762.98 |  | 4.0777 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1, п.096
49 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2322 | 3,11 | 3.84 | 24.12 | 29.72 | 24,12 | 29.72 |  | 7.7396 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
50 | ТСЦ-203-0236 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 | м2 | 0.5525 | 565,5 | 312.44 |  |  | 2878,27 | 1590.24 |  | 5.0897 | 09.02.524
51 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 38,7 | 38.7 |  |  | 190,33 | 190.33 |  | 4.9181 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 05.11.2015 г. №52/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
52 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
53 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
54 | 401-9021 | Бетон | м3 | 0.0631
55 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0413
56 | 509-9900 | Строительный мусор | т | -0.037
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1403 |  |  |  | 6797 |  | 4.8446
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 170 |  |  |  | 2032 |  | 11.9529
материалы | [5 empty] | 1149 |  |  |  | 4334 |  | 3.772
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 96 |  |  |  | 580 |  | 6.0417
Накладные расходы | [5 empty] | 203 |  |  |  | 2082 |  | 10.2562
Сметная прибыль | [5 empty] | 116 |  |  |  | 1103 |  | 9.5086
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 6 |  |  |  | 42 |  | 7
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 312 |  |  |  | 1590 |  | 5.0962
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1437 |  |  |  | 8639 |  | 6.0118
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 89 |  |  |  | 944 |  | 10.6067
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 167 |  |  |  | 1470 |  | 8.8024
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | -614 |  |  |  | -4532 |  | 7.3811
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 325 |  |  |  | 1827 |  | 5.6215
Итого | [5 empty] | 1722 |  |  |  | 9982 |  | 5.7967
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 231 |  |  |  | 952 |  | 4.1212
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1953 |  |  |  | 10934 |  | 5.5986
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A86: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G86: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K86: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M86: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N86: <Пустой идентификатор>
Note on A109: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A111: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/