## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 60.9 | 60.9
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 3 |  | 25.01.2016 |  | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2015
на юж 1г
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.069 |  | тыс. руб. | 24.372 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06098 |  | тыс.чел.ч | 0.06098 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 683 | 681 | 416
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.683 |  | тыс. руб. | 8.217 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 8217 | 7000 | 4000
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
подвал
1 | 137 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,19 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 97 65 38 | 63 _____ 34 |  | 895 668 364 | 759 _____ 135 |  | Р | 1
2 | 138 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
3 | 139 | ТСЦ-302-1267 Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 48.8 | _____ 48,8 |  | 49 | _____ 49 |  | 336 | _____ 336 |  | М
Ремонт сливных труб
4 | 140 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0455 71 52 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 364 36 28 | 43 _____ 321 |  | 1839 371 271 | 522 _____ 1315 |  | Р | 2
5 | 141 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,05 71 52 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 263 60 47 | 72 _____ 191 |  | 1942 616 451 | 868 _____ 1072 |  | Р | 2
Раздел 11. Ноябрь
подвал
6 | 142 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 275 158 86 | 180 _____ 91 |  | Р | 4
7 | 143 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 16 17 8 | 15 |  | Р | 1
8 | 144 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 61 | _____ 61 |  | М
9 | 145 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 734 423 231 | 480 _____ 245 |  | Р | 9 _____ 1
10 | 146 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 344 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р
11 | 147 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 3 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 69 | _____ 69 |  |  |  |  | М
12 | 148 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,8 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 21 | _____ 21 |  | 98 | _____ 98 |  | М
13 | 149 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 12. Декабрь
кв.21
14 | 150 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
подвал
15 | 151 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 16 17 8 | 15 |  | Р | 1
16 | 152 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 61 | _____ 61 |  | М
17 | 153 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 367 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 5
18 | 154 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 695 121 70 | 116 _____ 557 | 22 _____ 1 | 1638 1236 674 | 1398 _____ 138 |  | Р | 102 _____ 6
19 | 155 | ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 12694.09 | 1640,38 _____ 10880,86 | 172,85 _____ 4,21 | 1142 152 89 | 148 _____ 978 | 16 | 1899 1564 853 | 1772 _____ 56 |  | Р | 71 _____ 5
20 | 156 | ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 10178.36 | 1476,22 _____ 8633,52 | 68,62 _____ 2,94 | 305 45 26 | 44 _____ 259 | 2 | 547 469 256 | 532 _____ 8 |  | Р | 7 _____ 1
21 | 157 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  |  |  |  | М
кв.51
22 | 158 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 147 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3443 | 682 _____ 2717 | 44 _____ 1 | 12311 | 8204 _____ 3900 |  |  | 207 _____ 13
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 683 |  |  | 8217
материалы | [6 empty] | 2717 |  |  | 3900
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 44 |  |  | 207
Накладные расходы | [6 empty] | 681 |  |  | 7000
Сметная прибыль | [6 empty] | 416 |  |  | 4000
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3644 |  |  | 17508
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 797 |  |  | 5491
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 99 |  |  | 300
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 12
Итого | [6 empty] | 4540 |  |  | 23311
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 529 |  |  | 1061
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5069 |  |  | 24372
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A71: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H71: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I71: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J71: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K71: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L71: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V71: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1г
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.069 |  | тыс. руб. | 24.372 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06098 |  | тыс.чел.ч | 0.06098 |  | 5125 | тыс.чел.ч |  | 60.9 | 60.9
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.683 |  | тыс. руб. | 8.217 |  | 61499 | тыс. руб. |  | 0.08 | 0.08
155
1914
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 115,73 | 5.79 |  | 12.0625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 12.56 | 10,33 | 129.75 |  |  | 124,05 | 1558.07 |  | 12.0082
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 10.74 | 10,78 | 115.77 |  |  | 129,45 | 1390.29 |  | 12.0091
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 17.1 | 11,2 | 191.52 |  |  | 134,41 | 2298.4 |  | 12.0008
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.49 | 11,47 | 51.49 |  |  | 137,62 | 617.92 |  | 12.0008
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 15.78 | 12,16 | 191.88 |  |  | 145,94 | 2302.93 |  | 12.0019
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.18 | 13,09 | 2.36 |  |  | 157,03 | 28.26 |  | 11.9746
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
Машины и механизмы
9 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.06 | 1,06 | 0.06 |  |  | 5 | 0.3 |  | 5
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.08 | 33,73 | 2.7 |  |  | 163 | 13.04 |  | 4.8296
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.06 | 7,84 | 31.85 |  |  | 45 | 182.7 |  | 5.7363
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.71 | 1,29 | 2.21 |  |  | 3 | 5.13 |  | 2.3213
13 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.02 | 2,38 | 0.04 |  |  | 9,02 | 0.18 |  | 4.5
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.26
Материалы
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4145 | 6,2 | 2.56 | 42.66 | 17.67 | 49,05 | 20.33 |  | 7.9414
16 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0012 | 10660 | 12.8 | 56684.17 | 68.02 | 58132,64 | 69.76 |  | 5.45
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2885 | 101 | 29.14 | 418 | 120.59 | 436,62 | 125.96 |  | 4.3226
19 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.0525 | 42,4 | 2.22 | 228.81 | 12.01 | 233,71 | 12.27 |  | 5.527 | ...
20 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0122 | 42,4 | 0.52 | 228.81 | 2.79 | 233,71 | 2.85 |  | 5.4808 | 10.01.394
21 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0403 | 42,4 | 1.7 | 228.81 | 9.22 | 233,71 | 9.42 |  | 5.5412
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.78 | 22,8 | 17.78 | 119.32 | 93.07 | 122,02 | 95.18 |  | 5.3532 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.002 | 20910 | 41.82 | 55802.95 | 111.6 | 57244,74 | 114.48 |  | 2.7374 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.025 | 12,3 | 98.7 | 52.7 | 422.92 | 54,2 | 434.96 |  | 4.4069
25 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8.56 | 61,5 | 526.44
26 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.003 | 14489,34 | 43.46
27 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 5.21 | 61,38 | 319.79 | 249.7 | 1300.94 | 252,37 | 1314.85 |  | 4.1116 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
28 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 5 | 37,99 | 189.95 | 211.61 | 1058.05 | 214,31 | 1071.55 |  | 5.6412 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
29 | 302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 3 | 85,77 | 257.31
30 | 302-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 9 | 107,57 | 968.13
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.042 | 3,11 | 9.46 | 22.32 | 67.9 | 22,77 | 69.27 |  | 7.3224 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.8 | 26,3 | 47.34 |  |  | 122,03 | 219.66 |  | 4.6401
33 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 23,1 | 69.3
34 | ТСЦ-302-1267 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 48,8 | 48.8 |  |  | 335,85 | 335.85 |  | 6.8822
35 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
37 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0034
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3443 |  |  |  | 12311 |  | 3.5757
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 683 |  |  |  | 8217 |  | 12.0307
материалы | [5 empty] | 2717 |  |  |  | 3900 |  | 1.4354
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 44 |  |  |  | 207 |  | 4.7045
Накладные расходы | [5 empty] | 681 |  |  |  | 7000 |  | 10.279
Сметная прибыль | [5 empty] | 416 |  |  |  | 4000 |  | 9.6154
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3644 |  |  |  | 17508 |  | 4.8046
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 797 |  |  |  | 5491 |  | 6.8896
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 99 |  |  |  | 300 |  | 3.0303
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 12
Итого | [5 empty] | 4540 |  |  |  | 23311 |  | 5.1346
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 529 |  |  |  | 1061 |  | 2.0057
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5069 |  |  |  | 24372 |  | 4.808
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/