## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.4 | 3.4
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 10.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Кирова 11
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.29265 |  | тыс. руб. | 1.7381 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0034 |  | тыс.чел.ч | 0.0034 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 39 | 40 | 23
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.039 |  | тыс. руб. | 0.469 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 469 | 408 | 223
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.4,5
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 16 10 6 | 16 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
кв.3
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 16 10 6 | 16 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
л.к.
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
подъезд
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Раздел 3. СЕНТЯБРЬ
кв.6
11 | 11 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 23 6 4 | 6 _____ 16 | 1 | 150 66 36 | 75 _____ 70 |  | Р | 5
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 199 | 39 _____ 158 | 2 | 994 | 469 _____ 514 |  |  | 11
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 39 |  |  | 469
материалы | [6 empty] | 158 |  |  | 514
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 11
Накладные расходы | [6 empty] | 40 |  |  | 408
Сметная прибыль | [6 empty] | 23 |  |  | 223
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4 |  |  | 65
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 206 |  |  | 1336
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 52 |  |  | 224
Итого | [6 empty] | 262 |  |  | 1625
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 30.65 |  |  | 113.09
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 292.65 |  |  | 1738.09
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A59: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H59: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I59: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J59: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K59: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L59: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V59: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.29265 |  | тыс. руб. | 1.7381 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0034 |  | тыс.чел.ч | 0.0034 |  | 39 | тыс.чел.ч |  | 3.4 | 3.4
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.039 |  | тыс. руб. | 0.469 |  | 469 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.26 | 10,78 | 2.8 |  |  | 129,45 | 33.66 |  | 12.0214
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.9 | 11,2 | 21.28 |  |  | 134,41 | 255.37 |  | 12.0005
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 144,33 | 164.54 |  | 11.9927
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.1 | 13,09 | 1.3 |  |  | 157,03 | 15.7 |  | 12.0769
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19 | 7,84 | 1.5 |  |  | 45 | 8.55 |  | 5.7 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.09 | 1,29 | 0.12 |  |  | 3 | 0.27 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
8 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0162 | 6,2 | 0.1 | 42.66 | 0.69 | 49,05 | 0.79 |  | 7.9 | 26.03.080
9 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0076 | 101 | 0.76 | 418 | 3.18 | 436,62 | 3.31 |  | 4.3553 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
10 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0089 | 42,4 | 0.37 | 228.81 | 2.04 | 233,71 | 2.07 |  | 5.5946 | 10.01.394
11 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 52.7 | 84.58 | 54,2 | 86.99 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
12 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.535 | 28,4 | 15.19 | 121.9 | 65.22 | 125,37 | 67.07 |  | 4.4154 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
13 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0016 | 14489,34 | 23.18 | 49632 | 79.42 | 50864,03 | 81.38 |  | 3.5108 | 08.01.610
14 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 40.73 | 162.92 | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
15 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 122,03 | 97.62 |  | 4.6397
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 199 |  |  |  | 994 |  | 4.995
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 39 |  |  |  | 469 |  | 12.0256
материалы | [5 empty] | 158 |  |  |  | 514 |  | 3.2532
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 11 |  | 5.5
Накладные расходы | [5 empty] | 40 |  |  |  | 408 |  | 10.2
Сметная прибыль | [5 empty] | 23 |  |  |  | 223 |  | 9.6957
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 65 |  | 16.25
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 206 |  |  |  | 1336 |  | 6.4854
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 52 |  |  |  | 224 |  | 4.3077
Итого | [5 empty] | 262 |  |  |  | 1625 |  | 6.2023
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 30.65 |  |  |  | 113.09 |  | 3.6897
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 292.65 |  |  |  | 1738.09 |  | 5.9391
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A43: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G43: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K43: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M43: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N43: <Пустой идентификатор>
Note on A59: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A61: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/