## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 95.56 | 95.56
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 3.2 | 3.2
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 08.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Октябрьская 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.7556 |  | тыс. руб. | 36.8165 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.09876 |  | тыс.чел.ч | 0.09876 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1073 | 950 | 648
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.073 |  | тыс. руб. | 12.851 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12851 | 9690 | 6202
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.15
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 81 46 27 | 45 _____ 34 | 2 | 646 470 256 | 534 _____ 104 |  | Р | 8
3 | 3 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 63 40 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
кв.10 подъезд
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
кв.5 радиатор а подъезде
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.1
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 301 77 45 | 75 _____ 216 | 10 | 1913 790 431 | 895 _____ 960 |  | Р | 58 _____ 3
Раздел 3. АПРЕЛЬ
2,3 подъезд, кв.11
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
11 | 11 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.7
12 | 12 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
13 | 13 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.16
14 | 14 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
15 | 15 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
16 | 16 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
17 | 17 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.7
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
2 под.
19 | 19 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
20 | 20 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
21 | 21 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
1 под.
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 188 141 77 | 160 _____ 28 |  | Р
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
кв.2
23 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
24 | 24 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 106 54 29 | 61 _____ 43 |  | Р | 2
25 | 25 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
подвал
26 | 26 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2800 | 1035 _____ 788 | 977 _____ 38 | 19298 | 12384 _____ 1858 |  |  | 5056 _____ 467
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1073 |  |  | 12851
материалы | [6 empty] | 788 |  |  | 1858
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 977 |  |  | 5056
Накладные расходы | [6 empty] | 950 |  |  | 9690
Сметная прибыль | [6 empty] | 648 |  |  | 6202
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 46 |  |  | 269
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1367 |  |  | 11655
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 83 |  |  | 866
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 2902 |  |  | 22400
Итого | [6 empty] | 4398 |  |  | 35190
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 357.63 |  |  | 1626.52
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4755.63 |  |  | 36816.52
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 75
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A86: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H86: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I86: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J86: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K86: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L86: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V86: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.7556 |  | тыс. руб. | 36.8165 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.09876 |  | тыс.чел.ч | 0.09876 |  | 1035 | тыс.чел.ч |  | 95.56 | 95.56
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.073 |  | тыс. руб. | 12.851 |  | 12384 | тыс. руб. |  | 3.2 | 3.2
38
467
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 2.8 | 9,86 | 27.6 |  |  | 118,35 | 331.38 |  | 12.0065
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16.56 | 10,33 | 171.06 |  |  | 124,05 | 2054.26 |  | 12.009
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 60.81 | 10,78 | 655.53 |  |  | 129,45 | 7871.85 |  | 12.0084
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 8.73 | 11,2 | 97.77 |  |  | 134,41 | 1173.4 |  | 12.0016
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 137,62 | 334.41 |  | 11.9989
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.66 | 12,16 | 44.51 |  |  | 145,94 | 534.14 |  | 12.0004
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.2
Машины и механизмы
9 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3 | 111,55 | 334.65 |  |  | 467 | 1401 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3 | 2,31 | 6.93 |  |  | 7 | 21 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.07 | 7,84 | 8.39 |  |  | 45 | 48.15 |  | 5.739 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.48 | 1,29 | 0.62 |  |  | 3 | 1.44 |  | 2.3226 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.54 | 7,02 | 3.8 |  |  | 66,92 | 36.14 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.09 | 2,32 | 0.21 |  |  | 12 | 1.08 |  | 5.1429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 6.03 | 103,2 | 622.29 |  |  | 587 | 3539.61 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1004 | 6,2 | 0.62 | 42.66 | 4.29 | 49,05 | 4.92 |  | 7.9355 | 26.03.080
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.26 | 56684.17 | 22.67 | 58132,64 | 23.25 |  | 5.4577 | 08.07.007
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0477 | 101 | 4.82 | 418 | 19.95 | 436,62 | 20.82 |  | 4.3195 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0274 | 42,4 | 1.16 | 228.81 | 6.27 | 233,71 | 6.4 |  | 5.5172 | 10.01.394
21 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.028 | 22,8 | 23.44 | 119.32 | 122.68 | 122,02 | 125.44 |  | 5.3515 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0027 | 20910 | 56.45 | 55802.95 | 150.66 | 57244,74 | 154.56 |  | 2.738 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.926 | 12,3 | 23.69 | 52.7 | 101.5 | 54,2 | 104.39 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
24 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 17,6 | 9.42 | 75.87 | 40.59 | 78,03 | 41.75 |  | 4.4321 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
25 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.42 | 32,3 | 207.37 | 139.05 | 892.7 | 143,02 | 918.19 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
26 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.14 | 11,6 | 1.62 | 22.86 | 3.2 | 23,36 | 3.27 |  | 2.0185 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
27 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
28 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.0092 | 3,11 | 12.46 | 22.32 | 89.46 | 22,77 | 91.28 |  | 7.3258 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
29 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 1.956 | 16,92 | 33.1 | 48.99 | 95.82 | 50,11 | 98.02 |  | 2.9613 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.03 | 11011 | 330.33 |  |  | 3011,31 | 90.33 |  | 0.27345
31 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425
32 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
33 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
34 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0012
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2800 |  |  |  | 19298 |  | 6.8921
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1073 |  |  |  | 12851 |  | 11.9767
материалы | [5 empty] | 788 |  |  |  | 1858 |  | 2.3579
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 977 |  |  |  | 5056 |  | 5.175
Накладные расходы | [5 empty] | 950 |  |  |  | 9690 |  | 10.2
Сметная прибыль | [5 empty] | 648 |  |  |  | 6202 |  | 9.571
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 46 |  |  |  | 269 |  | 5.8478
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1367 |  |  |  | 11655 |  | 8.526
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 83 |  |  |  | 866 |  | 10.4337
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 2902 |  |  |  | 22400 |  | 7.7188
Итого | [5 empty] | 4398 |  |  |  | 35190 |  | 8.0014
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 357.63 |  |  |  | 1626.52 |  | 4.5481
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4755.63 |  |  |  | 36816.52 |  | 7.7417
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A64: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G64: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K64: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M64: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N64: <Пустой идентификатор>
Note on A81: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A83: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/