## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.72 | 16.72
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 08.12.2015 |  | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2015
на Октябрьская 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.71821 |  | тыс. руб. | 6.0321 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01672 |  | тыс.чел.ч | 0.01672 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 180 | 181 | 108
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.18 |  | тыс. руб. | 2.171 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2171 | 1860 | 1031
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 39 25 16 | 39 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.1
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 39 25 16 | 39 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 55 32 17 | 36 _____ 18 |  | Р | 1
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
6 | 6 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 39 25 16 | 39 |  | Р
подвал
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 39 25 16 | 39 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 ммПРИМ. пробка д-50 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 254 133 72 | 151 _____ 102 |  | Р | 1
подвал
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.12
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
подвал
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.2
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
кв.12
15 | 15 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,011 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 55 14 8 | 14 _____ 39 | 2 | 351 145 79 | 164 _____ 176 |  | Р | 11 _____ 1
Раздел 6. ОКТЯБРЬ
подвал
16 | 16 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
2 под.
17 | 17 | ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 2509.37 | 617,05 _____ 1892,32 |  | 25 5 4 | 6 _____ 19 |  | 107 52 37 | 74 _____ 33 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 384 | 180 _____ 202 | 2 | 2921 | 2170 _____ 735 |  |  | 16 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 180 |  |  | 2171
материалы | [6 empty] | 202 |  |  | 735
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 16
Накладные расходы | [6 empty] | 181 |  |  | 1860
Сметная прибыль | [6 empty] | 108 |  |  | 1031
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 316
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 586 |  |  | 5188
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 26 |  |  | 112
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 34 |  |  | 196
Итого | [6 empty] | 673 |  |  | 5812
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 45.21 |  |  | 220.15
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 718.21 |  |  | 6032.15
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I73: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J73: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L73: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V73: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.71821 |  | тыс. руб. | 6.0321 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01672 |  | тыс.чел.ч | 0.01672 |  | 180 | тыс.чел.ч |  | 16.72 | 16.72
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.18 |  | тыс. руб. | 2.171 |  | 2170 | тыс. руб.
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.22 | 10,33 | 53.92 |  |  | 124,05 | 647.54 |  | 12.0093
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.77 | 10,78 | 19.06 |  |  | 129,45 | 229.15 |  | 12.0226
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.04 | 10,92 | 65.96 |  |  | 131,05 | 791.54 |  | 12.0003
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.06 | 11,2 | 34.26 |  |  | 134,41 | 411.29 |  | 12.005
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.58 | 12,03 | 6.98 |  |  | 144,33 | 83.72 |  | 11.9943
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.05 | 13,09 | 0.65 |  |  | 157,03 | 7.85 |  | 12.0769
Машины и механизмы
7 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.23 | 7,84 | 1.81 |  |  | 45 | 10.35 |  | 5.7182 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.09 | 1,29 | 0.12 |  |  | 3 | 0.27 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
10 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0192 | 6,2 | 0.12 | 42.66 | 0.82 | 49,05 | 0.94 |  | 7.8333 | 26.03.080
11 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.08 | 39055.08 | 7.82 | 40274,15 | 8.06 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
12 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 54604.39 | 5.46 | 56022,21 | 5.6 |  | 4.8696 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
13 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0091 | 101 | 0.92 | 418 | 3.81 | 436,62 | 3.97 |  | 4.3152 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
15 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 29007.23 | 26.11 | 29878,21 | 26.89 |  | 5.6373 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
16 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0047 | 42,4 | 0.19 | 228.81 | 1.09 | 233,71 | 1.11 |  | 5.8421 | 10.01.394
17 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.324 | 22,8 | 7.39 | 119.32 | 38.66 | 122,02 | 39.53 |  | 5.3491 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
18 | 101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 18 | 18 | 27.23 | 27.23 | 28,2 | 28.2 |  | 1.5667 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
19 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0015 | 20910 | 31.37 | 55802.95 | 83.7 | 57244,74 | 85.86 |  | 2.737 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.856 | 12,3 | 10.53 | 52.7 | 45.11 | 54,2 | 46.4 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
21 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.177 | 32,3 | 38.02 | 139.05 | 163.66 | 143,02 | 168.33 |  | 4.4274 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
22 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
23 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
24 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2636 | 3,11 | 3.93 | 22.32 | 28.2 | 22,77 | 28.77 |  | 7.3206 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
25 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0006 | 24890 | 14.94 | 119349.81 | 71.6 | 122027,64 | 73.22 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 32560 | 32.56 | 33228,1 | 33.23 |  | 6.7678 | 04.02.103
27 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
28 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.4 | 26,3 | 10.52 |  |  | 122,03 | 48.81 |  | 4.6397
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 384 |  |  |  | 2921 |  | 7.6068
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 180 |  |  |  | 2171 |  | 12.0611
материалы | [5 empty] | 202 |  |  |  | 735 |  | 3.6386
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 16 |  | 8
Накладные расходы | [5 empty] | 181 |  |  |  | 1860 |  | 10.2762
Сметная прибыль | [5 empty] | 108 |  |  |  | 1031 |  | 9.5463
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 316 |  | 11.7037
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 586 |  |  |  | 5188 |  | 8.8532
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 26 |  |  |  | 112 |  | 4.3077
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 196 |  | 5.7647
Итого | [5 empty] | 673 |  |  |  | 5812 |  | 8.636
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 45.21 |  |  |  | 220.15 |  | 4.8695
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 718.21 |  |  |  | 6032.15 |  | 8.3989
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/