## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.64 | 5.64
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 08.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Октябрьская 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.39529 |  | тыс. руб. | 2.7352 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00564 |  | тыс.чел.ч | 0.00564 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 63 | 67 | 38
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.063 |  | тыс. руб. | 0.758 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 758 | 680 | 366
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 95 7 3 | 5 _____ 89 | 1 | 377 64 30 | 58 _____ 313 |  | Р | 6
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.4
3 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.2
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,031 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
кв.1
5 | 5 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 478 198 108 | 224 _____ 240 |  | Р | 14 _____ 1
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
Заголовок
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 253 | 63 _____ 185 | 5 | 1521 | 757 _____ 738 |  |  | 26 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 63 |  |  | 758
материалы | [6 empty] | 185 |  |  | 738
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 5 |  |  | 26
Накладные расходы | [6 empty] | 67 |  |  | 680
Сметная прибыль | [6 empty] | 38 |  |  | 366
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 113 |  |  | 508
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 245 |  |  | 2059
Итого | [6 empty] | 358 |  |  | 2567
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 37.29 |  |  | 168.18
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 395.29 |  |  | 2735.18
|  | % НР |  |  |  |  | 106 |  |  | 90
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.39529 |  | тыс. руб. | 2.7352 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00564 |  | тыс.чел.ч | 0.00564 |  | 63 | тыс.чел.ч |  | 5.64 | 5.64
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.063 |  | тыс. руб. | 0.758 |  | 757 | тыс. руб.
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1 | 10,33 | 10.33 |  |  | 124,05 | 124.05 |  | 12.0087
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.46 | 11,2 | 38.75 |  |  | 134,41 | 465.05 |  | 12.0013
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.37 | 13,09 | 4.84 |  |  | 157,03 | 58.1 |  | 12.0041
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.11 | 1,06 | 0.12 |  |  | 5 | 0.55 |  | 4.5833 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.45 | 7,84 | 3.53 |  |  | 45 | 20.25 |  | 5.7365 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.16 | 1,29 | 0.2 |  |  | 3 | 0.48 |  | 2.4 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.03 | 2,38 | 0.07 |  |  | 9,02 | 0.27 |  | 3.8571 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
Материалы
9 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0321 | 6,2 | 0.2 | 42.66 | 1.37 | 49,05 | 1.58 |  | 7.9 | 26.03.080
10 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
11 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0152 | 101 | 1.54 | 418 | 6.36 | 436,62 | 6.64 |  | 4.3117 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
12 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0083 | 42,4 | 0.35 | 228.81 | 1.9 | 233,71 | 1.94 |  | 5.5429 | 10.01.394
13 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.062 | 22,8 | 1.41 | 119.32 | 7.4 | 122,02 | 7.57 |  | 5.3688 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
14 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 | 17290 | 1.73 | 50349 | 5.03 | 51658,27 | 5.17 |  | 2.9884 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.139
15 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 55802.95 | 11.16 | 57244,74 | 11.45 |  | 2.7392 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
16 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 | 52.7 | 112.78 | 54,2 | 115.99 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
17 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 32,3 | 51.84 | 139.05 | 223.18 | 143,02 | 229.55 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
18 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.006 | 14489,34 | 86.94 | 49632 | 297.79 | 50864,03 | 305.18 |  | 3.5102 | 08.01.610
19 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2418 | 3,11 | 0.75 | 22.32 | 5.4 | 22,77 | 5.51 |  | 7.3467 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
20 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 122,03 | 36.61 |  | 4.6401
Неучтенные ресурсы
Материалы
21 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
22 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 253 |  |  |  | 1521 |  | 6.0119
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 63 |  |  |  | 758 |  | 12.0317
материалы | [5 empty] | 185 |  |  |  | 738 |  | 3.9892
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5 |  |  |  | 26 |  | 5.2
Накладные расходы | [5 empty] | 67 |  |  |  | 680 |  | 10.1493
Сметная прибыль | [5 empty] | 38 |  |  |  | 366 |  | 9.6316
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 113 |  |  |  | 508 |  | 4.4956
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 245 |  |  |  | 2059 |  | 8.4041
Итого | [5 empty] | 358 |  |  |  | 2567 |  | 7.1704
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 37.29 |  |  |  | 168.18 |  | 4.5101
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 395.29 |  |  |  | 2735.18 |  | 6.9194
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A52: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G52: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K52: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M52: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N52: <Пустой идентификатор>
Note on A67: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A69: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/