## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.07 | 3.07
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Октябрьская 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.1835 |  | тыс. руб. | 1.3047 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00313 |  | тыс.чел.ч | 0.00313 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 35 | 34 | 22
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.035 |  | тыс. руб. | 0.415 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 415 | 348 | 201
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ИЮЛЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 55 32 17 | 36 _____ 18 |  | Р | 1
3 | 3 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 135 85 54 | 131 |  | Р | 4 _____ 4
4 | 4 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 331 158 90 | 154 _____ 137 |  | Р | 40 _____ 7
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 112 | 34 _____ 70 | 8 _____ 1 | 690 | 404 _____ 241 |  |  | 45 _____ 11
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 35 |  |  | 415
материалы | [6 empty] | 70 |  |  | 241
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 8 |  |  | 45
Накладные расходы | [6 empty] | 34 |  |  | 348
Сметная прибыль | [6 empty] | 22 |  |  | 201
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 68 |  |  | 386
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 26 |  |  | 274
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 74 |  |  | 579
Итого | [6 empty] | 168 |  |  | 1239
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 15.5 |  |  | 65.65
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 183.5 |  |  | 1304.65
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A46: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H46: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I46: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J46: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K46: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L46: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V46: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B64: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B66: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Октябрьская 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.1835 |  | тыс. руб. | 1.3047 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00313 |  | тыс.чел.ч | 0.00313 |  | 34 | тыс.чел.ч |  | 3.07 | 3.07
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.035 |  | тыс. руб. | 0.415 |  | 404 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
1
11
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 119,38 | 131.32 |  | 11.9927
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.27 | 11,2 | 3.02 |  |  | 134,41 | 36.29 |  | 12.0166
3 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.13 | 11,34 | 12.81 |  |  | 136,16 | 153.86 |  | 12.0109
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
6 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.02 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.01 | 7,84 | 0.08 |  |  | 45 | 0.45 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.01 | 1,29 | 0.01 |  |  | 3 | 0.03 |  | 3 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.16 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
10 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91357.2 | 9.14 | 93510,08 | 9.35 |  | 2.6638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.002 | 6,2 | 0.01 | 42.66 | 0.09 | 49,05 | 0.1 |  | 10 | 26.03.080
12 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0009 | 101 | 0.09 | 418 | 0.38 | 436,62 | 0.39 |  | 4.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
13 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0042 | 42,4 | 0.18 | 228.81 | 0.97 | 233,71 | 0.98 |  | 5.4444 | 10.01.394
14 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.321 | 12,3 | 3.95 | 52.7 | 16.92 | 54,2 | 17.4 |  | 4.4051 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
15 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1524.18 | 49.99 | 1559,59 | 51.15 |  | 5.6519 | 08.01.420*0.019
16 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2286.27 | 74.99 | 2339,48 | 76.73 |  | 5.0747 | 08.01.420*0.0285
17 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
18 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2349 | 1.64 | 2800,07 | 1.96 |  | 4.4545 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
Неучтенные ресурсы
Материалы
19 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 112 |  |  |  | 690 |  | 6.1607
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 35 |  |  |  | 415 |  | 11.8571
материалы | [5 empty] | 70 |  |  |  | 241 |  | 3.4429
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 8 |  |  |  | 45 |  | 5.625
Накладные расходы | [5 empty] | 34 |  |  |  | 348 |  | 10.2353
Сметная прибыль | [5 empty] | 22 |  |  |  | 201 |  | 9.1364
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 68 |  |  |  | 386 |  | 5.6765
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 274 |  | 10.5385
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 579 |  | 7.8243
Итого | [5 empty] | 168 |  |  |  | 1239 |  | 7.375
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 15.5 |  |  |  | 65.65 |  | 4.2355
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 183.5 |  |  |  | 1304.65 |  | 7.1098
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A49: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G49: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K49: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M49: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N49: <Пустой идентификатор>
Note on A65: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A67: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/