## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 6.17 | 6.17
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 08.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Первомайская 28
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.36308 |  | тыс. руб. | 2.4914 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00617 |  | тыс.чел.ч | 0.00617 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 69 | 68 | 40
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.069 |  | тыс. руб. | 0.833 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 833 | 704 | 390
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.6
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 507 265 144 | 301 _____ 205 |  | Р | 1
3 | 3 | ТЕРр65-17-1 Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 758.83 | 752.64 | 6.19 | 15 15 9 | 15 |  | 181 159 87 | 181 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 169.57 | 169.57 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 37 23 15 | 37 |  | Р
6 | 6 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 63 40 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 47 | _____ 47 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 63 40 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 63 40 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
кв.3
9 | 9 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб уфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.1
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 3. МАЙ
общий
12 | 12 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,96 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 224 | 69 _____ 155 |  | 1284 | 833 _____ 450 |  |  | 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 69 |  |  | 833
материалы | [6 empty] | 155 |  |  | 450
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  |  | 1
Накладные расходы | [6 empty] | 68 |  |  | 704
Сметная прибыль | [6 empty] | 40 |  |  | 390
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 264 |  |  | 2032
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 68 |  |  | 346
Итого | [6 empty] | 332 |  |  | 2378
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 31.08 |  |  | 113.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 363.08 |  |  | 2491.4
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 58 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A59: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H59: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I59: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J59: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K59: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L59: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V59: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B76: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B78: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Первомайская 28
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.36308 |  | тыс. руб. | 2.4914 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00617 |  | тыс.чел.ч | 0.00617 |  | 69 | тыс.чел.ч |  | 6.17 | 6.17
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.069 |  | тыс. руб. | 0.833 |  | 833 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.2 | 9,64 | 1.93 |  |  | 115,73 | 23.15 |  | 11.9948
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.72 | 10,78 | 7.76 |  |  | 129,45 | 93.2 |  | 12.0103
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.58 | 11,2 | 40.1 |  |  | 134,41 | 481.19 |  | 11.9998
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 144,33 | 124.13 |  | 11.9932
Материалы
6 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0019 | 5300 | 10.07 | 29007.23 | 55.11 | 29878,21 | 56.77 |  | 5.6375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
7 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.013 | 42,4 | 0.55 | 228.81 | 2.98 | 233,71 | 3.04 |  | 5.5273 | 10.01.394
8 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0014 | 20910 | 29.27 | 55802.95 | 78.12 | 57244,74 | 80.14 |  | 2.738 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
9 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
10 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 32560 | 65.12 | 33228,1 | 66.46 |  | 6.7678 | 04.02.103
11 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 50,3 | 10.06 |  |  | 129,36 | 25.87 |  | 2.5716
12 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 23,45 | 46.9 |  | 1.4936
13 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
14 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
15 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 224 |  |  |  | 1284 |  | 5.7321
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 69 |  |  |  | 833 |  | 12.0725
материалы | [5 empty] | 155 |  |  |  | 450 |  | 2.9032
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1
Накладные расходы | [5 empty] | 68 |  |  |  | 704 |  | 10.3529
Сметная прибыль | [5 empty] | 40 |  |  |  | 390 |  | 9.75
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 264 |  |  |  | 2032 |  | 7.697
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 68 |  |  |  | 346 |  | 5.0882
Итого | [5 empty] | 332 |  |  |  | 2378 |  | 7.1627
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 31.08 |  |  |  | 113.4 |  | 3.6486
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 363.08 |  |  |  | 2491.4 |  | 6.8618
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A44: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G44: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K44: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M44: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N44: <Пустой идентификатор>
Note on A59: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A61: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/