## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 120.51 | 120.51
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.12 | 1.12
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2015
на Мира 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.634 |  | тыс. руб. | 52.108 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12163 |  | тыс.чел.ч | 0.12163 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1343 | 1350 | 838
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.343 |  | тыс. руб. | 16.129 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 16129 | 16226 | 10048
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,025 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 204 138 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
2 | 2 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,025 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 28 18 | 22 _____ 143 | 1 | 925 340 221 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
3 | 3 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.5
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
6 | 6 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.5
7 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
8 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
10 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 250 | _____ 250 |  | М
11 | 11 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек 1 755,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1755.72 | 1254,4 _____ 491 | 10.32 | 35 26 15 | 25 _____ 10 |  | 369 310 181 | 301 _____ 67 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 47 | _____ 47 |  | М
кв.32,36
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 1100 641 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
15 | 15 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 17 | _____ 17 |  | М
Раздел 3. МАРТ
подвал
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1234 719 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
подвал
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1234 719 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
19 | 19 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 411 239 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
подвал
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
22 | 22 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.16
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,3 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 36 25 | 49 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,024 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 442 297 173 | 288 _____ 147 |  | Р | 7
25 | 25 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
Чердак
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
27 | 28 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 35 5 3 | 5 _____ 30 |  | 169 65 38 | 63 _____ 104 |  | Р | 2
28 | 27 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 74 50 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.3
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
30 | 30 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 125 20 11 | 19 _____ 105 | 1 | 607 234 136 | 226 _____ 374 |  | Р | 7 _____ 1
31 | 32 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 154 24 14 | 23 _____ 130 | 1 | 748 286 167 | 277 _____ 464 |  | Р | 7 _____ 1
32 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 74 50 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 5. МАЙ
кв.4
33 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 272 158 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
34 | 34 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
35 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,038 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 93 39 23 | 38 _____ 53 | 2 | 699 471 274 | 456 _____ 232 |  | Р | 11 _____ 1
36 | 36 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 24 8 5 | 8 _____ 15 | 1 | 170 101 59 | 98 _____ 69 |  | Р | 3
37 | 37 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,055 103 60 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 253 70 41 | 68 _____ 175 | 10 | 1650 849 494 | 821 _____ 776 |  | Р | 53 _____ 3
38 | 38 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 478 232 135 | 224 _____ 240 |  | Р | 14 _____ 1
39 | 39 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 103 60 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.28
40 | 40 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,08 103 60 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 325 183 107 | 178 _____ 141 | 6 | 2584 2201 1282 | 2137 _____ 414 |  | Р | 33
41 | 41 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
подвал
43 | 43 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 499 181 106 | 175 _____ 309 |  | Р | 15 _____ 1
44 | 45 | ТЕР16-02-007-03 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 соединение НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 1 128 83 | 174.99 | 21,06 _____ 145,3 | 8.64 | 175 27 17 | 21 _____ 145 | 9 | 877 324 210 | 253 _____ 574 |  | Р | 50
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
45 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 411 239 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
46 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 411 239 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.23
47 | 47 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,9 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 4 3 2 | 4 |  | 43 32 22 | 43 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
подвал
48 | 49 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 90 70 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 205 160 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2462 1915 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
49 | 50 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 90 70 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4446 | 1330 _____ 2750 | 366 _____ 13 | 25834 | 15961 _____ 7958 |  |  | 1915 _____ 168
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1343 |  |  | 16129
материалы | [6 empty] | 2750 |  |  | 7958
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 366 |  |  | 1915
Накладные расходы | [6 empty] | 1350 |  |  | 16226
Сметная прибыль | [6 empty] | 838 |  |  | 10048
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 166 |  |  | 1268
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1132 |  |  | 3930
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4284 |  |  | 37782
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 484
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1011 |  |  | 8644
Итого | [6 empty] | 6634 |  |  | 52108
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 6634 |  |  | 52108
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 101
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 62
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A114: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H114: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I114: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J114: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K114: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L114: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V114: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B133: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B135: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.634 |  | тыс. руб. | 52.108 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12163 |  | тыс.чел.ч | 0.12163 |  | 1330 | тыс.чел.ч |  | 120.51 | 120.51
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.343 |  | тыс. руб. | 16.129 |  | 15961 | тыс. руб. |  | 1.12 | 1.12
13
168
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.37 | 9,64 | 3.57 |  |  | 115,73 | 42.82 |  | 11.9944
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.4 | 9,86 | 13.8 |  |  | 118,35 | 165.69 |  | 12.0065
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 43.47 | 10,33 | 449.05 |  |  | 124,05 | 5392.44 |  | 12.0086
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 128,28 | 273.24 |  | 12
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.33 | 10,78 | 229.95 |  |  | 129,45 | 2761.19 |  | 12.0078
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 21.95 | 11,2 | 245.84 |  |  | 134,41 | 2950.3 |  | 12.0009
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 25.84 | 12,16 | 314.21 |  |  | 145,94 | 3771.09 |  | 12.0018
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.45 | 12,54 | 43.27 |  |  | 150,46 | 519.08 |  | 11.9963
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.12
Машины и механизмы
11 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.06 | 7,84 | 23.99 |  |  | 45 | 137.7 |  | 5.7399 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.47 | 1,29 | 1.9 |  |  | 3 | 4.41 |  | 2.3211 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.27 | 7,02 | 1.9 |  |  | 66,92 | 18.07 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.3 |  |  | 12 | 6.72 |  | 5.1692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.11 | 103,2 | 217.74 |  |  | 587 | 1238.57 |  | 5.6883 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2791 | 6,2 | 1.74 | 42.66 | 11.92 | 49,05 | 13.7 |  | 7.8736 | 26.03.080
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0009 | 10660 | 9.61 | 56684.17 | 51.03 | 58132,64 | 52.31 |  | 5.4433 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1407 | 101 | 14.2 | 418 | 58.8 | 436,62 | 61.43 |  | 4.3261 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0136 | 42,4 | 0.58 | 228.81 | 3.11 | 233,71 | 3.17 |  | 5.4655 | 10.01.394
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.7 | 22,8 | 61.56 | 119.32 | 322.15 | 122,02 | 329.44 |  | 5.3515 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 417.58 | 41.76 | 426,27 | 42.63 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0077 | 20910 | 161.03 | 55802.95 | 429.66 | 57244,74 | 440.78 |  | 2.7373 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 11.877 | 12,3 | 146.08 | 52.7 | 625.92 | 54,2 | 643.74 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
27 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.856 | 17,6 | 15.07 | 75.87 | 64.94 | 78,03 | 66.79 |  | 4.432 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
28 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.885 | 28,4 | 167.13 | 121.9 | 717.38 | 125,37 | 737.8 |  | 4.4145 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
29 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 32,3 | 51.84 | 139.05 | 223.18 | 143,02 | 229.55 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
30 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.07 | 61,5 | 65.81 | 264.76 | 283.29 | 272,31 | 291.37 |  | 4.4274 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
31 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.62 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
32 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 2.3 | 57,62 | 132.53 | 201 | 462.3 | 205,44 | 472.51 |  | 3.5653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.394.1
33 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2 | 64,25 | 128.5 | 224 | 448 | 229,07 | 458.14 |  | 3.5653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.299.1
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 52,1 | 129.99 | 237.74 | 593.16 | 242,83 | 605.86 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 10.5693 | 3,11 | 32.88 | 22.32 | 235.91 | 22,77 | 240.65 |  | 7.319 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 60,9 | 121.8 | 238.65 | 477.3 | 244,34 | 488.68 |  | 4.0122 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 11.736 | 16,92 | 198.57 | 48.99 | 574.95 | 50,11 | 588.09 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.001 | 3250 | 3.25 | 20510 | 20.51 | 20930,98 | 20.93 |  | 6.44 | 04.02.102
40 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 32560 | 65.12 | 33228,1 | 66.46 |  | 6.7678 | 04.02.103
41 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
42 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 23,45 | 46.9 |  | 1.4936
43 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 15 | 18,6 | 279 |  |  | 41,71 | 625.65 |  | 2.2425
44 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
45 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 59,86 | 59.86 |  | 2.6254
46 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 5,71 | 39.97 |  | 2.3306
47 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 25,16 | 150.96 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
48 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0335
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4446 |  |  |  | 25834 |  | 5.8106
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1343 |  |  |  | 16129 |  | 12.0097
материалы | [5 empty] | 2750 |  |  |  | 7958 |  | 2.8938
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 366 |  |  |  | 1915 |  | 5.2322
Накладные расходы | [5 empty] | 1350 |  |  |  | 16226 |  | 12.0193
Сметная прибыль | [5 empty] | 838 |  |  |  | 10048 |  | 11.9905
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 166 |  |  |  | 1268 |  | 7.6386
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1132 |  |  |  | 3930 |  | 3.4717
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4284 |  |  |  | 37782 |  | 8.8193
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 484 |  | 11.8049
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1011 |  |  |  | 8644 |  | 8.55
Итого | [5 empty] | 6634 |  |  |  | 52108 |  | 7.8547
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 6634 |  |  |  | 52108 |  | 7.8547
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G78: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K78: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M78: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N78: <Пустой идентификатор>
Note on A95: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A97: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/