## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 45.72 | 45.72
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.78 | 0.78
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 3а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.914 |  | тыс. руб. | 23.332 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0465 |  | тыс.чел.ч | 0.0465 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 511 | 501 | 318
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.511 |  | тыс. руб. | 6.179 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6179 | 6051 | 3838
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.5
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,11 74 50 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 4 3 | 5 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
подвал
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,003 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 26 4 2 | 4 _____ 21 | 1 | 150 54 31 | 52 _____ 93 |  | Р | 5
4 | 4 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,028 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 243 42 25 | 41 _____ 194 | 8 | 1397 506 295 | 489 _____ 865 |  | Р | 43 _____ 2
5 | 5 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 125 13 8 | 13 _____ 110 | 2 | 578 167 97 | 161 _____ 408 |  | Р | 9 _____ 1
6 | 6 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 130% от ФОТ СП 89% от ФОТ | 1 130 89 | 152.55 | 11,28 _____ 86,54 | 54,73 _____ 7,96 | 153 25 17 | 11 _____ 87 | 55 _____ 8 | 789 300 206 | 135 _____ 328 |  | Р | 326 _____ 96
7 | 8 | ТСЦ-101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм т | 0,00015 130 89 | 20910 | _____ 20910 |  | 3 | _____ 3 |  | 9 | _____ 9 |  | М
кв.4
8 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,3 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 36 25 | 49 |  | Р
9 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 42 25 | 41 _____ 44 |  | Р
10 | 12 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
11 | 10 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
12 | 11 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Кровля
13 | 13 | ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,06 83 65 | 7993.71 | 955,11 _____ 7030,34 | 8.26 | 480 47 37 | 57 _____ 423 |  | 2426 571 447 | 688 _____ 1735 |  | Р | 3
14 | 14 | ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 100 шт. НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,01 83 65 | 5254.72 | 1445,6 _____ 3800,86 | 8.26 | 53 12 9 | 14 _____ 39 |  | 388 144 113 | 174 _____ 214 |  | Р
Ремонт двери в подъезде
15 | 15 | ТЕРр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен 10 коробок НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,1 82 62 | 2715.38 | 735,29 _____ 1967,71 | 12.38 | 272 61 46 | 74 _____ 197 | 1 | 2722 724 547 | 883 _____ 1832 |  | Р | 7
Раздел 3. ИЮНЬ
подвал
16 | 16 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 817 476 | 793 _____ 81 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,014 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 258 173 101 | 168 _____ 86 |  | Р | 4
18 | 18 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.17(водопровод)
20 | 20 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 15 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 42 25 | 41 _____ 35 |  | Р
отопление
21 | 21 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 309 180 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
22 | 22 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ.Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
24 | 24 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 5. АВГУСТ
кв.1
25 | 25 | ТЕРр66-47-1 Обмазка труб канализации сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 40 820,36 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 108% от ФОТ СП 68% от ФОТ | 0,002 108 68 | 40820.36 | 5122,02 _____ 1624,2 | 34074,14 _____ -0,32 | 82 11 7 | 10 _____ 4 | 68 | 317 133 84 | 123 _____ 14 |  | Р | 180
26 | 26 | ТСЦ-101-0311 Каболка т | 0,0001 108 68 | 26830 | _____ 26830 |  | 3 | _____ 3 |  | 11 | _____ 11 |  | М
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
подвал
27 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
28 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 411 239 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.31
29 | 30 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 67 23 13 | 22 _____ 43 | 2 | 468 278 162 | 269 _____ 191 |  | Р | 8 _____ 1
30 | 31 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
31 | 32 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2095 | 503 _____ 1452 | 140 _____ 8 | 13443 | 6079 _____ 6766 |  |  | 598 _____ 100
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 511 |  |  | 6179
материалы | [6 empty] | 1452 |  |  | 6766
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 140 |  |  | 598
Накладные расходы | [6 empty] | 501 |  |  | 6051
Сметная прибыль | [6 empty] | 318 |  |  | 3838
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 177
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1583 |  |  | 13224
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 198 |  |  | 1304
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 638 |  |  | 4089
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 379 |  |  | 3993
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 103 |  |  | 545
Итого | [6 empty] | 2914 |  |  | 23332
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2914 |  |  | 23332
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 98
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 62
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I88: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J88: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L88: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V88: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B108: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B110: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 3а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.914 |  | тыс. руб. | 23.332 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0465 |  | тыс.чел.ч | 0.0465 |  | 503 | тыс.чел.ч |  | 45.72 | 45.72
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.511 |  | тыс. руб. | 6.179 |  | 6079 | тыс. руб. |  | 0.78 | 0.78
8
100
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 115,73 | 5.79 |  | 12.0625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.66 | 10,33 | 99.79 |  |  | 124,05 | 1198.32 |  | 12.0084
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.23 | 10,78 | 77.95 |  |  | 129,45 | 935.92 |  | 12.0067
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.05 | 10,92 | 66.07 |  |  | 131,05 | 792.85 |  | 12.0002
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 10.85 | 11,2 | 121.53 |  |  | 134,41 | 1458.34 |  | 11.9998
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 6.48 | 11,34 | 73.48 |  |  | 136,16 | 882.32 |  | 12.0076
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.15 | 12,03 | 13.84 |  |  | 144,33 | 165.99 |  | 11.9935
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.1 | 12,16 | 13.38 |  |  | 145,94 | 160.53 |  | 11.9978
10 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 0.81 | 14,02 | 11.36 |  |  | 168,26 | 136.29 |  | 11.9974
11 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 171,04 | 123.15 |  | 12.0029
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.78
Машины и механизмы
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.3 | 7,84 | 10.19 |  |  | 45 | 58.5 |  | 5.7409 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.72 | 1,29 | 0.94 |  |  | 3 | 2.16 |  | 2.2979 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.49 | 112,26 | 55.01 |  |  | 669 | 327.81 |  | 5.9591 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 762,28 | 38.11 |  | 2.9727 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
19 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 890,14 | 133.52 |  | 2.5283 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
Материалы
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1717 | 6,2 | 1.06 | 42.66 | 7.32 | 49,05 | 8.42 |  | 7.9434 | 26.03.080
21 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 10170 | 5.09 | 10434,4 | 5.22 |  | 3.1636 | 26.04.998
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39055.08 | 7.81 | 40274,15 | 8.05 |  | 3.8889 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3199 | 4.48 | 3535,59 | 4.95 |  | 5.051 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
24 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0003 | 11520 | 3.46 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.44 |  | 5.0405 | 08.07.006
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.63 |  | 5.4601 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1208 | 101 | 12.2 | 418 | 50.51 | 436,62 | 52.73 |  | 4.3221 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0259 | 42,4 | 1.1 | 228.81 | 5.93 | 233,71 | 6.06 |  | 5.5091 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.6 | 22,8 | 13.68 | 119.32 | 71.59 | 122,02 | 73.21 |  | 5.3516 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0088 | 17000 | 149.6 | 179580 | 1580.3 | 183498,67 | 1614.79 |  | 10.7941 | 10.01.391
30 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.27 | 7,38 | 1.99 | 25.01 | 6.75 | 25,7 | 6.94 |  | 3.4874 | 11.01.328
31 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.02 | 17,3 | 0.35 | 66.92 | 1.34 | 68,53 | 1.37 |  | 3.9143 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
32 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0015 | 20910 | 31.37 | 55802.95 | 83.7 | 57244,74 | 85.86 |  | 2.737 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0165 | 1425 | 23.51 | 8708.69 | 143.69 | 8993,45 | 148.39 |  | 6.3118 | 09.01.071
34 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.778 | 12,3 | 71.07 | 52.7 | 304.49 | 54,2 | 313.17 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
35 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.354 | 17,6 | 41.43 | 75.87 | 178.6 | 78,03 | 183.68 |  | 4.4335 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
36 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.317 | 61,5 | 203.99 | 264.76 | 878.21 | 272,31 | 903.25 |  | 4.4279 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
37 | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 6.87 | 61,38 | 421.68 | 249.7 | 1715.44 | 252,37 | 1733.78 |  | 4.1116 | Среднее (08.02.642,08.02.647.2)
38 | 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 1 | 37,99 | 37.99 | 211.61 | 211.61 | 214,31 | 214.31 |  | 5.6412 | Среднее (08.02.645, 08.02.647.3)
39 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 0.5 | 216 | 108 | 779 | 389.5 | 797,52 | 398.76 |  | 3.6922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.398
40 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
41 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
42 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.014 | 1480 | 20.72 | 3750 | 52.5 | 4103,89 | 57.45 |  | 2.7727 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
43 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1905 | 2.67 | 2088,3 | 2.92 |  | 8.1111 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.3864 | 3,11 | 7.43 | 22.32 | 53.26 | 22,77 | 54.34 |  | 7.3136 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 83,2 | 83.2 | 303.46 | 303.46 | 310,67 | 310.67 |  | 3.734 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
46 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 119349.81 | 59.67 | 122027,64 | 61.01 |  | 4.9004 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
47 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
48 | ТСЦ-101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 |  |  | 113641,73 | 11.36 |  | 4.2388
49 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00015 | 20910 | 3.14 |  |  | 57244,74 | 8.59 |  | 2.7357
50 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 23,45 | 23.45 |  | 1.4936
51 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425
52 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
53 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
54 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
55 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
56 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.044
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2095 |  |  |  | 13443 |  | 6.4167
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 511 |  |  |  | 6179 |  | 12.092
материалы | [5 empty] | 1452 |  |  |  | 6766 |  | 4.6598
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 140 |  |  |  | 598 |  | 4.2714
Накладные расходы | [5 empty] | 501 |  |  |  | 6051 |  | 12.0778
Сметная прибыль | [5 empty] | 318 |  |  |  | 3838 |  | 12.0692
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 177 |  | 13.6154
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1583 |  |  |  | 13224 |  | 8.3538
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 198 |  |  |  | 1304 |  | 6.5859
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 638 |  |  |  | 4089 |  | 6.4091
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 379 |  |  |  | 3993 |  | 10.5356
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 103 |  |  |  | 545 |  | 5.2913
Итого | [5 empty] | 2914 |  |  |  | 23332 |  | 8.0069
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2914 |  |  |  | 23332 |  | 8.0069
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A86: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G86: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K86: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M86: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N86: <Пустой идентификатор>
Note on A104: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A106: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/