## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 50.03 | 50.03
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 3б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.5735 |  | тыс. руб. | 19.9192 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05007 |  | тыс.чел.ч | 0.05007 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 575 | 589 | 346
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.575 |  | тыс. руб. | 6.895 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6895 | 6036 | 3312
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.8
1 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
2 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
3 | 2 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.21
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
6 | 6 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
кв.23
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 122 69 40 | 67 _____ 53 | 2 | 969 705 384 | 801 _____ 156 |  | Р | 12
10 | 10 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
Раздел 3. МАЙ
Подъезд.
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.23
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
15 | 15 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
подвал
16 | 17 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 70 53 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
Раздел 4. ИЮНЬ
подвал
17 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
18 | 19 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 12 4 2 | 4 _____ 8 |  | 85 43 24 | 49 _____ 35 |  | Р | 1
19 | 20 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
20 | 21 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 4 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 100 | _____ 100 |  | 514 | _____ 514 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
подвал
21 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.29
22 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
23 | 24 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
24 | 25 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 822 705 384 | 801 _____ 9 |  | Р | 12
25 | 26 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 150 | _____ 150 |  | М
26 | 27 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
27 | 28 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
кв.21
28 | 29 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
29 | 30 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
30 | 31 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 151 | _____ 151 |  | М
31 | 32 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
32 | 33 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
подвал
33 | 34 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 478 198 108 | 224 _____ 240 |  | Р | 14 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1453 | 574 _____ 862 | 17 _____ 1 | 9777 | 6888 _____ 2791 |  |  | 98 _____ 7
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 575 |  |  | 6895
материалы | [6 empty] | 862 |  |  | 2791
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 17 |  |  | 98
Накладные расходы | [6 empty] | 589 |  |  | 6036
Сметная прибыль | [6 empty] | 346 |  |  | 3312
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16 |  |  | 184
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2351 |  |  | 18726
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 21 |  |  | 215
Итого | [6 empty] | 2388 |  |  | 19125
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 185.53 |  |  | 794.19
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2573.53 |  |  | 19919.19
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A89: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H89: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I89: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J89: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K89: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L89: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V89: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B107: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B109: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 3б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.5735 |  | тыс. руб. | 19.9192 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05007 |  | тыс.чел.ч | 0.05007 |  | 606 | тыс.чел.ч |  | 50.03 | 50.03
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.575 |  | тыс. руб. | 6.895 |  | 7270 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
1
7
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.7 | 9,86 | 6.9 |  |  | 118,35 | 82.85 |  | 12.0072
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 12.88 | 10,33 | 133.05 |  |  | 124,05 | 1597.76 |  | 12.0087
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.7 | 10,78 | 7.55 |  |  | 129,45 | 90.62 |  | 12.0026
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.32 | 11,2 | 70.78 |  |  | 134,41 | 849.47 |  | 12.0016
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.24 | 11,47 | 37.16 |  |  | 137,62 | 445.89 |  | 11.9992
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 25.62 | 12,16 | 311.54 |  |  | 145,94 | 3738.98 |  | 12.0016
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.48 | 7,84 | 3.77 |  |  | 45 | 21.6 |  | 5.7294 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.67 | 1,29 | 0.86 |  |  | 3 | 2.01 |  | 2.3372 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.13 | 7,02 | 0.91 |  |  | 66,92 | 8.7 |  | 9.5604 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.66 | 2,32 | 1.52 |  |  | 12 | 7.92 |  | 5.2105 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 103,2 | 8.24 |  |  | 587 | 46.96 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1204 | 6,2 | 0.75 | 42.66 | 5.13 | 49,05 | 5.92 |  | 7.8933 | 26.03.080
15 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0542 | 101 | 5.48 | 418 | 22.65 | 436,62 | 23.66 |  | 4.3175 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
18 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.035 | 42,4 | 1.48 | 228.81 | 8.02 | 233,71 | 8.18 |  | 5.527 | 10.01.394
19 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.8 | 22,8 | 18.24 | 119.32 | 95.46 | 122,02 | 97.62 |  | 5.352 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
20 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0021 | 20910 | 43.91 | 55802.95 | 117.18 | 57244,74 | 120.22 |  | 2.7379 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
21 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.136 | 12,3 | 63.17 | 52.7 | 270.66 | 54,2 | 278.37 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
22 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.428 | 17,6 | 7.53 | 75.87 | 32.47 | 78,03 | 33.4 |  | 4.4356 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
23 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.605 | 32,3 | 51.84 | 139.05 | 223.18 | 143,02 | 229.55 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
24 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.98 | 11,6 | 11.38 | 22.86 | 22.4 | 23,36 | 22.9 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
25 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
26 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.12 | 3,11 | 9.7 | 22.32 | 69.63 | 22,77 | 71.04 |  | 7.3237 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
27 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 6.846 | 16,92 | 115.83 | 48.99 | 335.39 | 50,11 | 343.05 |  | 2.9617 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 |  |  | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425
29 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 | 24,9 | 99.6 |  |  | 128,54 | 514.16 |  | 5.1622
30 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
31 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 5,71 | 34.26 |  | 2.3306
32 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,82 | 5.64 |  |  | 7,18 | 14.36 |  | 2.5461
33 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7 | 16,92 | 118.44 |  |  | 50,11 | 350.77 |  | 2.9616
34 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,05 | 8.1 |  | 4.2632
35 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 12 | 12,46 | 149.52 |  |  | 25,16 | 301.92 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
37 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0016
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1453 |  |  |  | 9777 |  | 6.7288
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 575 |  |  |  | 6895 |  | 11.9913
материалы | [5 empty] | 862 |  |  |  | 2791 |  | 3.2378
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 17 |  |  |  | 98 |  | 5.7647
Накладные расходы | [5 empty] | 589 |  |  |  | 6036 |  | 10.2479
Сметная прибыль | [5 empty] | 346 |  |  |  | 3312 |  | 9.5723
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16 |  |  |  | 184 |  | 11.5
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2351 |  |  |  | 18726 |  | 7.9651
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 21 |  |  |  | 215 |  | 10.2381
Итого | [5 empty] | 2388 |  |  |  | 19125 |  | 8.0088
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 185.53 |  |  |  | 794.19 |  | 4.2807
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2573.53 |  |  |  | 19919.19 |  | 7.74
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A83: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A85: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/