## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 116.11 | 116.11
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 11
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.7431 |  | тыс. руб. | 49.068 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11614 |  | тыс.чел.ч | 0.11614 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1267 | 1295 | 760
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.267 |  | тыс. руб. | 15.202 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 15202 | 13266 | 7287
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
кв.23
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
5 | 5 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 3. МАРТ
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.13
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
9 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
10 | 10 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиаторных диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
11 | 11 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 47 | _____ 47 |  | М
подвал
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
АПРЕЛЬ
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,35 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 178 119 70 | 116 _____ 62 |  | 1648 1230 671 | 1398 _____ 248 |  | Р | 2
Раздел 4. ИЮНЬ
подвал
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
16 | 16 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 101 28 16 | 27 _____ 70 | 4 | 660 290 158 | 328 _____ 311 |  | Р | 21 _____ 1
17 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,023 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 423 243 132 | 276 _____ 140 |  | Р | 7
18 | 18 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,007 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 32 9 5 | 9 _____ 22 | 1 | 210 92 50 | 104 _____ 99 |  | Р | 7
кв.11
19 | 19 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
20 | 20 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
21 | 21 | ТСЦ-302-3339 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм м | 0,25 98 56 | 26.6 | _____ 26,6 |  | 7 | _____ 7 |  | 16 | _____ 16 |  | М
22 | 22 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
23 | 24 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
24 | 23 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
подвал
25 | 25 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 164 136 79 | 132 _____ 32 |  | 1748 1395 761 | 1585 _____ 163 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
27 | 27 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
28 | 28 | ТСЦ-302-3339 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм м | 0,25 98 56 | 26.6 | _____ 26,6 |  | 7 | _____ 7 |  | 16 | _____ 16 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
31 | 31 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
кв.10
32 | 32 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
33 | 33 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
34 | 34 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
подвал
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
36 | 38 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.3
37 | 39 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
подвал
38 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
39 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.3
40 | 41 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
Раздел 6. АВГУСТ
кв.16
41 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,011 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 27 11 7 | 11 _____ 15 | 1 | 202 116 63 | 132 _____ 67 |  | Р | 3
42 | 37 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
кв.30
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
45 | 45 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4115 | 1267 _____ 2829 | 19 | 25971 | 15199 _____ 10650 |  |  | 122 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1267 |  |  | 15202
материалы | [6 empty] | 2829 |  |  | 10650
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19 |  |  | 122
Накладные расходы | [6 empty] | 1295 |  |  | 13266
Сметная прибыль | [6 empty] | 760 |  |  | 7287
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3938 |  |  | 36243
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 124 |  |  | 1334
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2108 |  |  | 8947
Итого | [6 empty] | 6170 |  |  | 46524
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 573.07 |  |  | 2543.97
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 6743.07 |  |  | 49067.97
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A107: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H107: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I107: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J107: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K107: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L107: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V107: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B125: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B127: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 6.7431 |  | тыс. руб. | 49.068 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11614 |  | тыс.чел.ч | 0.11614 |  | 1292 | тыс.чел.ч |  | 116.11 | 116.11
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.267 |  | тыс. руб. | 15.202 |  | 15497 | тыс. руб. |  | 0.03 | 0.03
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 62.79 | 10,33 | 648.61 |  |  | 124,05 | 7789.08 |  | 12.0089
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.26 | 10,69 | 45.54 |  |  | 128,28 | 546.48 |  | 12
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.83 | 10,78 | 8.95 |  |  | 129,45 | 107.45 |  | 12.0056
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12.1 | 10,92 | 132.13 |  |  | 131,05 | 1585.71 |  | 12.0011
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 9.01 | 11,2 | 100.92 |  |  | 134,41 | 1211.03 |  | 11.9999
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 21.96 | 12,16 | 267.03 |  |  | 145,94 | 3204.84 |  | 12.0018
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.54 | 12,54 | 44.4 |  |  | 150,46 | 532.62 |  | 11.9959
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.77 | 7,84 | 6.02 |  |  | 45 | 34.65 |  | 5.7558 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.75 | 1,29 | 0.96 |  |  | 3 | 2.25 |  | 2.3438 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.57 | 2,32 | 1.32 |  |  | 12 | 6.84 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 103,2 | 9.27 |  |  | 587 | 52.83 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1371 | 6,2 | 0.84 | 42.66 | 5.86 | 49,05 | 6.73 |  | 8.0119 | 26.03.080
16 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39055.08 | 11.72 | 40274,15 | 12.08 |  | 3.8842 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0624 | 101 | 6.29 | 418 | 26.07 | 436,62 | 27.25 |  | 4.3323 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0179 | 42,4 | 0.76 | 228.81 | 4.08 | 233,71 | 4.17 |  | 5.4868 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.9 | 22,8 | 88.92 | 119.32 | 465.36 | 122,02 | 475.89 |  | 5.3519 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.2 | 116 | 23.2 | 417.58 | 83.52 | 426,27 | 85.26 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0103 | 20910 | 215.39 | 55802.95 | 574.75 | 57244,74 | 589.62 |  | 2.7375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6.955 | 12,3 | 85.55 | 52.7 | 366.52 | 54,2 | 376.97 |  | 4.4064 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
24 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.103 | 28,4 | 88.12 | 121.9 | 378.25 | 125,37 | 389.02 |  | 4.4147 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
25 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.62 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
26 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 4.99 | 52,1 | 259.98 | 237.74 | 1186.32 | 242,83 | 1211.72 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 15.2886 | 3,11 | 47.55 | 22.32 | 341.22 | 22,77 | 348.1 |  | 7.3207 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3.912 | 16,92 | 66.19 | 48.99 | 191.65 | 50,11 | 196.03 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 509-0965 | Паронит | т | 0.001 | 24890 | 24.89 | 119349.81 | 119.35 | 122027,64 | 122.03 |  | 4.9028 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.14 | 26,6 | 3.72 | 188.27 | 26.36 | 192,35 | 26.93 |  | 7.2392 | 04.02.0416
31 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
32 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 23,45 | 46.9 |  | 1.4936
33 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 |  |  | 41,71 | 333.68 |  | 2.2425
34 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
35 | ТСЦ-302-3339 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 0.5 | 26,6 | 13.3 |  |  | 64,37 | 32.18 |  | 2.4195
36 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
37 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.2 | 1260 | 252 |  |  | 20142,99 | 4028.6 |  | 15.9865
38 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306
39 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
40 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
41 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0678
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4115 |  |  |  | 25971 |  | 6.3113
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1267 |  |  |  | 15202 |  | 11.9984
материалы | [5 empty] | 2829 |  |  |  | 10650 |  | 3.7646
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 19 |  |  |  | 122 |  | 6.4211
Накладные расходы | [5 empty] | 1295 |  |  |  | 13266 |  | 10.244
Сметная прибыль | [5 empty] | 760 |  |  |  | 7287 |  | 9.5882
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3938 |  |  |  | 36243 |  | 9.2034
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 124 |  |  |  | 1334 |  | 10.7581
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2108 |  |  |  | 8947 |  | 4.2443
Итого | [5 empty] | 6170 |  |  |  | 46524 |  | 7.5404
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 573.07 |  |  |  | 2543.97 |  | 4.4392
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 6743.07 |  |  |  | 49067.97 |  | 7.2768
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A71: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G71: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K71: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M71: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N71: <Пустой идентификатор>
Note on A87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/