## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 152.35 | 152.35
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.16 | 1.16
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 13
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.2686 |  | тыс. руб. | 71.3019 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.15351 |  | тыс.чел.ч | 0.15351 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1689 | 1696 | 1047
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.689 |  | тыс. руб. | 20.249 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 20249 | 20333 | 12542
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.30
1 | 5 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 7 5 | 9 |  | Р
2 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
3 | 7 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 2. МАРТ
кв.14
4 | 8 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 7 5 | 9 |  | Р
5 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,032 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 78 33 19 | 32 _____ 44 | 2 | 589 397 231 | 384 _____ 196 |  | Р | 9 _____ 1
6 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
Раздел 3. МАРТ
подвал
7 | 11 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,03 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 330 244 165 | 328 |  | Р | 2 _____ 2
8 | 12 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,03 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 35 22 | 27 _____ 171 | 1 | 1110 410 266 | 320 _____ 784 |  | Р | 6
9 | 13 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
10 | 14 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 128 83 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 258 | _____ 258 |  | 491 | _____ 491 |  | М
11 | 15 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 128 83 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
кв.22
12 | 16 | ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 100 м канала НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,055 74 50 | 261.18 | 201,59 _____ 59,25 | 0,34 _____ 0,14 | 14 8 6 | 11 _____ 3 |  | 142 98 67 | 133 _____ 9 |  | Р
подвал
13 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
14 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
15 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
16 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
17 | 20 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,2 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 166 134 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.28
18 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 411 239 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.4
19 | 17 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 7 5 | 9 |  | Р
20 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,028 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 68 29 17 | 28 _____ 38 | 2 | 515 346 202 | 336 _____ 171 |  | Р | 8
21 | 19 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 5. МАЙ
2 под.
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.34
23 | 23 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,03 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 330 244 165 | 328 |  | Р | 2 _____ 2
24 | 24 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,03 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 35 22 | 27 _____ 171 | 1 | 1110 410 266 | 320 _____ 784 |  | Р | 6
25 | 25 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-103-1033 Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм шт. | 1 128 83 | 62.7 | _____ 62,7 |  | 63 | _____ 63 |  | 318 | _____ 318 |  | М
Чердак
27 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 309 180 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
28 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 250 | _____ 250 |  | М
Раздел 6. И ЮНЬ
подвал
29 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,038 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 93 39 23 | 38 _____ 53 | 2 | 699 471 274 | 456 _____ 232 |  | Р | 11 _____ 1
30 | 30 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 24 8 5 | 8 _____ 15 | 1 | 170 101 59 | 98 _____ 69 |  | Р | 3
31 | 31 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 817 476 | 793 _____ 81 |  | Р
чердак
32 | 32 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 1100 641 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
33 | 33 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
34 | 34 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
кв.31
37 | 37 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 1100 641 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
38 | 38 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
39 | 39 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
40 | 40 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
41 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
кв.28
42 | 42 | ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,01 82 62 | 2078.64 | 1818.1 | 260,54 _____ 48,31 | 21 15 11 | 18 | 3 | 235 185 140 | 219 |  | Р | 16 _____ 6
43 | 43 | ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,018 82 62 | 364.25 | 364.25 |  | 7 6 4 | 7 |  | 79 65 49 | 79 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
кв.32
44 | 44 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 683 184 107 | 178 _____ 502 |  | Р | 3 _____ 1
45 | 45 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,015 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 14 10 7 | 14 |  | 165 122 83 | 164 |  | Р | 1 _____ 1
46 | 46 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода 1 326,06 = 6 525,64 - 99,8 x 52,10 НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,015 128 83 | 1449.2 | 888,33 _____ 524,5 | 36,38 _____ 1,23 | 22 17 11 | 13 _____ 8 | 1 | 191 205 133 | 160 _____ 28 |  | Р | 3
47 | 47 | ТСЦ-302-3340 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм м | 1 128 83 | 52.1 | _____ 52,1 |  | 52 | _____ 52 |  | 243 | _____ 243 |  | М
48 | 48 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.25
49 | 49 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,08 103 60 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 325 183 107 | 178 _____ 141 | 6 | 2584 2201 1282 | 2137 _____ 414 |  | Р | 33
50 | 50 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Подвал
52 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.13
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 94 82 48 | 80 _____ 14 |  | Р
1 подъезд
54 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
55 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал
57 | 57 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,07 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 330 288 168 | 280 _____ 50 |  | Р
58 | 58 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 90 70 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 205 160 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2462 1915 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
59 | 59 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 90 70 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.5
60 | 60 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 76 26 15 | 25 _____ 49 | 2 | 532 316 184 | 306 _____ 217 |  | Р | 9 _____ 1
61 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 62 36 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
62 | 62 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.6
63 | 63 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 253 148 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
65 | 65 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6567 | 1676 _____ 4538 | 353 _____ 13 | 34836 | 20074 _____ 12920 |  |  | 1842 _____ 175
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1689 |  |  | 20249
материалы | [6 empty] | 4538 |  |  | 12920
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 353 |  |  | 1842
Накладные расходы | [6 empty] | 1696 |  |  | 20333
Сметная прибыль | [6 empty] | 1047 |  |  | 12542
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 191 |  |  | 2216
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4841 |  |  | 45352
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3161 |  |  | 10264
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 484
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 65 |  |  | 751
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1011 |  |  | 8644
Итого | [6 empty] | 9310 |  |  | 67711
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 958.57 |  |  | 3590.88
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 10268.57 |  |  | 71301.88
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 62
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A137: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H137: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I137: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J137: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K137: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L137: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V137: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B158: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B160: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 13
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.2686 |  | тыс. руб. | 71.3019 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.15351 |  | тыс.чел.ч | 0.15351 |  | 1701 | тыс.чел.ч |  | 152.35 | 152.35
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.689 |  | тыс. руб. | 20.249 |  | 20374 | тыс. руб. |  | 1.16 | 1.16
13
175
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.24 | 9,64 | 2.31 |  |  | 115,73 | 27.78 |  | 12.026
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.4 | 9,86 | 13.8 |  |  | 118,35 | 165.69 |  | 12.0065
3 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 0.65 | 10,04 | 6.53 |  |  | 120,54 | 78.35 |  | 11.9985
4 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 1.79 | 10,14 | 18.15 |  |  | 121,71 | 217.86 |  | 12.0033
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 60.85 | 10,33 | 628.56 |  |  | 124,05 | 7548.42 |  | 12.0091
6 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 6.4 | 10,69 | 68.42 |  |  | 128,28 | 821 |  | 11.9994
7 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.03 | 10,78 | 226.7 |  |  | 129,45 | 2722.33 |  | 12.0085
8 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.05 | 10,92 | 66.07 |  |  | 131,05 | 792.85 |  | 12.0002
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 17.6 | 11,2 | 197.13 |  |  | 134,41 | 2365.61 |  | 12.0003
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 29.28 | 12,16 | 356.04 |  |  | 145,94 | 4273.12 |  | 12.0018
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 5.32 | 12,54 | 66.71 |  |  | 150,46 | 800.45 |  | 11.999
13 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 152,65 | 178.6 |  | 12.0027
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.16
Машины и механизмы
15 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.89 | 7,84 | 6.98 |  |  | 45 | 40.05 |  | 5.7378 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.23 | 1,29 | 1.59 |  |  | 3 | 3.69 |  | 2.3208 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.04 | 62,75 | 2.51 |  |  | 405 | 16.2 |  | 6.4542 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.27 | 7,02 | 1.9 |  |  | 66,92 | 18.07 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
22 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.75 | 2,32 | 1.74 |  |  | 12 | 9 |  | 5.1724 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.08 | 1,44 | 0.12 |  |  | 4 | 0.32 |  | 2.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.12 | 103,2 | 218.77 |  |  | 587 | 1244.44 |  | 5.6883 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2062 | 6,2 | 1.27 | 42.66 | 8.79 | 49,05 | 10.12 |  | 7.9685 | 26.03.080
26 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39055.08 | 7.81 | 40274,15 | 8.05 |  | 3.8889 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
27 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.21 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.43 |  | 5.4299 | 08.07.007
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0924 | 101 | 9.34 | 418 | 38.63 | 436,62 | 40.34 |  | 4.3191 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
29 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.014 | 42,4 | 0.6 | 228.81 | 3.21 | 233,71 | 3.25 |  | 5.4167 | 10.01.394
30 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.78 | 22,8 | 86.18 | 119.32 | 451.05 | 122,02 | 461.26 |  | 5.3523 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
31 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 20877.97 | 2.09 | 21568,13 | 2.16 |  | 9 | 13.01.105
32 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.3 | 116 | 34.8 | 417.58 | 125.27 | 426,27 | 127.88 |  | 3.6747 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
33 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0101 | 20910 | 211.2 | 55802.95 | 563.58 | 57244,74 | 578.18 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
34 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 15.301 | 12,3 | 188.2 | 52.7 | 806.35 | 54,2 | 829.32 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
35 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5.671 | 17,6 | 99.81 | 75.87 | 430.25 | 78,03 | 442.5 |  | 4.4334 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
36 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.12 | 11,6 | 13 | 22.86 | 25.6 | 23,36 | 26.16 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
37 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 966.72 | 482.39 | 990,51 | 494.26 |  | 7.1653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
38 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
39 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.988 | 52,1 | 311.98 | 237.74 | 1423.58 | 242,83 | 1454.06 |  | 4.6607 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
40 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0022 | 1480 | 3.26 | 3750 | 8.25 | 4103,89 | 9.03 |  | 2.7699 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
41 | 411-0001 | Вода | м3 | 14.8607 | 3,11 | 46.23 | 22.32 | 331.66 | 22,77 | 338.36 |  | 7.3191 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
42 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7.824 | 16,92 | 132.38 | 48.99 | 383.3 | 50,11 | 392.06 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
43 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 119349.81 | 59.67 | 122027,64 | 61.01 |  | 4.9004 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
44 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
45 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
46 | ТСЦ-103-1033 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм | шт. | 1 | 62,7 | 62.7 |  |  | 317,85 | 317.85 |  | 5.0694
47 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 23,45 | 23.45 |  | 1.4936
48 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 16 | 18,6 | 297.6 |  |  | 41,71 | 667.36 |  | 2.2425
49 | ТСЦ-302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 1 | 52,1 | 52.1 |  |  | 242,83 | 242.83 |  | 4.6608
50 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 3 | 700 | 2100 |  |  | 1033,06 | 3099.18 |  | 1.4758
51 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 257,59 | 257.59 |  |  | 490,73 | 490.73 |  | 1.9051
52 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
53 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 | 2,45 | 19.6 |  |  | 5,71 | 45.68 |  | 2.3306
54 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 8 | 16,92 | 135.36 |  |  | 50,11 | 400.88 |  | 2.9616
55 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,05 | 8.1 |  | 4.2632
56 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 8 | 12,46 | 99.68 |  |  | 25,16 | 201.28 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
57 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1081
58 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1262
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6567 |  |  |  | 34836 |  | 5.3047
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1689 |  |  |  | 20249 |  | 11.9888
материалы | [5 empty] | 4538 |  |  |  | 12920 |  | 2.8471
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 353 |  |  |  | 1842 |  | 5.2181
Накладные расходы | [5 empty] | 1696 |  |  |  | 20333 |  | 11.9888
Сметная прибыль | [5 empty] | 1047 |  |  |  | 12542 |  | 11.979
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 191 |  |  |  | 2216 |  | 11.6021
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4841 |  |  |  | 45352 |  | 9.3683
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 3161 |  |  |  | 10264 |  | 3.2471
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 484 |  | 11.8049
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 65 |  |  |  | 751 |  | 11.5538
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1011 |  |  |  | 8644 |  | 8.55
Итого | [5 empty] | 9310 |  |  |  | 67711 |  | 7.2729
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 958.57 |  |  |  | 3590.88 |  | 3.7461
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 10268.57 |  |  |  | 71301.88 |  | 6.9437
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M88: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N88: <Пустой идентификатор>
Note on A107: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A109: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/