## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 54.26 | 54.26
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 17
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.5 |  | тыс. руб. | 21.027 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05428 |  | тыс.чел.ч | 0.05428 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 629 | 630 | 376
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.629 |  | тыс. руб. | 7.554 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7554 | 6460 | 3598
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.32
1 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
2 | 10 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 87.61 | 55,93 _____ 26,64 | 5.04 | 88 64 40 | 56 _____ 27 | 5 | 830 658 376 | 671 _____ 132 |  | Р | 27
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.36
3 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
4 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
5 | 13 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.3,7,11
6 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
7 | 15 | ТЕРр65-22-4 Прим. Прочистка и промывка: труб внутри здания 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 102 54 37 | 73 _____ 29 |  | 989 550 349 | 873 _____ 116 |  | Р
8 | 16 | ТСЭМ-150401 Горелки газопламенные маш.-ч НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4 63 40 | 3.35 |  | 3.35 | 13 |  | 13 | 40 |  |  | Р | 40
9 | 17 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
10 | 18 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
11 | 19 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
12 | 20 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Раздел 3. Апрель
кв.15
13 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
14 | 22 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 4. ИЮНЬ
подвал
15 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,107 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 261 110 64 | 107 _____ 148 | 6 | 1970 1132 617 | 1284 _____ 655 |  | Р | 31 _____ 2
16 | 25 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 216 118 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
17 | 1 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 92 26 15 | 25 _____ 64 | 3 | 600 263 144 | 298 _____ 283 |  | Р | 19 _____ 1
18 | 26 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
19 | 27 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.23
20 | 28 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 122 69 40 | 67 _____ 53 | 2 | 969 705 384 | 801 _____ 156 |  | Р | 12
21 | 30 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
22 | 31 | ТСЦ-302-1474 Тройник размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 47.3 | _____ 47,3 |  | 47 | _____ 47 |  | 125 | _____ 125 |  | М
23 | 32 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 33 | _____ 33 |  | М
кв.28
24 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.22,18
25 | 35 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2192 1881 1026 | 2137 _____ 22 |  | Р | 33
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1337 | 629 _____ 672 | 36 | 10197 | 7550 _____ 2473 |  |  | 174 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 629 |  |  | 7554
материалы | [6 empty] | 672 |  |  | 2473
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 36 |  |  | 174
Накладные расходы | [6 empty] | 630 |  |  | 6460
Сметная прибыль | [6 empty] | 376 |  |  | 3598
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 233 |  |  | 2228
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 192 |  |  | 1864
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1918 |  |  | 16163
Итого | [6 empty] | 2343 |  |  | 20255
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 157.01 |  |  | 771.96
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2500.01 |  |  | 21026.96
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A79: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H79: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I79: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J79: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K79: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L79: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V79: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 17
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.5 |  | тыс. руб. | 21.027 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05428 |  | тыс.чел.ч | 0.05428 |  | 638 | тыс.чел.ч |  | 54.26 | 54.26
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.629 |  | тыс. руб. | 7.554 |  | 7661 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 124,05 | 399.44 |  | 12.0096
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.14 | 10,78 | 12.3 |  |  | 129,45 | 147.58 |  | 11.9984
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.66 | 10,92 | 72.73 |  |  | 131,05 | 872.79 |  | 12.0004
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.31 | 11,2 | 160.26 |  |  | 134,41 | 1923.41 |  | 12.0018
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.05 | 11,47 | 46.45 |  |  | 137,62 | 557.35 |  | 11.9989
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 20.13 | 12,16 | 244.78 |  |  | 145,94 | 2937.77 |  | 12.0017
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.46 | 12,54 | 55.93 |  |  | 150,46 | 671.05 |  | 11.998
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.37 | 7,84 | 10.74 |  |  | 45 | 61.65 |  | 5.7402 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.45 | 1,29 | 1.86 |  |  | 3 | 4.35 |  | 2.3387 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.51 | 2,32 | 1.18 |  |  | 12 | 6.12 |  | 5.1864 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 103,2 | 10.31 |  |  | 587 | 58.7 |  | 5.6935 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | ТСЭМ-150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 4 | 3,35 | 13.4 |  |  | 10 | 40 |  | 2.9851
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2041 | 6,2 | 1.27 | 42.66 | 8.71 | 49,05 | 10.01 |  | 7.8819 | 26.03.080
17 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 18320 | 7.33 | 62800.15 | 25.12 | 64551,37 | 25.82 |  | 3.5225 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
18 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6.01 | 85289 | 17.06 | 87507,84 | 17.5 |  | 2.9118 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
19 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 56684.17 | 28.35 | 58132,64 | 29.07 |  | 5.454 | 08.07.007
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0842 | 101 | 8.51 | 418 | 35.19 | 436,62 | 36.78 |  | 4.322 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1942 | 42,4 | 8.23 | 228.81 | 44.43 | 233,71 | 45.38 |  | 5.514 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 119.32 | 23.86 | 122,02 | 24.4 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.46 | 55802.95 | 27.9 | 57244,74 | 28.62 |  | 2.7361 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 12.306 | 12,3 | 151.37 | 52.7 | 648.53 | 54,2 | 666.99 |  | 4.4064 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
25 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.14 | 17,6 | 37.66 | 75.87 | 162.36 | 78,03 | 166.98 |  | 4.4339 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
26 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 28,4 | 60.78 | 121.9 | 260.87 | 125,37 | 268.29 |  | 4.4141 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
27 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 18,9 | 7.56 | 65.58 | 26.23 | 67,24 | 26.9 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.186*1.29/1000
28 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.77 | 11,6 | 8.94 | 22.86 | 17.6 | 23,36 | 17.99 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
29 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | 89.5 | 89.5 | 91,56 | 91.56 |  | 5.5829 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 40.73 | 40.73 | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.795 | 3,11 | 2.48 | 22.32 | 17.74 | 22,77 | 18.1 |  | 7.2984 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 2.934 | 16,92 | 49.64 | 48.99 | 143.74 | 50,11 | 147.02 |  | 2.9617 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.006 | 2030 | 12.18 | 7180 | 43.08 | 7330,31 | 43.98 |  | 3.6108 | 04.02.101
34 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966
35 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425
36 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
37 | ТСЦ-302-1474 | Тройник размером: 1/2" | шт. | 1 | 47,3 | 47.3 |  |  | 125,07 | 125.07 |  | 2.6442
38 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
39 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
40 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
41 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
42 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.002
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1337 |  |  |  | 10197 |  | 7.6268
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 629 |  |  |  | 7554 |  | 12.0095
материалы | [5 empty] | 672 |  |  |  | 2473 |  | 3.6801
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 36 |  |  |  | 174 |  | 4.8333
Накладные расходы | [5 empty] | 630 |  |  |  | 6460 |  | 10.254
Сметная прибыль | [5 empty] | 376 |  |  |  | 3598 |  | 9.5691
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 233 |  |  |  | 2228 |  | 9.5622
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 192 |  |  |  | 1864 |  | 9.7083
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1918 |  |  |  | 16163 |  | 8.427
Итого | [5 empty] | 2343 |  |  |  | 20255 |  | 8.6449
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 157.01 |  |  |  | 771.96 |  | 4.9166
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2500.01 |  |  |  | 21026.96 |  | 8.4108
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M72: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N72: <Пустой идентификатор>
Note on A88: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A90: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/