## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 60.18 | 60.18
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 21а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.1658 |  | тыс. руб. | 26.5786 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06023 |  | тыс.чел.ч | 0.06023 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 662 | 633 | 383
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.662 |  | тыс. руб. | 7.966 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7966 | 6500 | 3685
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
чердак
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 15 11 8 | 15 |  | 178 112 71 | 178 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  |  |  |  | М
5 | 5 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Порыв основной трубы отопления
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 6 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 82 61 41 | 82 |  | 986 621 394 | 986 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 43 7 4 | 7 _____ 35 | 1 | 249 77 42 | 87 _____ 154 |  | Р | 8
Чистка общей канализации
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
магазин
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 15 11 8 | 15 |  | 178 112 71 | 178 |  | Р
10 | 10 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0018 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 28 1 1 | 1 _____ 27 |  | 113 20 9 | 18 _____ 93 |  | Р | 2
11 | 11 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 3. МАРТ
рамка
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 15 11 8 | 15 |  | 178 112 71 | 178 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 9053.16 | 5687,14 _____ 3361,89 | 4.13 | 181 117 68 | 114 _____ 67 |  | 1642 1201 655 | 1365 _____ 277 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
магазин
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 15 11 8 | 15 |  | 178 112 71 | 178 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 180 53 31 | 51 _____ 126 | 3 | 1185 540 295 | 612 _____ 555 |  | Р | 18 _____ 2
16 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
17 | 17 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 2 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 46 | _____ 46 |  | 120 | _____ 120 |  | М
рамка управления
18 | 18 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,48 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
20 | 20 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 12 | _____ 12 |  | 64 | _____ 64 |  | М
Раздел 5. МАЙ
магазин
21 | 21 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
22 | 22 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 65 19 11 | 18 _____ 46 | 1 | 427 194 106 | 220 _____ 200 |  | Р | 7 _____ 1
23 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
кв.33
24 | 24 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
25 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
магазин
26 | 26 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 748 231 126 | 262 _____ 463 |  | Р | 23 _____ 1
Ариант
27 | 27 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 748 231 126 | 262 _____ 463 |  | Р | 23 _____ 1
кв.31
28 | 28 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
рамка управления
29 | 29 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
30 | 30 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 193 161 88 | 183 _____ 8 |  | Р | 2
31 | 31 | ТСЦ-302-1269 Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм шт. | 1 88 48 | 150 | _____ 150 |  | 150 | _____ 150 |  | 878 | _____ 878 |  | М
кв.32,36
32 | 32 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 46 34 23 | 46 |  | 550 347 220 | 547 |  | Р | 3 _____ 3
33 | 33 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,05 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 332 51 31 | 44 _____ 286 | 2 | 1850 523 299 | 533 _____ 1307 |  | Р | 10 _____ 1
34 | 34 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2745 | 662 _____ 2063 | 20 | 14854 | 7956 _____ 6777 |  |  | 121 _____ 10
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 662 |  |  | 7966
материалы | [6 empty] | 2063 |  |  | 6777
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 20 |  |  | 121
Накладные расходы | [6 empty] | 633 |  |  | 6500
Сметная прибыль | [6 empty] | 383 |  |  | 3685
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 426 |  |  | 4610
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2175 |  |  | 16509
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 46 |  |  | 215
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1114 |  |  | 3705
Итого | [6 empty] | 3761 |  |  | 25039
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 404.79 |  |  | 1539.64
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4165.79 |  |  | 26578.64
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 58 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I95: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J95: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L95: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V95: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B114: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B116: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 21а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.1658 |  | тыс. руб. | 26.5786 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.06023 |  | тыс.чел.ч | 0.06023 |  | 667 | тыс.чел.ч |  | 60.18 | 60.18
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.662 |  | тыс. руб. | 7.966 |  | 8016 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
0
10
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.2 | 9,64 | 1.93 |  |  | 115,73 | 23.15 |  | 11.9948
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 8.05 | 10,33 | 83.16 |  |  | 124,05 | 998.6 |  | 12.0082
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.27 | 10,69 | 45.65 |  |  | 128,28 | 547.76 |  | 11.9991
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 13.1 | 10,78 | 141.22 |  |  | 129,45 | 1695.81 |  | 12.0083
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 10.42 | 10,92 | 113.79 |  |  | 131,05 | 1365.54 |  | 12.0005
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.87 | 11,2 | 177.74 |  |  | 134,41 | 2133.1 |  | 12.0012
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.76 | 11,47 | 43.13 |  |  | 137,62 | 517.44 |  | 11.9972
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 144,33 | 124.13 |  | 11.9932
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.54 | 12,54 | 44.39 |  |  | 150,46 | 532.63 |  | 11.9989
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.11 | 13,09 | 1.44 |  |  | 157,03 | 17.27 |  | 11.9931
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8225 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.62 | 7,84 | 12.7 |  |  | 45 | 72.9 |  | 5.7402 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.92 | 1,29 | 1.19 |  |  | 3 | 2.76 |  | 2.3193 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 103,2 | 4.12 |  |  | 587 | 23.48 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.202 | 6,2 | 1.25 | 42.66 | 8.63 | 49,05 | 9.9 |  | 7.92 | 26.03.080
19 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39055.08 | 7.81 | 40274,15 | 8.05 |  | 3.8889 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.28 | 56684.17 | 22.68 | 58132,64 | 23.24 |  | 5.4299 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.135 | 101 | 13.64 | 418 | 56.42 | 436,62 | 58.94 |  | 4.3211 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0513 | 42,4 | 2.18 | 228.81 | 11.75 | 233,71 | 11.99 |  | 5.5 | 10.01.394
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 | 119.32 | 59.66 | 122,02 | 61.01 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.2 | 116 | 23.2 | 417.58 | 83.52 | 426,27 | 85.25 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0026 | 20910 | 54.36 | 55802.95 | 145.08 | 57244,74 | 148.83 |  | 2.7379 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.815 | 12,3 | 59.22 | 52.7 | 253.75 | 54,2 | 260.97 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
27 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 7.276 | 22,8 | 165.89 | 98.1 | 713.78 | 100,89 | 734.07 |  | 4.425 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
28 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 32,3 | 34.56 | 139.05 | 148.78 | 143,02 | 153.03 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
29 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.745 | 61,5 | 230.32 | 264.76 | 991.53 | 272,31 | 1019.81 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
30 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0018 | 14489,34 | 26.08 | 49632 | 89.34 | 50864,03 | 91.56 |  | 3.5107 | 08.01.610
31 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
32 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 4.99 | 52,1 | 259.98 | 237.74 | 1186.32 | 242,83 | 1211.72 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.0285 | 3,11 | 6.3 | 22.32 | 45.27 | 22,77 | 46.19 |  | 7.3317 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
34 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0015 | 24890 | 37.34 | 119349.81 | 179.02 | 122027,64 | 183.04 |  | 4.902 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
36 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 122,03 | 73.22 |  | 4.6401
37 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 |  |  | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425
38 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
39 | ТСЦ-302-1269 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 150 | 150 |  |  | 878,13 | 878.13 |  | 5.8542
40 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1
41 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
42 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 22,8 | 45.6 |  |  | 59,86 | 119.72 |  | 2.6254
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
44 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0706
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2745 |  |  |  | 14854 |  | 5.4113
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 662 |  |  |  | 7966 |  | 12.0332
материалы | [5 empty] | 2063 |  |  |  | 6777 |  | 3.285
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 20 |  |  |  | 121 |  | 6.05
Накладные расходы | [5 empty] | 633 |  |  |  | 6500 |  | 10.2686
Сметная прибыль | [5 empty] | 383 |  |  |  | 3685 |  | 9.6214
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 426 |  |  |  | 4610 |  | 10.8216
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2175 |  |  |  | 16509 |  | 7.5903
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 46 |  |  |  | 215 |  | 4.6739
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1114 |  |  |  | 3705 |  | 3.3259
Итого | [5 empty] | 3761 |  |  |  | 25039 |  | 6.6575
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 404.79 |  |  |  | 1539.64 |  | 3.8036
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4165.79 |  |  |  | 26578.64 |  | 6.3802
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/