## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 19.75 | 19.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 23
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.4879 |  | тыс. руб. | 11.7191 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01976 |  | тыс.чел.ч | 0.01976 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 223 | 223 | 134
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.223 |  | тыс. руб. | 2.693 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2693 | 2310 | 1286
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.6
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 254 109 60 | 124 _____ 130 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
кв.20
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
6 | 6 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 40 10 6 | 10 _____ 29 | 1 | 255 105 57 | 119 _____ 128 |  | Р | 8
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.3
10 | 10 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
11 | 11 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
12 | 13 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
13 | 14 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
подвал
14 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 232 127 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
15 | 16 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 30 10 6 | 10 _____ 19 | 1 | 213 107 59 | 122 _____ 87 |  | Р | 4
16 | 17 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 296 249 136 | 283 _____ 12 |  | Р | 1
17 | 18 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 2 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 122 | _____ 122 |  | 431 | _____ 431 |  | М
кв.4
18 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 68 29 17 | 28 _____ 38 | 2 | 515 296 161 | 336 _____ 171 |  | Р | 8
19 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
20 | 21 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 5. АВГУСТ
кв.18
21 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
22 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
кв.17
23 | 24 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 5 928,68 = 6 931,68 + 100 x (47,59 - 57,62) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5928.68 | 1044,54 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 59 10 6 | 10 _____ 48 | 1 | 298 110 60 | 125 _____ 169 |  | Р | 4
24 | 25 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 33 | _____ 33 |  | М
25 | 26 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.28
26 | 27 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 46 15 9 | 15 _____ 30 | 1 | 319 162 88 | 183 _____ 130 |  | Р | 6 _____ 1
27 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.4
28 | 29 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 46 15 9 | 15 _____ 30 | 1 | 319 162 88 | 183 _____ 130 |  | Р | 6 _____ 1
29 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1831 | 223 _____ 1597 | 11 | 7205 | 2690 _____ 4458 |  |  | 57 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 223 |  |  | 2693
материалы | [6 empty] | 1597 |  |  | 4458
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 11 |  |  | 57
Накладные расходы | [6 empty] | 223 |  |  | 2310
Сметная прибыль | [6 empty] | 134 |  |  | 1286
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 65 |  |  | 711
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1142 |  |  | 7263
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 981 |  |  | 2827
Итого | [6 empty] | 2188 |  |  | 10801
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 299.93 |  |  | 918.07
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2487.93 |  |  | 11719.07
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A85: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H85: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I85: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J85: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K85: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L85: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V85: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B103: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B105: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 23
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.4879 |  | тыс. руб. | 11.7191 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01976 |  | тыс.чел.ч | 0.01976 |  | 375 | тыс.чел.ч |  | 19.75 | 19.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.223 |  | тыс. руб. | 2.693 |  | 4512 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 128,28 | 273.24 |  | 12
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.57 | 10,78 | 6.15 |  |  | 129,45 | 73.8 |  | 12
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 11.5 | 11,2 | 128.79 |  |  | 134,41 | 1545.7 |  | 12.0017
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.06 | 11,47 | 23.63 |  |  | 137,62 | 283.5 |  | 11.9975
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 144,33 | 124.12 |  | 11.9923
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.86 | 12,16 | 10.46 |  |  | 145,94 | 125.51 |  | 11.999
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.77 | 12,54 | 22.2 |  |  | 150,46 | 266.31 |  | 11.9959
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.73 | 7,84 | 5.72 |  |  | 45 | 32.85 |  | 5.743 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.54 | 1,29 | 0.7 |  |  | 3 | 1.62 |  | 2.3143 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0931 | 6,2 | 0.56 | 42.66 | 3.97 | 49,05 | 4.57 |  | 8.1607 | 26.03.080
14 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
15 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0426 | 101 | 4.29 | 418 | 17.8 | 436,62 | 18.59 |  | 4.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0371 | 42,4 | 1.56 | 228.81 | 8.47 | 233,71 | 8.69 |  | 5.5705 | 10.01.394
18 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 417.58 | 41.76 | 426,27 | 42.63 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
19 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0001 | 20910 | 2.09 | 55802.95 | 5.58 | 57244,74 | 5.72 |  | 2.7368 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.346 | 12,3 | 102.65 | 52.7 | 439.84 | 54,2 | 452.35 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
21 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 17,6 | 75.33 | 75.87 | 324.72 | 78,03 | 333.97 |  | 4.4334 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
22 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.856 | 32,3 | 27.65 | 139.05 | 119.03 | 143,02 | 122.43 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
23 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1 | 47,59 | 47.59 | 163 | 163 | 166,59 | 166.59 |  | 3.5005 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
24 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
25 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 52,1 | 129.99 | 237.74 | 593.16 | 242,83 | 605.86 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0393 | 3,11 | 0.12 | 22.32 | 0.88 | 22,77 | 0.89 |  | 7.4167 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
27 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.1 | 44,2 | 4.42 |  |  | 98,65 | 9.87 |  | 2.233
28 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 50,3 | 10.06 |  |  | 129,36 | 25.87 |  | 2.5716
29 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
30 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966
31 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 18,6 | 186 |  |  | 41,71 | 417.1 |  | 2.2425
32 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 2 | 60,8 | 121.6 |  |  | 215,73 | 431.46 |  | 3.5482
33 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 7 | 2,41 | 16.87 |  |  | 19,03 | 133.21 |  | 7.8963
34 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
Неучтенные ресурсы
Материалы
35 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
36 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0357
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1831 |  |  |  | 7205 |  | 3.935
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 223 |  |  |  | 2693 |  | 12.0762
материалы | [5 empty] | 1597 |  |  |  | 4458 |  | 2.7915
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 11 |  |  |  | 57 |  | 5.1818
Накладные расходы | [5 empty] | 223 |  |  |  | 2310 |  | 10.3587
Сметная прибыль | [5 empty] | 134 |  |  |  | 1286 |  | 9.597
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 65 |  |  |  | 711 |  | 10.9385
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1142 |  |  |  | 7263 |  | 6.3599
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 981 |  |  |  | 2827 |  | 2.8818
Итого | [5 empty] | 2188 |  |  |  | 10801 |  | 4.9365
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 299.93 |  |  |  | 918.07 |  | 3.0609
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2487.93 |  |  |  | 11719.07 |  | 4.7104
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K66: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M66: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N66: <Пустой идентификатор>
Note on A82: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A84: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/