## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 72.46 | 72.46
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира 24
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.6051 |  | тыс. руб. | 30.6864 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07254 |  | тыс.чел.ч | 0.07254 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 790 | 802 | 474
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.79 |  | тыс. руб. | 9.487 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 9487 | 8221 | 4543
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.45
2 | 2 | ТЕРр60-16-2 Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 100 м дымохода НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,05 66 50 | 148.3 | 92,77 _____ 55,53 |  | 7 4 3 | 5 _____ 2 |  | 73 37 28 | 56 _____ 17 |  | Р
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.34
3 | 3 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-70-3 Прим. Прочистка труб иаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах 1 п. м трубы НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 64.66 | 53,9 _____ 0,29 | 10.47 | 32 20 14 | 27 | 5 | 339 204 130 | 324 _____ 1 |  | Р | 14
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
7 | 7 | ТЕР18-06-007-05 Демонтаж фильтров диаметром: 65 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 120.96 | 65.34 | 55,62 _____ 0,9 | 12 8 5 | 7 | 5 | 110 77 44 | 78 |  | Р | 32 _____ 1
8 | 8 | ТЕР18-06-007-05 Установка фильтров диаметром: 65 мм 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 265.02 | 142,05 _____ 11,73 | 111,24 _____ 1,8 | 27 16 10 | 14 _____ 2 | 11 | 240 169 96 | 170 _____ 7 |  | Р | 63 _____ 2
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 66 42 26 | 66 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
12 | 12 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.7
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 141 106 58 | 120 _____ 21 |  | Р
Раздел 4. ИЮНЬ ИЮНЬ
подвал
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.48
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 318 173 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
16 | 16 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Раздел 6. АВГУС Т
чердак
18 | 18 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 201 52 30 | 50 _____ 144 | 7 | 1276 527 288 | 597 _____ 640 |  | Р | 39 _____ 2
19 | 19 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 184 52 30 | 50 _____ 127 | 7 | 1200 527 288 | 597 _____ 564 |  | Р | 39 _____ 2
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
подвал
21 | 21 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 423 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
23 | 23 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 121 42 25 | 41 _____ 77 | 3 | 850 431 235 | 489 _____ 346 |  | Р | 15 _____ 1
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
кв.8
25 | 25 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
26 | 26 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
27 | 27 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
чердак
28 | 28 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 478 198 108 | 224 _____ 240 |  | Р | 14 _____ 1
29 | 29 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 230 64 37 | 62 _____ 159 | 9 | 1500 659 360 | 746 _____ 706 |  | Р | 48 _____ 3
кв.47
30 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
31 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
кв.44
33 | 33 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0045 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 26 4 2 | 4 _____ 22 |  | 129 45 24 | 51 _____ 76 |  | Р | 2
34 | 34 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 1 88 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 70 | _____ 70 |  | 163 | _____ 163 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-301-3346 Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм шт. | 2 88 48 | 5.76 | _____ 5,76 |  | 12 | _____ 12 |  | 47 | _____ 47 |  | М
кв.3
37 | 37 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
38 | 38 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
39 | 39 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
40 | 40 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2910 | 790 _____ 2062 | 58 | 16317 | 9472 _____ 6532 |  |  | 313 _____ 15
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 790 |  |  | 9487
материалы | [6 empty] | 2062 |  |  | 6532
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 58 |  |  | 313
Накладные расходы | [6 empty] | 802 |  |  | 8221
Сметная прибыль | [6 empty] | 474 |  |  | 4543
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3043 |  |  | 24423
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 14 |  |  | 138
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 129 |  |  | 1375
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1000 |  |  | 3145
Итого | [6 empty] | 4186 |  |  | 29081
Компенсация затрат НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 419.11 |  |  | 1605.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4605.11 |  |  | 30686.4
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A100: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H100: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I100: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J100: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K100: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L100: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V100: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B119: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B121: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 24
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.6051 |  | тыс. руб. | 30.6864 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07254 |  | тыс.чел.ч | 0.07254 |  | 830 | тыс.чел.ч |  | 72.46 | 72.46
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.79 |  | тыс. руб. | 9.487 |  | 9958 | тыс. руб. |  | 0.08 | 0.08
0
16
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.04 | 9,64 | 0.39 |  |  | 115,73 | 4.63 |  | 11.8718
2 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 0.46 | 10,04 | 4.62 |  |  | 120,54 | 55.45 |  | 12.0022
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 26.73 | 10,33 | 276.13 |  |  | 124,05 | 3315.85 |  | 12.0083
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 128,28 | 273.24 |  | 12
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.01 | 10,78 | 32.45 |  |  | 129,45 | 389.65 |  | 12.0077
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 131,05 | 395.77 |  | 12.0003
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 30.99 | 11,2 | 347.09 |  |  | 134,41 | 4165.35 |  | 12.0008
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
9 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 1.77 | 11,74 | 20.78 |  |  | 140,83 | 249.26 |  | 11.9952
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.35 | 12,16 | 4.26 |  |  | 145,94 | 51.08 |  | 11.9906
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.77 | 12,54 | 22.2 |  |  | 150,46 | 266.31 |  | 11.9959
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
Машины и механизмы
14 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 727 | 14.54 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.03 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8177 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.77 | 7,84 | 29.56 |  |  | 45 | 169.65 |  | 5.7392 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.47 | 1,29 | 1.88 |  |  | 3 | 4.41 |  | 2.3457 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 380185 | Установки R600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» | маш.-ч | 0.85 | 6,16 | 5.24 |  |  | 16,75 | 14.24 |  | 2.7176 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 103,2 | 15.47 |  |  | 587 | 88.05 |  | 5.6917 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2946 | 6,2 | 1.8 | 42.66 | 12.58 | 49,05 | 14.43 |  | 8.0167 | 26.03.080
21 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0012 | 10660 | 12.81 | 56684.17 | 68.04 | 58132,64 | 69.75 |  | 5.445 | 08.07.007
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1393 | 101 | 14.06 | 418 | 58.24 | 436,62 | 60.83 |  | 4.3265 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0294 | 42,4 | 1.23 | 228.81 | 6.73 | 233,71 | 6.88 |  | 5.5935 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.66 | 22,8 | 37.85 | 119.32 | 198.08 | 122,02 | 202.56 |  | 5.3517 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 417.58 | 41.76 | 426,27 | 42.63 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0044 | 20910 | 92 | 55802.95 | 245.52 | 57244,74 | 251.87 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.482 | 12,3 | 165.82 | 52.7 | 710.51 | 54,2 | 730.73 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
29 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 17,6 | 75.33 | 75.87 | 324.72 | 78,03 | 333.97 |  | 4.4334 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
30 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.63 | 28,4 | 273.49 | 121.9 | 1173.9 | 125,37 | 1207.31 |  | 4.4145 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
31 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.885 | 32,3 | 190.08 | 139.05 | 818.31 | 143,02 | 841.68 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
32 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.45 | 47,59 | 21.42 | 163 | 73.35 | 166,59 | 74.97 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 52,1 | 129.99 | 237.74 | 593.16 | 242,83 | 605.86 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.0001 | 663 | 0.07 | 2267 | 0.23 | 2716,43 | 0.27 |  | 3.8571 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.075
36 | 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0.0015 | 1747,01 | 2.62 | 10673.74 | 16.01 | 11439,45 | 17.16 |  | 6.5496 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
37 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0011 | 117 | 0.13 | 161 | 0.18 | 382,02 | 0.42 |  | 3.2308 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.095
38 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.5133 | 3,11 | 20.25 | 22.32 | 145.37 | 22,77 | 148.3 |  | 7.3235 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
39 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.34 | 0,43 | 0.15 | 3.63 | 1.23 | 3,63 | 1.23 |  | 8.2 | 100.04.002
40 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 119349.81 | 35.8 | 122027,64 | 36.61 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
42 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 39,75 | 39.75 |  | 2.6325
43 | ТСЦ-301-3346 | Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм | шт. | 2 | 5,76 | 11.52 |  |  | 23,4 | 46.8 |  | 4.0625
44 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 41,71 | 291.97 |  | 2.2425
45 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
46 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 1 | 70,3 | 70.3 |  |  | 162,55 | 162.55 |  | 2.3122
47 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 3 | 2,41 | 7.23 |  |  | 19,03 | 57.09 |  | 7.8963
48 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
49 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
Неучтенные ресурсы
Материалы
50 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
51 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
52 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0343
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2910 |  |  |  | 16317 |  | 5.6072
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 790 |  |  |  | 9487 |  | 12.0089
материалы | [5 empty] | 2062 |  |  |  | 6532 |  | 3.1678
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 58 |  |  |  | 313 |  | 5.3966
Накладные расходы | [5 empty] | 802 |  |  |  | 8221 |  | 10.2506
Сметная прибыль | [5 empty] | 474 |  |  |  | 4543 |  | 9.5844
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3043 |  |  |  | 24423 |  | 8.026
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 14 |  |  |  | 138 |  | 9.8571
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 129 |  |  |  | 1375 |  | 10.6589
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 3145 |  | 3.145
Итого | [5 empty] | 4186 |  |  |  | 29081 |  | 6.9472
Компенсация затрат НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 419.11 |  |  |  | 1605.4 |  | 3.8305
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4605.11 |  |  |  | 30686.4 |  | 6.6636
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A82: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G82: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K82: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M82: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N82: <Пустой идентификатор>
Note on A99: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A101: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/